## Passo a passo R1
# | Bloco | Tarefa | Mecanismo Salesforce | Escopo | Status / Dependencia
1 | 1 Etapas | Revisar Sales Process de cada Record Type (Autos completo; Motos menos etapas) | Sales Process + Record Type | Autos, Motos | Construir agora
2 | 2 Guided Selling | Path no Lead (venda guiada, r38): Key Fields + Guidance por status | Path (campo Status do Lead) | Lead | Construir agora
3 | 2 Guided Selling | Path na Opportunity por Record Type: Key Fields + Guidance por etapa | Path (StageName) | Autos, Motos | Construir agora
4 | 3 Validation | Marca de interesse obrigatoria antes de sair da etapa inicial | VR: RecordType + StageName + ISBLANK(Brand__c) | Geral | Construir agora
5 | 3 Validation | Motivo de cierre obrigatorio em Closed Lost | VR em Closed Lost | Geral | Construir agora
6 | 3 Validation | Nao pular etapas | VR: comparar indice StageName vs PRIORVALUE | Geral | Construir agora
7 | 3 Validation | Exigir cotacao na etapa de cotizacao | VR: HasOpportunityLineItem = true | Retail Autos | Construir agora
8 | 3 Validation | Reserva: criar FechaReserva__c e VigenciaReserva__c e exigir + validade | Campos + VR na etapa Reserva | Retail Autos | Construir agora
9 | 3 Validation | Anticipo quando aplicavel | Campo + VR condicional | Retail Autos | Construir agora
10 | 3 Validation | Exigir TipoMoto__c + Cilindrada__c | Required no layout / VR | Motos | Construir agora
11 | 3 Validation | Forma de pago obrigatoria na etapa de fechamento | Campo FormaPago__c + VR | Motos | Construir agora
12 | 3 Validation | Documentacion minima: checkbox ExpedienteCompleto__c + VR antes de faturar | Checkbox + VR (preenchimento manual ate integracao) | Motos / Geral | Construir agora
13 | 4 Descontos | Afinar Approval Process de desconto (H6) para retail | Approval Process | Retail | Construir agora (aprovadores retail vs frota = R2)
14 | 4 Descontos | (Opcional) Matriz de desconto em Custom Metadata (marca/pais/modelo/ano/sociedade) | Custom Metadata Type | Retail | Opcional agora
- | FORA R1 | Frotas inteiro | - | Frotas | Release 2
- | FORA R1 | Preco/catalogo por marca/linha | Price Book | Todos | Bloqueado (H7 adiado; Motos PB conflito D-US025-05)
- | FORA R1 | Validacao de credito no inicio | Integration Procedure -> CrediQ/FSC | Autos, Motos | Bloqueado (contrato D-US025-04)
- | FORA R1 | Disponibilidade de estoque | Integration Procedure -> MuleSoft/SAP | Todos | Bloqueado (cache diario + real-time no fechamento)
- | FORA R1 | Docs SharePoint (integracao) | Integracao + checkbox | Todos | So a VR do checkbox agora; integracao depois
- | FORA R1 | Cotizacao guiada (OmniScript) | OmniScript Standard Runtime | Todos | Montar shell quando contratos de integracao sairem

## Path Lead
Status (ajustar aos reais do org) | Key Fields (max ~5) | Guidance for Success (o que fazer)
Nuevo | Nome, CompanyCode__c (sociedade), Pais, >=1 contato, LeadSource | Capturar dados minimos do prospecto e ao menos um contato. Rodar busca de duplicados.
Contactado/Trabajando | PreferredContactMethod__c, Brand__c (marca de interesse), Intentos de contacto | Registrar metodo de contato preferido e a marca de interesse.
Calificado | Produto (LeadLineItem), Vendedor (LeadPreferredSeller), modelo/versao | Adicionar o produto (LeadLineItem) e o vendedor preferido -- e o que a conversao leva para a Opp.
Pre-conversao | Todos os obrigatorios preenchidos | Validar que esta tudo pronto para converter (produto + vendedor + sociedade).
Descartado | Motivo de Descarte | Registrar o motivo de descarte (obrigatorio).
NOTA |  | O Path do Lead usa o campo Status. Conferir os valores reais em Setup > Object Manager > Lead > Fields > Status, e Lead Processes.

## Path Opp
Record Type | Etapa (StageName - ajustar) | Key Fields | Validacao (VR) | Guidance
Autos | Prospeccao | Cliente, contato, Brand__c | Brand__c obrigatorio | Confirmar dados do cliente e marca.
Autos | Cotizacao | Produto (OLI), preco | HasOpportunityLineItem = true | Adicionar produto e gerar cotacao.
Autos | Reserva | FechaReserva__c, VigenciaReserva__c, anticipo | Campos de reserva + validade obrigatorios | Registrar reserva e vigencia.
Autos | Aprovacoes | Desconto, credito | Desconto acima do limite dispara aprovacao (H6) | Enviar para aprovacao quando aplicavel.
Autos | Pedido/Faturacao | ExpedienteCompleto__c | Checkbox expediente = true | Validar expediente completo antes de faturar.
Autos | Closed Lost | Motivo de cierre | Motivo obrigatorio | Registrar motivo de perda.
Motos | Inicio | TipoMoto__c, Cilindrada__c, Brand__c | Tipo + cilindrada obrigatorios | Fluxo mais agil: menos etapas que Autos.
Motos | Cotizacao | Produto (OLI) | HasOpportunityLineItem = true | Adicionar produto.
Motos | Fechamento | FormaPago__c, ExpedienteCompleto__c | Forma de pago + checkbox obrigatorios | Registrar forma de pagamento e documentacao minima.
Motos | Closed Lost | Motivo de cierre | Motivo obrigatorio | Registrar motivo de perda.

## Validation Rules
# | Record Type | Etapa | Condicao obrigatoria | Formula (padrao) | Status
VR1 | Todos | Etapa inicial | Marca de interesse | AND(ISPICKVAL(StageName,'<inicial>'), ISBLANK(TEXT(Brand__c))) | Construir
VR2 | Todos | Closed Lost | Motivo de cierre | AND(ISPICKVAL(StageName,'Closed Lost'), ISBLANK(TEXT(MotivoCierre__c))) | Construir
VR3 | Todos | Qualquer | Nao pular etapa | <indice(StageName)> - <indice(PRIORVALUE(StageName))> > 1 | Construir
VR4 | GQOpportunitiesAutos | Cotizacao | Tem produto | AND(RecordType.DeveloperName='GQOpportunitiesAutos', ISPICKVAL(StageName,'Cotizacion'), NOT(HasOpportunityLineItem)) | Construir
VR5 | GQOpportunitiesAutos | Reserva | Reserva + validade | AND(RecordType.DeveloperName='GQOpportunitiesAutos', ISPICKVAL(StageName,'Reserva'), OR(ISBLANK(FechaReserva__c), ISBLANK(VigenciaReserva__c))) | Construir
VR6 | GQOpportunitiesMotos | Inicio | Tipo + cilindrada | AND(RecordType.DeveloperName='GQOpportunitiesMotos', OR(ISBLANK(TEXT(TipoMoto__c)), ISBLANK(Cilindrada__c))) | Construir
VR7 | GQOpportunitiesMotos | Fechamento | Forma de pago | AND(RecordType.DeveloperName='GQOpportunitiesMotos', ISPICKVAL(StageName,'<fechamento>'), ISBLANK(TEXT(FormaPago__c))) | Construir
VR8 | Todos | Pedido/Faturacao | Expediente completo | AND(ISPICKVAL(StageName,'<faturacao>'), NOT(ExpedienteCompleto__c)) | Construir
NOTA |  |  |  | Ajustar os nomes de StageName e API dos campos custom aos reais do org antes de salvar.