## Tarefas
HU-017 - Tarefas Tecnicas - Busqueda y Gestion del Cliente Maestro en Salesforce. Native first: zero Apex e zero LWC
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | O que fazer | Depende de | Ref. HU / RN | Estado
BLOCO 0 | VERIFICAR O QUE JA EXISTE
T01 | Rodar o describe do cliente maestro | Verificacao | docs/scripts/check-hu017-cliente-maestro.apex | Rodar e usar o resultado para fechar T03, T05, T07, T12, T13, T27 e T30. Responde Record Types de Account, se AccountContactRelation esta ligado, os campos do IdentityDocument, quais objetos de ContactPoint e consentimento existem, se Account tem campo unico e quais Duplicate Rules estao ativas |  | Todas | A FAZER
T02 | Levantar o que as duas aprovacoes ativas ja cobrem | Verificacao | MDM_Conta_Sensivel e AprobacionDatosSensiblesCuenta | Abrir os dois processos de aprovacao ativos em Account e listar quais campos disparam. A RN-23 pode ja estar entregue |  | RN-23, CA-14 | A FAZER
BLOCO 1 | MODELO DO CLIENTE MAESTRO
T03 | Record Types de tipo de cliente | RecordType | Account: PersonaFisica, PersonaJuridica, Extranjero | Criar os que faltarem. Persona Fisica sobre Person Account, Juridica sobre Business Account, Extranjero como terceiro tipo. Confirmar no T01 o que ja existe antes de criar | T01 | RN-03, CA-02 | A FAZER
T04 | Campo unico de identidade do cliente | CustomField | Account.MasterCustomerKey (Text, Unico, External Id) | Criar o campo com documento normalizado mais pais emissor. E o unico mecanismo determinista da CA-01: Duplicate Rule com EnforceSharingRules deixa passar quando o usuario nao enxerga o registro existente, que e exatamente o cenario da RN-25 | T01 | RN-02, CA-01 | A FAZER
T05 | Onde mora o documento de identidade | Decision | IdentityDocument nativo, ou campos em Account | Decidir com o T01. O IdentityDocument tem IdDocumentType, IssuingAuthority, IssueDate, ExpirationDate e verificacao, mas so tem lookup para PartyProfile e LegalEntity. Se nao alcancar Account, o documento vira campo | T01 | RN-02, Escenario 5 | A FAZER
T06 | Preencher a chave unica por regra | Flow | Account, before save | Montar a chave a partir do tipo de documento, numero e pais, normalizando antes de gravar. Roda em criacao manual, conversao de lead, carga e integracao | T04 | RN-02, RN-15, CA-12 | A FAZER
T07 | Ligar a relacao cliente x contato | Object Manager | AccountContactRelation | Habilitar contatos em varias contas se o T01 mostrar desligado, e definir os valores de papel do contato | T01 | RN-04, CA-03 | A FAZER
T08 | Campos locais da extensao por sociedade | CustomField | AccountAccountRelation: area de ventas, canal de pago, canal de facturacion, estado | Criar os campos que guardam o dado local de cada sociedade. O objeto ja existe e esta vazio, entra sem migracao | T01 | RN-05, CA-04 | A FAZER
T09 | Tela de extensao a outra sociedade | Screen Flow | ExtendCustomerToSociety | Pedir apenas os dados locais faltantes e criar o registro de relacao, sem gerar novo identificador maestro. Componentes reativos, GA no Winter 24, e sem LWC. A lista de sociedades onde o cliente ainda NAO esta estendido sai de um Collection Choice Set calculado antes da tela, porque Choice Option nao e reativa | T08 | RN-05, Escenario 2 | A FAZER
T09a | Subir os flows para API 59.0 ou superior | Setup | Versao de API dos flows da HU | A preferencia de opt in da beta de componentes reativos expira. Sem API 59.0 a reatividade da tela nao vale | T09 | RN-05 | A FAZER
T10 | Aposentar Account.Sociedad__c | Divida | Account.Sociedad__c (TEXTAREA) | Campo de sociedade em texto livre na conta, que contradiz a RN-05 e nao tem integridade. Fazer backfill para AccountAccountRelation, repontar o que usa e desativar. Nao sincronizar os dois por Flow | T08 | RN-05, Governanca | ACHADO 18/08
T11 | Cliente sem vendedor proprietario | Setup | Account, dono padrao | Definir dono padrao da conta como usuario ou fila de dados maestros, nunca o assessor. O assessor se associa ao documento comercial |  | RN-06, CA-05 | A FAZER
T12 | Cliente originador e terceiro faturado | CustomField | Account ou Quote, relacao entre as partes | Registrar quem negocia e quem fatura quando forem diferentes, conservando o usuario final do veiculo. Verificar antes se AccountAccountRelation ja serve | T08 | RN-07 | A FAZER
T13 | Baixa logica do cliente | CustomField mais Flow | Account: estado e vigencia | Inativar por estado ou data, tirar das list views operativas e conservar o historico. Sem exclusao fisica. Checar antes se ha campo de estado em Account | T01 | RN-10, CA-17, Escenario 9 | A FAZER
BLOCO 2 | QUALIDADE DO DADO
T14 | Tabela de regras de documento por pais | CustomMetadata | DocumentRuleByCountry | Tipos de documento admitidos e formato por pais, editavel em Setup sem desenvolvimento. Uma linha por pais e tipo |  | RN-12, RN-21, CA-07 | A FAZER
T15 | Tabela de regras de telefone por pais | CustomMetadata | PhoneRuleByCountry | Prefixo, comprimento e digito inicial de movel por pais |  | RN-14, CA-09 | A FAZER
T16 | Validacao de documento e telefone | ValidationRule ou Flow | Account | Aplicar as duas tabelas na gravacao e informar o formato esperado quando falhar. Description ate 255 caracteres | T14, T15 | RN-12, RN-14, Escenario 3 | A FAZER
T17 | Correio de faturacao separado do comercial | Decision mais CustomField | ContactPointEmail nativo, ou campo em Account | Decidir com o T01. Se ContactPointEmail existir, usar o tipo de uso para separar faturacao de comercial em vez de criar campo | T01 | RN-13, CA-08 | A FAZER
T18 | Exigir o correio de faturacao so onde aplica | Dynamic Forms | Pagina de Account | Marcar o campo como obrigatorio por regra de visibilidade quando o pais exigir faturacao eletronica, e esconder onde nao aplica. Condicionar campo a campo, nunca a secao, porque regra de secao so e avaliada depois de salvar | T17 | RN-13, Escenario 4 | A FAZER
T19 | Obrigatoriedade configuravel por pais, sociedade e tipo | Dynamic Forms | Pagina de Account por Record Type | Montar as regras de obrigatoriedade em Dynamic Forms, que desde Winter 23 suporta Person Account. Sem desenvolvimento e sem codigo | T03 | RN-11, CA-06 | A FAZER
T20 | Normalizacao antes de gravar | Flow | Account, before save | Normalizar nome, documento, telefone, correio e endereco antes de gravar, para as regras de coincidencia operarem sobre valores comparaveis |  | RN-15, CA-10 | A FAZER
T21 | Definir as chaves de coincidencia | Documentacao | Entrega para a HU-006 | Exata sobre documento mais pais, difusa sobre nome, correio, telefone e razao social. Esta HU define, a HU-006 configura | T04 | RN-16, CA-11 | A FAZER
T22 | Fechar o furo de compartilhamento na Duplicate Rule | Setup | DuplicateRule de Account, securityOption | Com EnforceSharingRules o insert passa em silencio quando o usuario nao enxerga o duplicado. Decidir entre BypassSharingRules, que revela existencia, e depender do campo unico do T04 | T04 | RN-17, CA-01, CA-12 | A FAZER
T23 | Registro incompleto nao persiste | Flow | Account, depuracao | Depurar os registros cuja criacao nao se completou ou ficaram em erro de integracao |  | RN-19, CA-19 | A FAZER
BLOCO 3 | GOVERNANCA DO DADO
T24 | Reusar as aprovacoes de dado sensivel | Reuso | MDM_Conta_Sensivel e AprobacionDatosSensiblesCuenta | Partir dos dois processos que ja estao ativos em Account. Ajustar apenas os campos que disparam, conforme a RN-23: nome, documento, endereco fiscal, correio de faturacao e telefone principal | T02 | RN-23, CA-14 | JA EXISTE, ajustar
T25 | Reusar Aprobador_Config__mdt | Reuso | Aprobador_Config__mdt e SensitiveDataApprover__mdt | Usar o metadata de aprovador que ja existe para determinar o avaliador por tipo de dado, sociedade e papel | T24 | RN-23 | JA EXISTE
T26 | Historico de campo nos campos priorizados | Object Manager | Account, Field History Tracking | Selecionar ate 20 campos, comecando pelos sensiveis da RN-23. Field Audit Trail nao esta licenciado e a propria HU reconhece | T24 | RN-24, CA-13 | A FAZER
T27 | OWD de Account privada | Setup | Organization Wide Defaults | Deixar Account como Private. Sharing rule concede acesso e nunca restringe, entao sem OWD privada a RN-25 nao se sustenta |  | RN-25, CA-15 | A FAZER
T27a | Verificar o operador do criterio de sharing rule | Verificacao | Setup, Sharing Settings | Abrir uma criteria-based sharing rule de Account e ver se o operador contains esta disponivel para campo texto. Decide entre um campo texto com 14 regras ou 14 checkbox com 14 regras |  | RN-25 | A FAZER
T27b | Marca das sociedades habilitadas na conta | CustomField | Account, um checkbox por sociedade, ou um texto com a lista | Criar a marca que a sharing rule vai ler. Nao e a chave maestra, e derivado da AccountAccountRelation, entao nao conflita com a unicidade da RN-05. Confirmar essa leitura com a Melisa antes de empacotar | T27a | RN-05, RN-25 | A FAZER
T27c | Flow que estampa a marca de sociedade | Flow | AccountAccountRelation, apos criar, atualizar e excluir | Manter a marca da T27b sincronizada com os registros de relacao. E o contorno que a propria documentacao de sharing rule indica: automacao mantem o campo, a regra le o campo | T27b | RN-05, RN-25 | A FAZER
T27d | Public group por sociedade | Group | Um public group por sociedade | Criar os grupos ANTES das regras. O Share With de uma sharing rule nao pode ser editado depois de salvar, so apagando e recriando a regra |  | RN-25 | A FAZER
T27e | Criteria-based sharing rules por sociedade | SharingRules | Account, uma regra por sociedade | Uma regra por sociedade lendo a marca da T27b e concedendo ao grupo da T27d. Teto de 50 regras por criterio por objeto, e 14 sociedades cabem. Decidir ANTES de salvar a opcao Include records owned by users who cannot have an assigned role, que vem marcada e nao pode ser editada depois | T27b, T27c, T27d | RN-25, Escenario 7 | A FAZER
T27f | Diferir o recalculo na carga inicial | Setup | Defer Sharing Calculations | Ligar o Defer Sharing Calculations antes da carga em massa de clientes e recalcular depois. E o remedio que a propria documentacao recomenda para atualizacao em larga escala | T27e | RN-25 | A FAZER
T27g | Declarar o acesso implicito pela conta pai | Documentacao | Risco a escrever na HU | Quem tem acesso a uma Opportunity, Case ou Contact ganha visibilidade da conta pai. Entao o Escenario 7 nao e hermetico: o assessor ve o cliente pelo negocio que e dele, independente da sociedade. Escrever na HU antes de UAT. Se o negocio quiser hermetismo, a restricao sobe para Opportunity, Quote e Order, e isso e outra historia | T27e | RN-25, Escenario 7 | A DECLARAR
T28 | Modelo de permissoes e FLS | PermissionSet mais FLS | MasterDataAdmin, MasterDataRead | Separar quem administra o maestro de quem so cria e atualiza dentro do perfil, com FLS nos campos sensiveis | T27 | RN-22, RN-25, CA-15 | A FAZER
T29 | Marca de nao sincronizado com SAP | CustomField | Account: estado de sincronizacao e ultimo erro | Marcar o cliente como nao sincronizado quando a replicacao falhar. Registrar o erro no Nebula Logger pela acao invocavel de Flow, sem escrever Apex e sem criar campo de log |  | RN-26, RN-27, CA-18, Escenario 8 | A FAZER
T30 | Atributos fiscais derivados por regra | Flow ou ExpressionSet | Account, derivacao automatica | Derivar tipo de imposto, condicao de pagamento, classificacao B2C ou B2B, grupo de contas e lista de precos a partir do tipo de documento e de cliente. Nao se mostram na captura e sao sensiveis para a replicacao | T14 | RN-32 | A FAZER
BLOCO 4 | PROTECAO DO DADO
T31 | Documento de respaldo com principal | CustomField mais Files | Account, marcacao de documento principal | Guardar identificacao, registro tributario e poderes como Files, com um campo que marque o principal. O expediente comercial e da HU-078 |  | RN-31, CA-16 | A FAZER
T32 | Ligar Data Protection and Privacy | Setup | Objetos de consentimento | Os objetos de consentimento so existem com a preferencia habilitada. Ligar antes de a HU-034 precisar | T01 | RN-33 | A FAZER
T33 | Consentimento como dado do cliente | Reuso | Individual, ContactPointTypeConsent | Guardar consentimento e canal de preferencia nos objetos nativos. ContactPointTypeConsent tem BusinessBrandId, entao consentimento por marca sai nativo, o que importa num grupo multimarca | T32 | RN-33 | A FAZER
T34 | Declarar o que depende de licenca nao contratada | Documentacao | Riscos da HU | Cifrado at rest exige Shield e retencao com anonimizacao exige Privacy Center, nenhum dos dois licenciado. FLS e masking cobrem visibilidade e nao substituem cifra. Registrar como premissa, nao como tarefa |  | RN-29, RN-30 | BLOQUEADO
T35 | Nao usar Dynamic Forms como seguranca | Padrao | Revisao das paginas | Campo escondido por regra de visibilidade continua acessivel em relatorio, list view e API. Proteger dado sensivel so por FLS | T19 | RN-29 | A FAZER
BLOCO 5 | MULTI PAIS E FECHAMENTO
T36 | Pais e dimensao de dado, nunca nome de metadado | Padrao | Revisao de nomenclatura | As regras por pais vivem nas tabelas do T14 e T15. Nenhum campo, flow ou classe com pais no API name | T14 | Convencao GRPQM | A FAZER
T37 | Traduzir os rotulos para espanhol | Translation | Translation Workbench | Traduzir campos, valores de picklist, Record Types e mensagens de erro criados nesta HU | T16 | Convencao GRPQM | A FAZER
T38 | Trigger Order nos flows criados | Object Manager | Trigger Order de cada flow em Account | Account ja e um dos objetos com mais automacao na org. Definir a ordem em cada flow novo | T20 | Governanca | A FAZER
T39 | Testes dos nove escenarios | Flow Test | Testes dos flows acionados por registro | Cobrir os escenarios 1 a 9 com Flow Test, que versiona junto com o flow. Enfase no 1, no 2 e no 7, e o 7 testado com usuario de outra sociedade, nunca com administrador | T27e | Todos | A FAZER

## Nativo Avaliado
HU-017 - Nativo avaliado antes de criar. Verificar no T01 significa que o describe ainda nao rodou
# | Requisito (RN / CA) | Candidato nativo ou ja existente | Veredito | Nota
N01 | RN-02, CA-01 identificador unico | Duplicate Rule mais Matching Rule | NAO BASTA | Com securityOption EnforceSharingRules o insert passa em silencio se o usuario nao enxerga o duplicado, que e o cenario da RN-25. Com Block a API respeita, mas o furo do compartilhamento continua
N02 | RN-02 identificador unico | Campo unico mais External Id em Account | CONSTRUIR | Unico mecanismo determinista. Mesma solucao do RequestKey__c da HU-039
N03 | RN-02, Escenario 5 documento de identidade | IdentityDocument | VERIFICAR NO T01 | Tem tipo, autoridade emissora, emissao, vencimento e verificacao. Mas os lookups sao PartyProfile e LegalEntity, nao Account
N04 | RN-03, CA-02 tipos de cliente | Person Account e Record Type | REUSAR | Person Account ja habilitado na org
N05 | RN-04, CA-03 cliente com varios contatos | AccountContactRelation | REUSAR | Padrao, precisa estar habilitado
N06 | RN-05, CA-04 extensao por sociedade | AccountAccountRelation | REUSAR | Existe na org, 26 campos, zero registro. Entra sem migracao
N07 | RN-05 sociedade na conta | Account.Sociedad__c | DIVIDA A REMOVER | TEXTAREA em texto livre. Contradiz a propria RN-05 e nao tem integridade referencial
N07b | RN-05, Escenario 2 tela de extensao | Screen Flow com componentes reativos | REUSAR, SEM LWC | Reactive Screen Components GA no Winter 24 e Repeater no Spring 24, com pre carga no Winter 25. Componente reativo nao funciona dentro do Repeater
N07c | Testes | Flow Test | REUSAR, SEM CLASSE DE TESTE | Sem Apex nao ha classe de teste. Flow Test versiona junto com o flow
N08 | RN-11, CA-06 obrigatorios por pais e tipo | Dynamic Forms | REUSAR | Suporta Person Account desde Winter 23 e permite comportamento Required condicional. Regra de secao so e avaliada depois de salvar, entao condicionar campo a campo
N09 | RN-12, RN-14, RN-21 regras por pais | Custom Metadata Type | CONSTRUIR | Editavel em Setup sem desenvolvimento, que e o que a RN-21 exige
N10 | RN-13, CA-08 correio de faturacao | ContactPointEmail | VERIFICAR NO T01 | Se existir, o tipo de uso separa faturacao de comercial sem criar campo
N11 | RN-16, CA-11 chaves de coincidencia | Matching Rules | REUSAR | Esta HU define as chaves, a HU-006 configura
N12 | RN-18 fusao de duplicados | Merge nativo, inclusive Person Account | REUSAR | Operacao administrativa padrao
N13 | RN-20 carga massiva | Data Loader e Bulk API | REUSAR | Capacidade padrao. A HU so fixa a regra
N14 | RN-23, CA-14 aprovacao de dado sensivel | MDM_Conta_Sensivel e AprobacionDatosSensiblesCuenta | JA EXISTE E ESTA ATIVO | Mais Aprobador_Config__mdt, SensitiveDataApprover__mdt e o permission set MDG Aprobador. Praticamente entregue
N15 | RN-24, CA-13 auditoria | Field History Tracking | REUSAR PARCIAL | Teto de 20 campos por objeto. Field Audit Trail nao licenciado
N16 | RN-25, CA-15 visibilidade por sociedade | Restriction Rules | NAO SERVE | Nao cobre Account. Disponivel so para objetos custom, external, contratos, eventos, tarefas e time sheets
N17 | RN-25 visibilidade por sociedade | Sharing Rule por criterio | NAO SERVE | So le campo da propria conta, e a RN-05 proibe campo de sociedade na conta
N18 | RN-25, Escenario 7 visibilidade por sociedade | Flow que estampa a marca mais criteria-based sharing rule | CONSTRUIR DECLARATIVO | E o contorno que a propria doc de sharing rule indica para campo nao suportado: automacao mantem um campo texto ou checkbox, a regra le o campo. Zero Apex
N18b | RN-25 visibilidade por sociedade | Flow criando AccountShare direto | DESCARTADO | De fora do Apex so se escreve share com RowCause Manual, e share manual e apagado quando o dono muda. Motivo proprio de compartilhamento exige Apex Sharing Reason
N18c | RN-25 limite de regras | 300 sharing rules por objeto, 50 por criterio | CABE | 14 sociedades cabem com folga nas duas variantes
N19 | RN-29 protecao de dado sensivel | FLS e masking | REUSAR | Cobre visibilidade. Nao cobre cifra at rest, que exige Shield e nao esta licenciado
N20 | RN-30 retencao e anonimizacao | Privacy Center | NAO LICENCIADO | Versao nativa da plataforma faz retencao e mascaramento, mas e add on pago
N21 | RN-31, CA-16 documentos | Salesforce Files e ContentDocumentLink | REUSAR | Falta so um campo que marque o principal
N22 | RN-33 consentimento | Individual, ContactPointTypeConsent, DataUsePurpose | REUSAR | Exige a preferencia Data Protection and Privacy habilitada. Tem BusinessBrandId, entao consentimento por marca e nativo
N23 | RN-26, RN-27 erro de replicacao | Nebula Logger | REUSAR | Ja instalado. Nao criar campo de log nem contador de retentativa
N24 | RN-06, CA-05 conta sem dono vendedor | Dono padrao e fila | REUSAR | Configuracao, nao construcao
N25 | RN-09 pedido nao altera o maestro | Regra de processo | NAO CONSTRUIR | E criterio de desenho, nao componente