## Leia-me
LEIA-ME — o que mudou nesta versao (v3, 13/07/2026)
1. Coluna ROLE (DeveloperName) adicionada — era a lacuna: o checklist original (item 2) exigia "el rol indicado en la jerarquia", mas a planilha nao tinha coluna de role.
2. Coluna ProfileId REMOVIDA: os Ids misturavam duas orgs (00eWK... e 00eao...) e Id nao viaja entre orgs. Usar o Perfil (API Name).
3. Roles so para a frente VENDAS (fase 1 = Costa Rica). Mercadeo/Repuestos/Contact Center ficam sem role ate o item 8 — pendurar essa gente em GQ_AVO_CR faria os gerentes de vendas herdarem leads que nao sao deles.
4. Perfis corrigidos: Alexis Mayorga (gerente => AC_Ger_Ven) e Roberto Flores (vendedor presencial => AC_Vend_Veh). Sem AC_Ger_Ven o gerente nao enxerga o time; matriz v14 confirma.
5. Colunas novas: Sociedad (amarelo = completar), Pais, ManagerUserName (cadeia de aprovacao via User.ManagerId), locale (pre-preenchido es_CR).
6. AMARELO = completar/definir. VERMELHO = resolver antes do insert (duplicados de username).
7. Pre-requisito na UAT: a arvore de roles GQ_* precisa existir antes do insert (pacote deploy/roles_v16/Roles_GQ_v16.zip — deploy additive, GrupoQ TI aplica).
8. Aba "Mapa Puesto-Role" e a referencia para TODOS os futuros usuarios de vendas (inclusive presenciais por sucursal), fonte: Matriz v14 aba Jerarquia de Roles.

## Usuarios
Colaborador | FirstName | LastName | Alias | Email | UserName | Perfil (API Name) | Puesto | Role (DeveloperName) | Sociedad | Pais | ManagerUserName | LanguageLocaleKey | LocaleSidKey | TimeZoneSidKey | EmailEncodingKey | Notas
Rodolfo Araya | Rodolfo | Araya | raraya | raraya@grupoq.com | raraya@grupoq.com.uat | AC_Ger_Ven | Director Comercial | GQ_Ger_Regional_CA | COMPLETAR | CR | (VP Comercial — usuario fora desta planilha) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Nivel 3 regional (cadeia de aprovacao P1.1 fecha no VP)
Harvey Wills | Harvey | Wills | hwills | hwills@grupoq.com | hwills@grupoq.com.uat | AC_Ger_Ven | Director Comercial | GQ_Ger_Regional_CA | COMPLETAR | CR | (VP Comercial — usuario fora desta planilha) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Peer do Rodolfo no mesmo no regional (role = escopo, nao funcao)
Jorge Camilo | Jorge | Camilo | jcamilo | jorge.molina@grupoactivemotors.com | jorge.molina@grupoactivemotors.com.uat | AC_Ger_Ven | Gerente Comercial Motos | GQ_Ger_Marca_CR | C105 | CR | raraya@grupoq.com.uat | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Marca diferenciada por PS_Marca_* (nao por role). Active Motors = C105
Johana Bonilla | Johana | Bonilla | jbonilla | jbonilla@grupoq.com | jbonilla@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente Online | GQ_Ger_VentasOnline_CR | COMPLETAR | CR | DEFINIR (Rodolfo ou Harvey) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Precisa de Supervisor Configuration Omni (item 4 do checklist)
Susana Segura | Susana | Segura | ssegura | susegura@grupoq.com | susegura@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente Online | GQ_Ger_VentasOnline_CR | COMPLETAR | CR | DEFINIR (Rodolfo ou Harvey) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Precisa de Supervisor Configuration Omni (item 4 do checklist)
Alexis Mayorga | Alexis | Mayorga | amayorga | alexis.mayorga@grupoactivemotors.com | alexis.mayorga@grupoactivemotors.com.uat | AC_Ger_Ven | Gerente Online Motos | GQ_Ger_VentasOnline_CR | C105 | CR | jorge.molina@grupoactivemotors.com.uat | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | PERFIL CORRIGIDO: gerente com AC_BDC_Ag nao enxerga o time — matriz v14 manda AC_Ger_Ven. Supervisor Configuration Omni
Nicole de los Angeles Mora | Nicole | de los Angeles Mora | ndelos | nicole.mora@grupoactivemotors.com | nicole.mora@grupoactivemotors.com.uat | AC_BDC_Ag | Asesor Online | GQ_AVO_CR | C105 | CR | alexis.mayorga@grupoactivemotors.com.uat | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | AVO motos. Presenca Omni + fila digital + grupo publico AVOs (item 4)
Ana Nohemy Lopez | Ana | Nohemy Lopez | anohemy | anlopez@grupoq.com | anlopez@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Asesor Online | GQ_AVO_CR | COMPLETAR | CR | DEFINIR (Johana ou Susana) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Presenca Omni + fila digital + grupo publico AVOs (item 4)
Marcela Moraga | Marcela | Moraga | mmoraga | mmoraga@grupoq.com | mmoraga@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Asesor Online | GQ_AVO_CR | COMPLETAR | CR | DEFINIR (Johana ou Susana) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Presenca Omni + fila digital + grupo publico AVOs (item 4)
Allison Rios | Allison | Rios | arios | arios@grupoq.com | arios@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Asesor Online | GQ_AVO_CR | COMPLETAR | CR | DEFINIR (Johana ou Susana) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Presenca Omni + fila digital + grupo publico AVOs (item 4)
Keyla Espinoza | Keyla | Espinoza | kespinoz | keyla.espinoza@grupoactivemotors.com | keyla.espinoza@grupoactivemotors.com.uat | AC_BDC_Ag | Asesor Online Motos | GQ_AVO_CR | C105 | CR | alexis.mayorga@grupoactivemotors.com.uat | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | AVO motos. Presenca Omni + fila digital (item 4)
Roberto Flores | Roberto | Flores | rflores | roberto.flores@grupoactivemotors.com | roberto.flores@grupoactivemotors.com.uat | AC_Vend_Veh | Asesor de Ventas Motos | GQ_Op_CR_COMPLETAR_SUCURSAL | C105 | CR | (gerente da sucursal dele) | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | PERFIL CORRIGIDO: vendedor presencial = AC_Vend_Veh (nao AC_BDC_Ag). Role = GQ_Op_CR_<Sucursal> — falta a sucursal
Hector Arriola | Hector | Arriola | harriola | harriola@grupoq.com | harriola@grupoq.com.uat | AC_Admin | Gestion de procesos | (sem role — admin ve tudo pelo perfil) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Role em admin so polui a hierarquia
Emmanuel Alfaro | Emmanuel | Alfaro | ealfaro | emalfaro@grupoq.com | emalfaro@grupoq.com.uat | AC_Admin | Coordinador Canales Digitales | (sem role — admin ve tudo pelo perfil) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8
Marcela Mulato | Marcela | Mulato | mmulato | cmulato@grupoq.com | cmulato@grupoq.com.uat | AC_Admin | IT | (sem role — admin ve tudo pelo perfil) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8
Juan Carlos Mora | Juan | Carlos Mora | jcarlos | juanmora@grupoq.com | juanmora@grupoq.com.uat | AC_Admin | IT | (sem role — admin ve tudo pelo perfil) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8
Marcela Betancourt | Marcela | Betancourt | mbetanco | mbetancourth@grupoq.com | mbetancourth@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente de mercadeo | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Marco Castro | Marco | Castro | mcastro | marcastro@grupoq.com | marcastro@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente de mercadeo | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Viviana Murillo | Viviana | Murillo | vmurillo | vmurillo@grupoq.com | vmurillo@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente de repuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Isabella Hernández | Isabella | Hernández | ihernánd | shernandez@grupoq.com | shernandez@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Gerente de repuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Juan Renderos | Juan | Renderos | jrendero | jrenderos@grupoq.com | jrenderos@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de ventas repuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Josué Dorodea | Josué | Dorodea | jdorodea | jdorodea@grupoq.com | jdorodea@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Encargado de ventas repuestos centro de contacto | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Andrea García | Andrea | García | agarcía | andgarcia@grupoq.com | andgarcia@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de Inteligencia comercial | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Juan Diego González | Juan | Diego González | jdiegog | juangonzalez@grupoq.com | juangonzalez@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Vendedor de call center PA y repuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Federico Rodríguez | Federico | Rodríguez | frodrígu | fedrodriguez@grupoq.com | fedrodriguez@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Coordinador de cuentas claves | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Stephanie Madrigal | Stephanie | Madrigal | smadriga | smadrigal@grupoq.com | smadrigal@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de mercadeo PA | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Norman Chavez | Norman | Chavez | nchavez | nochaves@grupoq.com | nochaves@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de mercadeo PA | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Luis Diego Mora | Luis | Diego Mora | ldiegom | luismora@grupoq.com | luismora@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de mercadeo respuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Ana Carolina Ramírez | Ana | Carolina Ramírez | acarolin | anacramirez@grupoq.com | anacramirez@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de mercadeo respuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
César Merlos | César | Merlos | cmerlos | cmerlos@pcomercial.com | cmerlos@pcomercial.com.uat | AC_BDC_Ag | Externo- agencia de publicidad repuestos | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Wilfredo Hazael Tenorio Cruz (Sup AP) | Wilfredo | Hazael Tenorio Cruz | whazael | wtenorio_outsourcing@grupoq.com | wtenorio_outsourcing@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Contact Center | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Xenia Diaz Perez (Asesor SAC) | Xenia | Diaz Perez | xdiazpe | xdiaz_outsourcing@grupoq.com | xdiaz_outsourcing@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Contact Center | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Paola Safiano | Paola | Safiano | psafiano | psafiano@grupoq.com | psafiano@grupoq.com.uat | COMPLETAR (perfil "?") | Mercadeo | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Sergio Marroquin | Sergio | Marroquin | smarroqu | semarroquin@grupoq.com | semarroquin@grupoq.com.uat | COMPLETAR (perfil "?") | Mercadeo | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Milton Muñoz | Milton | Muñoz | mmuñoz | milmunoz@grupoq.com | milmunoz@grupoq.com.uat | COMPLETAR (perfil "?") | CRM | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | Fora da frente Vendas — NAO pendurar em role de vendas (gerentes de vendas herdariam a visibilidade). Item 8 do checklist define
Efraín Ledezma | Efraín | Ledezma | eledezma | eledezma@grupoq.com | eledezma@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Jefe de centro de contacto regional | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | RESOLVER: mesmo username 2x na planilha (aqui e na linha seguinte, com perfil "?"). O 2o insert FALHA. Manter UMA linha
Efrain Ledezma Sosa | Efrain | Ledezma Sosa | eledezma | eledezma@grupoq.com | eledezma@grupoq.com.uat | COMPLETAR (perfil "?") | Gerente Contact Center | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | RESOLVER: duplicado de eledezma@grupoq.com.uat
Mariana Villalobos | Mariana | Villalobos | mvillalo | mvillalobosm@grupoq.com | mvillalobosm@grupoq.com.uat | AC_BDC_Ag | Encargada de ventas PA centro de contacto | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | RESOLVER: mesmo username 2x na planilha. O 2o insert FALHA. Manter UMA linha
Mariana Villalobos Mora | Mariana | Villalobos Mora | mvillalo | mvillalobosm@grupoq.com | mvillalobosm@grupoq.com.uat | COMPLETAR (perfil "?") | Supervisora Contact Center | (sem role de Vendas — aguarda item 8 do checklist) | COMPLETAR | CR | — | es | es_CR | America/Costa_Rica | UTF-8 | RESOLVER: duplicado de mvillalobosm@grupoq.com.uat

## Mapa Puesto-Role
MAPA PUESTO → ROLE — frente Vendas, fase 1 Costa Rica (fonte: Matriz v14, aba Jerarquía de Roles)
Puesto / Funcao | Role (DeveloperName) | Perfil (matriz v14) | Observacao
Director Comercial | GQ_Ger_Regional_CA | AC_Ger_Ven | Nivel 3 regional. ManagerId aponta para o VP Comercial (GQ_VP_Comercial)
Gerente de Marca / Gerente Comercial Motos | GQ_Ger_Marca_CR | AC_Ger_Ven | Role unico por pais; a marca diferencia por Permission Set PS_Marca_<Marca>, nao por role
Gerente Ventas Online / Gerente Online Motos | GQ_Ger_VentasOnline_CR | AC_Ger_Ven | Reporta (role) a GQ_Dir_Ventas_Online. Precisa Supervisor Configuration no Omni
Asesor Online (AVO) / Asesor Online Motos | GQ_AVO_CR | AC_BDC_Ag | P2.2 pendente (por pais vs por marca) — enquanto isso, role unico por pais
Gerente de Pais | GQ_Ger_Pais_CR | AC_Ger_Ven | Herda visibilidade de todas as sucursales CR. Sociedades C101 + C105
Gerente de Sucursal | GQ_Ger_Suc_CR_<Sucursal> | AC_Ger_Suc | 1 role por sucursal (ex.: GQ_Ger_Suc_CR_LaUruca)
Vendedor presencial (APV) e demais operativos da sucursal | GQ_Op_CR_<Sucursal> | AC_Vend_Veh (+AC_BDC_Ag, AC_Fleet, AC_Vend_Rep, AC_Exec_Serv) | ROLE UNICO por sucursal para todos os operativos — funcao diferencia por Profile + Permission Set, visibilidade e a mesma
Gerente de Usados | GQ_Ger_Usados_CR | AC_Ger_Suc | Ramo Usados proprio
Operativo Usados / Valuador | GQ_Op_Usados_CR | AC_Vend_Veh (Usados)
Recepcionista / Host (HU-009) | GQ_Op_CR_<Sucursal> | AC_Vend_Veh + PS_Branch_Reception | Recepcao e FUNCAO, nao perfil: PS por cima do perfil base + membro do grupo GRP_Sucursal_CR_<CODIGO>
Admin / IT / Gestion de procesos | (sem role) | AC_Admin | Ve tudo pelo perfil; role dispensavel
Sucursales CR com role na arvore da org (v16 — DevSales/QA): LaUruca, Liberia, SanCarlos, Lindora, Ayarco, Guapiles, PerezZeledon
ATENCAO: a matriz v14 lista mais sucursales CR (Trigal, La Sabana, Pinares, Santa Ana, San Pedro, Alajuela, Escazu, Moravia, Heredia, Las Brisas, Desamparados, Cariari, Grecia, Cartago).
Antes de criar os usuarios presenciais, alinhar qual lista vale: a arvore deployada tem 7; criar as roles extras ANTES do insert se o negocio confirmar essas sucursales.
Lembrete Santa Ana: no QRM, Santa Ana Comercial = mesmo ponto fisico de Lindora (C011/1210) — confirmar com negocio antes de criar role/grupo separado.

## Checklist
# | Item | Detalle | Responsable | Status 13/07
1 | Sociedad de cada usuario | Completar a coluna Sociedad da aba Usuarios (amarelo). A marca nao basta: uma marca pertence a sociedades distintas. | GrupoQ (Carmen/Vanessa) | ABERTO — pre-preenchi C105 para @grupoactivemotors; @grupoq.com falta (provavel C101)
2 | Perfiles y roles | Criar os usuarios com o Perfil (API Name) e o Role (DeveloperName) da aba Usuarios. | OSF + GrupoQ TI | RESOLVIDO NESTA VERSAO — coluna Role adicionada (frente Vendas). Pre-requisito: arvore GQ_* deployada na UAT (pacote Roles_GQ_v16.zip)
3 | Record Types por perfil | Verificar atribuicao de Record Types (incl. Person Account). | OSF | ABERTO
4 | Presenca Omni e filas (Asesores/Gerentes Online) | Estatus de presenca por permission set + membresia nas filas digitais/grupo publico de AVOs + Supervisor Configuration para as Gerentes (Johana, Susana, Alexis). | OSF | ABERTO — usuarios afetados marcados na coluna Notas
5 | Idioma e locale | es / es_CR / America/Costa_Rica — colunas ja preenchidas na aba Usuarios para CR. | GrupoQ TI | PRE-PREENCHIDO nesta versao
6 | Sem permissao de bypass | Nenhum usuario de teste com Bypass_Gates_Automacao. | OSF | ABERTO
7 | Email Deliverability | All Email no sandbox. | OSF | ABERTO
8 | Alcance Contact Center e Mercadeo | Define os 23 usuarios sem role de Vendas (17 AC_BDC_Ag de mercadeo/repuestos/contact center + 5 com perfil "?") e os duplicados. | GrupoQ + frentes Servico/Marketing | ABERTO — BLOQUEIA os 23 usuarios marcados
9 | Duplicados de username | eledezma@grupoq.com.uat e mvillalobosm@grupoq.com.uat aparecem 2x com perfis diferentes — o 2o insert falha. Decidir a linha que vale. | GrupoQ | NOVO — RESOLVER antes do insert
10 | ManagerUserName (cadeia de aprovacao P1.1) | A cadeia de descontos usa User.ManagerId (fecha no VP Comercial). Completar a coluna ManagerUserName da aba Usuarios. | GrupoQ | NOVO — parcialmente proposto (amarelo = DEFINIR)