## Ordem de inicio
Ordem | Etapa | Work | Titulo | Prioridade | Status | Sprint atual | Epico | Depende de | Origem da dependencia | Product Owner | Observacao para o inicio
1 | 0 Fundacoes minimas para comecar | W-000090 | US TEC-B2C-07 — Segurança e Acessos da Jornada B2C (Permission Sets, FLS e Filas) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000093, W-000095, W-000132 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Perfis e papeis ja existem na org; a work entrega permission sets, FLS e filas da jornada. Pode andar junto com as primeiras de leads.
2 | 0 Fundacoes minimas para comecar | W-000132 | US TEC-DEV-01 — Esteira de implantação CI/CD: repositório, baseline, pipeline e papel dos sandboxes | P0 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000090 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Esteira de deploy da SysMap: repositorio e pipeline antes do primeiro merge.
3 | 0 Fundacoes minimas para comecar | W-000133 | US INTEGRAÇÕES - CI/CD: subir repositório GitLab e implementar esteira básica de CI/CD | P0 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | W-000025 | texto todo | Priscila De Lima | Repositorio GitLab de Brasil Tecpar e esteira basica; sucede a W-000025.
4 | 0 Fundacoes minimas para comecar | W-000087 | US TEC-B2C-04 — Fundação de Integrações (Named Credentials, IPs base e mapa TMF) | P1 | Triaged | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000131 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Named Credentials e Integration Procedures base; consulta ao Customer Core e Econodata dependem daqui.
5 | 0 Fundacoes minimas para comecar | W-000140 | US B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente) | P0 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | W-000134, W-000135, W-000136 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Sandboxes apontando para a homologacao do MuleSoft; sem isso os testes de leads B2B ficam no mock.
6 | 1 Leads | W-000064 | US B2C-08 — Carga Automática de Perfil e Edição Restrita de Unidade Operacional | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000057 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Empresa do Grupo, Regional e Canal vindos do usuario (SSO/SCIM); base de todos os fluxos.
7 | 1 Leads | W-000057 | US B2C-01 — Captura, Triagem e Roteamento Omni-Channel | P2 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000058, W-000059, W-000064, W-000071, W-000073 | texto todo | Priscila De Lima | Captura, triagem e roteamento Omni-Channel do lead B2C; fonte unica de Canal de Entrada.
8 | 1 Leads | W-000091 | US TEC-B2C-08 — Configuração de Roteamento Omni-Channel (skills, presence e filas regionais) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000090 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Filas regionais, skills e presence do Omni-Channel usados pela W-000057.
9 | 1 Leads | W-000071 | US B2C-14 — Ingestão Omnichannel de Leads (Carga Massiva Restrita, QR Code e Form) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000057, W-000066, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Ingestao: Web-to-Lead, QR Code, carga massiva restrita por permission set.
10 | 1 Leads | W-000096 | US B2B-01 — Escalonamento de Inatividade de Leads B2B e Enriquecimento via Econodata e Customer Core | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | W-000117, W-000135, W-000140 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Leads B2B: inatividade, escalonamento e enriquecimento via Econodata (job diario no MuleSoft).
11 | 1 Leads | W-000161 | US B2B-18 — Estruturação de Motivos e Submotivos para Perda de Leads e Oportunidades | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000096 | texto todo | Priscila De Lima | Motivos e submotivos de perda (Global Value Set compartilhado Lead e Oportunidade, B2B e B2C).
12 | 1 Leads | W-000072 | US B2C-15 — Refatoração da Busca Global e Consulta no Customer Core | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000057, W-000073, W-000074 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Busca global federada (Salesforce + Customer Core) usada na qualificacao.
13 | 1 Leads | W-000073 | US B2C-16 — Categorização do Lead (Conversão em Opp ou Descarte como Perdido) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000072, W-000074, W-000096 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Categorizacao do lead: conversao em Oportunidade ou descarte como perdido.
14 | 1 Leads | W-000117 | US CAT-ACC-01 — Modelo de contas do cliente (Consumer, Business, Billing e Service) e momento de criação | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000088, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Modelo de contas (Pessoa Fisica, Pessoa Juridica, Billing) que a conversao cria; Person Account nao habilitado.
15 | 1 Leads | W-000120 | US B2B-08 — Rastreio comercial e identificação de parceiros (Finder, Integrator, Premiere) do lead à oportunidade | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000096, W-000117 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Rastreio comercial e identificacao de parceiros (Finder, Integrador) no lead e na oportunidade.
16 | 1 Leads | W-000083 | US B2C-26 — Guarda de Dados para Abordagens Futuras e Gestão de LGPD | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000066, W-000096 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Guarda de dados e consentimento (LGPD) para leads perdidos e abordagens futuras.
17 | 2 Oportunidades | W-000062 | US B2C-06 — Tipo de Negociação e Segmentação B2C/B2S por Ticket (< R$ 800) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Tipo de Negociacao e segmentacao B2C/B2S por ticket; campo obrigatorio antes do carrinho.
18 | 2 Oportunidades | W-000060 | US B2C-04 — Antecipação da Consulta de Débito no Endereço (Pré-Viabilidade / Flag) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000058, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Pre-viabilidade: debito no endereco antes da consulta tecnica.
19 | 2 Oportunidades | W-000074 | US B2C-17 — Consulta Simultânea de Viabilidade Técnica e Crédito B2C | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000058, W-000059, W-000060, W-000072, W-000073, W-000086, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Viabilidade tecnica e credito B2C em paralelo (Integration Procedure existente refatorada).
20 | 2 Oportunidades | W-000058 | US B2C-02 — Trilha Alternativa: Oferta Móvel Obrigatória em caso de Inviabilidade | P2 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000086, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Trilha alternativa: oferta movel quando inviavel.
21 | 2 Oportunidades | W-000059 | US B2C-03 — Regra de Risco: Análise de Contratos sem 1ª Parcela (Gatilho 3º Contrato) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000057, W-000067 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Regra de risco: contratos sem 1a parcela (Decision Table do BRE).
22 | 2 Oportunidades | W-000097 | US B2B-02 — Endereçamento Geocodificado, Viabilidade Expressa e Roteamento de Pré-Projeto Técnico | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | W-000119, W-000135, W-000140 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: enderecamento geocodificado, viabilidade expressa por site (TMF645 via Mule) e roteamento.
23 | 2 Oportunidades | W-000119 | US B2B-07 — Importação de sites multi-ponto por planilha e endereço de referência da oportunidade | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000058, W-000097, W-000098 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: importacao de sites multi-ponto por planilha.
24 | 2 Oportunidades | W-000066 | US B2C-10 — Régua de Lembretes e Expiração da Oportunidade por SLA (5 Dias) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000083, W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Regua de lembretes e expiracao da oportunidade por SLA (Marketing Cloud; depende da W-000092).
25 | 2 Oportunidades | W-000160 | US B2B-17 — Restrição de Edição pelo BKO e Bypass de Arquitetura para Vendas Expressas | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000097, W-000101 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: restricao de edicao pelo BKO e bypass de arquitetura.
26 | 2 Oportunidades | W-000115 | US B2C-30 — Tipos de operação sem faturamento (troca, demonstração, cortesia) | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000084, W-000088 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: tipos de operacao sem faturamento (troca, demonstracao, cortesia).
27 | 2 Oportunidades | W-000162 | US B2B-19 — Configuração e Precificação de Produtos na Modalidade Cortesia / Degustação | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 2) Vender soluções como cortesia | W-000098, W-000100, W-000115, W-000124, W-000163 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: configuracao e precificacao de cortesia.
28 | 2 Oportunidades | W-000163 | US B2B-20 — Aprovação Mandatória e Trava Comercial para Cortesias | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 2) Vender soluções como cortesia | W-000098, W-000122, W-000162 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: aprovacao mandatoria e trava comercial para cortesias (Flow Approval Orchestration).
29 | 2 Oportunidades | W-000165 | US B2B-22 — Negociação de Permuta de Serviços (Swap/SUAP) e Justificativa Comercial | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 3) Vender soluções como swap | W-000098, W-000100, W-000101, W-000162 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: permuta de servicos (Swap/SUAP).
30 | 2 Oportunidades | W-000169 | US B2C-37 — Venda Cortesia com Aprovação Prévia e Faturamento Zerado | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000086, W-000088, W-000105, W-000115 | texto todo | Priscila De Lima | B2C: venda cortesia com aprovacao previa.
31 | 2 Oportunidades | W-000170 | US B2C-38 — Venda Swap (Permuta) com Preço Flexível e Comprovação | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000088, W-000115 | texto todo | Priscila De Lima | B2C: venda swap com preco flexivel.
32 | 2 Oportunidades | W-000123 | US B2B-10 — Visão 360º de contratos e ativos do grupo econômico B2B (ponto de partida de upgrade, downgrade e cancelamento) | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 1) Vender soluções | W-000095, W-000100, W-000117, W-000135 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: visao 360 de contratos e ativos do grupo economico (consulta na oportunidade).
33 | 2 Oportunidades | W-000061 | US B2C-05 — Dashboard Gerencial Executivo e Árvore Segregada de Perdas | P4 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000096 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Dashboard gerencial e arvore de perdas (usa os motivos da W-000161).
34 | 3 Cotacao e contrato | W-000084 | US TEC-B2C-01 — Botão "Criar Cotação" na Oportunidade (Industries CPQ Create Cart) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000085, W-000086, W-000115, W-000116 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Botao Criar Cotacao na Oportunidade (Industries CPQ Create Cart).
35 | 3 Cotacao e contrato | W-000086 | US TEC-B2C-03 — Esqueleto do OmniScript "Nova Venda B2C" (Guided Selling) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000084, W-000087, W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Esqueleto do OmniScript Nova Venda B2C.
36 | 3 Cotacao e contrato | W-000069 | US B2C-13 — Seleção Guiada, Combos Promocionais e Filtro Dinâmico por IBGE | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000056, W-000085 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Selecao guiada, combos e filtro por IBGE (depende do catalogo, etapa 6).
37 | 3 Cotacao e contrato | W-000107 | US CPQ-BRE-01 — Motor de regras de precificação de projetos especiais (Prisma → Business Rules Engine) | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | W-000098, W-000109 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Motor de regras de precificacao de projetos especiais (BRE).
38 | 3 Cotacao e contrato | W-000108 | US CAT-PRC-01 — Regra de cálculo de desconto em combos e promoções regionais | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | W-000085, W-000102, W-000113, W-000114 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Regra de desconto em combos e promocoes.
39 | 3 Cotacao e contrato | W-000121 | US CAT-CPX-01 — Modalidade de pagamento único (Taxa Única / CAPEX) no catálogo B2B e na precificação | P1 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | W-000052, W-000088, W-000098, W-000101, W-000108 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Modalidade de pagamento unico (CAPEX).
40 | 3 Cotacao e contrato | W-000098 | US B2B-03 — Cotação Multi-Site, Alçadas de Desconto/Trading e Geração de Proposta via Document Generator | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000088, W-000105, W-000115, W-000119 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: cotacao multi-site, alcadas de desconto e proposta.
41 | 3 Cotacao e contrato | W-000144 | US B2B-15 — Condições especiais de faturamento e intervalos de cobrança na cotação B2B | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000081, W-000088, W-000098, W-000101, W-000121 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: condicoes especiais de faturamento.
42 | 3 Cotacao e contrato | W-000068 | US B2C-12 — Gestão da Taxa de Ativação (R$ 149,99) e Alçadas de Desconto | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000067, W-000076, W-000077, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: taxa de ativacao e alcadas de desconto.
43 | 3 Cotacao e contrato | W-000081 | US B2C-24 — Etapa Manual: Preenchimento dos Dados de Faturamento e Parametrização Contratual | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000062, W-000069, W-000085, W-000088 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: dados de faturamento e parametros de cobranca.
44 | 3 Cotacao e contrato | W-000089 | US TEC-B2C-06 — Infraestrutura de Geração de Documentos (Minuta de Contrato) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000105, W-000106 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Infraestrutura de Document Generation.
45 | 3 Cotacao e contrato | W-000106 | US B2C-33 — Templates jurídicos unificados de contrato (Document Generation) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Templates juridicos unificados.
46 | 3 Cotacao e contrato | W-000082 | US B2C-25 — Geração Dinâmica da Minuta do Contrato | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000065, W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Minuta do contrato B2C gerada da cotacao.
47 | 3 Cotacao e contrato | W-000122 | US B2B-09 — Contrato B2B: signatário legal com procuração, contato de NPS e régua de assinatura pendente | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000066, W-000082, W-000105, W-000106, W-000117, W-000145 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: signatario legal, procuracao e contato de NPS no contrato.
48 | 3 Cotacao e contrato | W-000065 | US B2C-09 — Resumo da Venda e Seleção da Modalidade de Assinatura | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000082, W-000087, W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Resumo da venda e modalidade de aceite (sem motor de assinatura licenciado: aceite por evidencia).
49 | 3 Cotacao e contrato | W-000105 | US TEC-INT-01 — Canal de eventos de contrato (Salesforce para MuleSoft) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000089, W-000106 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Canal de eventos de contrato Salesforce para MuleSoft.
50 | 3 Cotacao e contrato | W-000145 | US B2B-16 — Cadência automática de notificações de assinatura ao cliente (proposta e contrato) | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000066, W-000083, W-000092, W-000098, W-000105, W-000122, W-000126 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: cadencia de notificacoes de assinatura (Marketing Cloud).
51 | 3 Cotacao e contrato | W-000092 | US TEC-B2C-09 — Fundação Marketing Cloud (Connect, jornadas base e templates WhatsApp) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente |  | texto todo | Priscila De Lima | Fundacao Marketing Cloud (jornadas base); WhatsApp depende de add-on a confirmar.
52 | 3 Cotacao e contrato | W-000075 | US B2C-18 — Recepção Inbound de Vendas 100% Digitais (Touchless Order API) | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000069, W-000077, W-000080, W-000087, W-000088, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Recepcao inbound de vendas digitais (Touchless Order API).
53 | 4 Pedido e ativacao | W-000118 | US TEC-OM-01 — Checkout da cotação e submissão do pedido ao Order Management (B2C, B2B e e-commerce) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000088, W-000091, W-000093, W-000101, W-000103, W-000105 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Checkout da cotacao e submissao do pedido ao Order Management (gatilho B2C e B2B).
54 | 4 Pedido e ativacao | W-000088 | US TEC-B2C-05 — Order Management: Decomposição e Plano de Orquestração B2C | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000085, W-000087, W-000093, W-000094, W-000115, W-000118 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Decomposicao e plano de orquestracao B2C no Industries OM.
55 | 4 Pedido e ativacao | W-000104 | US CAT-TAG-01 — Algoritmo de geração da Service Tag | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | W-000088, W-000103 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Algoritmo da Service Tag no pedido.
56 | 4 Pedido e ativacao | W-000101 | US B2B-06 — Auditoria de Vendas B2B pelo BKO, Análise de Crédito/Débitos e Handoff com Customer Core/ERP | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | W-000088, W-000098, W-000134, W-000135, W-000137, W-000140 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: auditoria pelo BKO, credito e handoff fiscal.
57 | 4 Pedido e ativacao | W-000067 | US B2C-11 — Tratamento de Débito Interno: Ticket Zendesk e SLA de 5 Dias | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000068, W-000076, W-000077, W-000078, W-000087 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: debito interno, ticket Zendesk e SLA.
58 | 4 Pedido e ativacao | W-000076 | US B2C-19 — Emissão, Notificação do Cliente, Comprovante e Mesa de Crédito | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000066, W-000067, W-000068, W-000077, W-000087, W-000088, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: emissao da cobranca, comprovante e Mesa de Credito.
59 | 4 Pedido e ativacao | W-000077 | US B2C-20 — Controle de Pagamento, Isenção de Taxa e Autoagendamento Bot | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000067, W-000068, W-000076, W-000080 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: controle de pagamento, isencao e autoagendamento.
60 | 4 Pedido e ativacao | W-000078 | US B2C-21 — List View Gerencial "Acompanhamento Baixa Bancária" | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000067, W-000068, W-000072, W-000073, W-000074, W-000076, W-000077 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: list view de acompanhamento da baixa bancaria.
61 | 4 Pedido e ativacao | W-000093 | US B2C-27 — Orquestração de Ativação e Provisionamento do Pedido B2C no Customer Core | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000088, W-000104, W-000118 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: orquestracao de ativacao e provisionamento no Customer Core.
62 | 4 Pedido e ativacao | W-000094 | US B2C-28 — Geração e Despacho de Work Order para Instalação Física B2C (OM + Field Service) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000088, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2C: Work Order de instalacao (OM + Field Service).
63 | 4 Pedido e ativacao | W-000063 | US B2C-07 — Field Service: Reagendamento e Cancelamento por Insucesso (72h / 3 Tentativas) | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000061 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Field Service: reagendamento e cancelamento por insucesso.
64 | 4 Pedido e ativacao | W-000079 | US B2C-22 — Relatório de Instalações Não Realizadas e Notificação Comercial | P4 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000063, W-000064 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Relatorio de instalacoes nao realizadas e notificacao.
65 | 4 Pedido e ativacao | W-000080 | US B2C-23 — Ativação Final no Customer Core e Fechamento Oportunidade "Ganho" | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000077, W-000087, W-000088, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Ativacao final no Customer Core e fechamento como Ganho.
66 | 4 Pedido e ativacao | W-000110 | US TEC-INT-02 — Integração com fornecedores de SVA e mapeamento de IDs de plano | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Integracao com fornecedores de SVA (item callout do OM).
67 | 4 Pedido e ativacao | W-000130 | US TEC-INT-03 — Sincronização SAP para Salesforce do equipamento instalado no cliente | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000093 | secao de dependencias | Priscila De Lima | Sincronizacao SAP para Salesforce do equipamento instalado.
68 | 4 Pedido e ativacao | W-000131 | US TEC-INT-04 — API inbound TMF641: ordem de campo de parceiros de delivery no Field Service | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000087, W-000093, W-000094 | secao de dependencias | Priscila De Lima | API inbound TMF641 de parceiros de delivery.
69 | 4 Pedido e ativacao | W-000164 | US B2B-21 — Decomposição, Provisionamento e Handoff de Cortesia (Payload Faturamento Nulo) | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 2) Vender soluções como cortesia | W-000100, W-000101, W-000134, W-000137, W-000162, W-000163 | secao de dependencias | Priscila De Lima | B2B: decomposicao e handoff de cortesia (faturamento nulo).
70 | 4 Pedido e ativacao | W-000168 | US B2C-36 — Relatório de Auditoria de Vendas (Cortesia e SWAP) com Débito Interno | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | W-000086 | texto todo | Priscila De Lima | B2C: relatorio de auditoria de cortesia e swap.
Legenda: a ordem e uma sugestao de sequencia de desenvolvimento; a coluna Sprint atual mostra a alocacao de hoje no Agile para comparar. Depende de lista as works citadas na secao de dependencias do texto (ou no texto todo, quando a secao nao existe). Etapa 4 so vai a producao apos a licenca de Order Management (W-000134). Catalogo (etapa 6) e works tecnicas (etapa 7) ficam na aba Todas as works.

## Leads
Ordem | Work | Titulo | Prioridade | Status | Sprint atual | Epico | Product Owner | QA Engineer | Narrativa | Depende de | Dependencias e licencas (texto da work) | Observacao para o inicio
1 | W-000064 | US B2C-08 — Carga Automática de Perfil e Edição Restrita de Unidade Operacional | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Consultor de Vendas (perfil B2C - Vendedor) ou Agente de Backoffice B2C (perfil B2C - BackOffice), quero que Empresa do Grupo, Regional e Canal de Entrada do meu perfil sejam carregados automaticamente no início do fluxo, mantendo Unidade Operacional editável apenas para as unidades da minha regional, para que a Brasil TecPar cumpra as regras de compliance do COI/Octa e nenhum vendedor registre venda em unidade fora da sua alçada. | W-000057 | Mecanismo de provisionamento SSO/SCIM e mapeamento dos atributos do Okta para os campos do User [CONFIRMAR com TI]. De-para Regional x Unidade fornecido pelo negócio (mesmo da W-000057). W-000057 para o campo espelho no Lead. | Empresa do Grupo, Regional e Canal vindos do usuario (SSO/SCIM); base de todos os fluxos.
2 | W-000057 | US B2C-01 — Captura, Triagem e Roteamento Omni-Channel | P2 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Consultor de Vendas (perfil B2C - Vendedor), Atendente AR/Central (papéis B2C_Agente_*, perfil B2C - Vendedor) ou Agente de Backoffice (perfil B2C - BackOffice), quero capturar leads com input manual restrito a perfis autorizados, validação cadastral obrigatória e atribuição automática da Unidade Operacional, para que a triagem de duplicidades e o roteamento por skill/região sejam assertivos e entradas inconsistentes fiquem fora do funil. | W-000058, W-000059, W-000064, W-000071, W-000073 | Fonte única de Canal de Entrada. Person Account: não habilitado e não é pré-requisito (cliente PF = Account Pessoa Fisica + Contact); habilitar é irreversível e só vira decisão pendente se alguma história depender dele. De-para CEP x Unidade fornecido pelo negócio. Omni-Channel: coberto pela licença Salesforce, sem Digital Engagement; filas na fase 1, skills na fase 2. Condomínio/bloco/reserva de porta sem evidência no ZIP (gap #22): construção plena. | Captura, triagem e roteamento Omni-Channel do lead B2C; fonte unica de Canal de Entrada.
3 | W-000091 | US TEC-B2C-08 — Configuração de Roteamento Omni-Channel (skills, presence e filas regionais) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como time de implantação (perfil Administrador do sistema), quero o motor de roteamento Omni-Channel configurado com filas regionais, habilidades e status de presença, para a distribuição de leads e atendimentos da jornada B2C ocorrer por skill e região sem intervenção manual (fundação exigida pela US-03 / B2C-01). | W-000090 | Definição oficial de regiões e filas com o comercial; TEC-B2C-07 (W-000090, perfis e permissões dos agentes). Licenças: Omni-Channel (roteamento de Lead, Case e objetos custom, presence e painel do supervisor) faz parte da licença Salesforce (full) já atribuída aos perfis B2C - Vendedor, B2C - Gerente e B2C - BackOffice, conforme o inventário de licenças da org; a Service User PSL (1.867 disponíveis, 11 em uso) não é pré-requisito do roteamento de Lead. Nenhuma compra de licença é necessária. | Filas regionais, skills e presence do Omni-Channel usados pela W-000057.
4 | W-000071 | US B2C-14 — Ingestão Omnichannel de Leads (Carga Massiva Restrita, QR Code e Form) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Coordenador de Vendas (papéis B2C_Coordenador_*, perfil B2C - Gerente), Equipe de Marketing (perfil Usuário do Marketing) e Sistema de Captação (usuário de integração com perfil Salesforce API Only System Integrations, licença Salesforce Integration), quero centralizar a entrada de leads no Salesforce por múltiplas fontes (carga massiva restrita, QR Code via App, Marketing Cloud, Zendesk e formulários do site), para que a operação tenha rastreabilidade ponta a ponta, não perca leads em planilhas e roteie cada lead pelo canal de origem. | W-000057, W-000066, W-000087 | Padrão da string do QR Code homologado com a TI. Duplicate Rules e Assignment Rules da W-000057. Marketing Cloud Connect e Marketing Cloud Engagement confirmados no inventário de licenças da org (conector ativo; ver W-000066). Injeções massivas do Marketing Cloud pela Bulk API para não estourar o limite de Concurrent API Requests. Contrato do lead vindo do Zendesk registrado na W-000087. | Ingestao: Web-to-Lead, QR Code, carga massiva restrita por permission set.
5 | W-000096 | US B2B-01 — Escalonamento de Inatividade de Leads B2B e Enriquecimento via Econodata e Customer Core | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Consultor de Vendas B2B / SDR / Gestor de Relacionamento (GR) (perfil B2B - Vendedor/SDR, papeis B2B_Vendedor_<cluster>), quero registrar e qualificar Leads B2B com enriquecimento automatico de dados cadastrais e segmentacao e com regras de escalonamento por inatividade, para que o funil de prospeccao corporativa fique sanitizado, os prospects elegiveis convertam rapido e nao se acumulem leads abandonados. | W-000117, W-000135, W-000140 | Rotina batch diaria Econodata/Customer Core via MuleSoft (W-000135, W-000140); campo Marca; W-000117 (modelo de contas). Sem licenca adicional. Objetos: Lead, Account record type B2B - Pessoa juridica (CNPJ), Contact, Task, Campaign, CampaignMember. Massa de teste: CNPJ matriz sem conta previa; CNPJ de filial com matriz cadastrada; leads sem atividade ha 9, 14, 19 e 29 dias. | Leads B2B: inatividade, escalonamento e enriquecimento via Econodata (job diario no MuleSoft).
6 | W-000161 | US B2B-18 — Estruturação de Motivos e Submotivos para Perda de Leads e Oportunidades | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Analista de Negócios / Gerente Comercial (perfil B2B - Gerencia, papel B2B_Gerente_<cluster>) Quero exigir listas hierárquicas e precisas de motivos de perda, separando o contexto embrionário (Leads) do contexto maduro (Oportunidades) Para que eu possua relatórios analíticos sem dados poluídos e garanta o correto direcionamento de campanhas de winback. | W-000096 |  | Motivos e submotivos de perda (Global Value Set compartilhado Lead e Oportunidade, B2B e B2C).
7 | W-000072 | US B2C-15 — Refatoração da Busca Global e Consulta no Customer Core | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Vendedor B2C (perfil B2C - Vendedor), Agente de Backoffice (perfil B2C - BackOffice, inclusive Inside Sales, papel B2C_Assistente_de_Backoffice_Inside_Sales, e o lançamento de vendas para Agentes Autorizados e Comerciais), Agente de Relacionamento (papéis B2C_Agente_de_Relacionamento_*), Central de Atendimento e Relacionamento (CAR, papéis B2C_Agente_de_Inside_Sales_*) ou Agente Autorizado/Agente Comercial (papéis B2C_Agente_Comercial_*), quero pesquisar o prospect ao mesmo tempo no Salesforce e no Customer Core a partir de uma única barra de busca, para que eu não crie leads e contas duplicados e tenha a visão 360 do cliente antes de iniciar a venda. | W-000057, W-000073, W-000074 | API de busca no Customer Core indexada para chamadas síncronas de alta volumetria; o tempo de 2 segundos depende dela. Duplicate Rules da W-000057. Decisão pendente: modelo de sharing (OWD) de Account/Opportunity; o texto original desta história previa OWD Read para Accounts, a W-000073 previa Public Read/Write e a W-000074 Private; a definição sai das histórias e vai para o modelo de segurança do programa (W-000072, W-000073, W-000074). | Busca global federada (Salesforce + Customer Core) usada na qualificacao.
8 | W-000073 | US B2C-16 — Categorização do Lead (Conversão em Opp ou Descarte como Perdido) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Vendedor B2C (perfil B2C - Vendedor) ou Sistema, quero executar a consulta do prospect na base do Customer Core e categorizar formalmente o Lead (Perdido ou Convertido), para que prospects inéditos fiquem separados de clientes da base instalada (up-sell/cross-sell) e as métricas de conversão do funil de marketing permaneçam íntegras. | W-000072, W-000074, W-000096 | API de consulta de CPF no Customer Core em tempo real. Global Value Set de motivos publicado na W-000096. Decisão pendente: modelo de sharing (OWD) de Account/Opportunity; o texto original desta história previa OWD Public Read/Write para conversão cruzada, o que não é necessário (a conversão em conta existente exige acesso de leitura à conta, não OWD público) e conflita com a W-000074 (Private) e a W-000072 (Read); a definição vai para o modelo de segurança do programa (W-000072, W-000073, W-000074). | Categorizacao do lead: conversao em Oportunidade ou descarte como perdido.
9 | W-000117 | US CAT-ACC-01 — Modelo de contas do cliente (Consumer, Business, Billing e Service) e momento de criação | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como time de implantação (perfil Administrador do sistema), quero o modelo de contas do cliente definido e criado automaticamente na jornada (Consumer ou Business, Billing e Service Account, vinculadas ao Premises e ao ServicePoint), para que cotação, pedido, decomposição, ativos e handoff ao Customer Core tenham pagador e local corretos, sem cadastro manual nem duplicidade. | W-000088, W-000093 | Decisão SysMap/Joel sobre Person Accounts; B2C-02, B2C-24, TEC-B2C-01, W-000088, W-000093, CAT-MIG-01, B2B-02, B2B-06, B2C-31/32; ciclo de faturamento (financeiro); endpoint de conta de cobrança no Customer Core. | Modelo de contas (Pessoa Fisica, Pessoa Juridica, Billing) que a conversao cria; Person Account nao habilitado.
10 | W-000120 | US B2B-08 — Rastreio comercial e identificação de parceiros (Finder, Integrator, Premiere) do lead à oportunidade | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Gestor Comercial (perfil B2B - Gerencia, papel B2B_Gerente_<cluster>), quero identificar em cada lead e oportunidade o parceiro que originou ou participou do negocio (Finder, Integrator ou Premiere), para que o comissionamento e a analise de canal sejam apurados sem planilha paralela. | W-000096, W-000117 | W-000096, W-000117, modelo de origem (nota 10/09); Team Selling habilitado. Sem licenca adicional. Risco: regra de comissionamento ainda nao formalizada pela Diretoria Comercial; fechar antes da sprint. | Rastreio comercial e identificacao de parceiros (Finder, Integrador) no lead e na oportunidade.
11 | W-000083 | US B2C-26 — Guarda de Dados para Abordagens Futuras e Gestão de LGPD | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Como Equipe de Marketing e Relacionamento (perfil Usuário do Marketing; papéis B2C_Assistente_de_Fideliza_o e B2C_Coordenador_de_Fideliza_o), quero que leads e oportunidades classificados como "Perdidos" fiquem gravados com o motivo específico e o opt-in/opt-out de comunicação, para que campanhas de reengajamento (por exemplo, quando a área ganhar cobertura de fibra) rodem em conformidade com a LGPD. | W-000066, W-000096 | Decisão de dados/consentimento formalizada (base legal, prazo de retenção e regra de anonimização) antes do desenvolvimento: sem prazo definido, "não deletar" vira passivo LGPD. Global Value Set da W-000096. Marketing Cloud Connect e Marketing Cloud Engagement confirmados no inventário de licenças da org (W-000066). Referências de arquitetura: Data Model Privacy Consent e Object Reference ContactPointTypeConsent. | Guarda de dados e consentimento (LGPD) para leads perdidos e abordagens futuras.

## Todas as works
Etapa | Ordem na etapa | Work | Titulo | Prioridade | Status | Sprint atual | Epico | Product Owner | QA Engineer | Assignee | Depende de | Observacao
0 Fundacoes minimas para comecar | 1 | W-000090 | US TEC-B2C-07 — Segurança e Acessos da Jornada B2C (Permission Sets, FLS e Filas) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000093, W-000095, W-000132 | Perfis e papeis ja existem na org; a work entrega permission sets, FLS e filas da jornada. Pode andar junto com as primeiras de leads.
0 Fundacoes minimas para comecar | 2 | W-000132 | US TEC-DEV-01 — Esteira de implantação CI/CD: repositório, baseline, pipeline e papel dos sandboxes | P0 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000090 | Esteira de deploy da SysMap: repositorio e pipeline antes do primeiro merge.
0 Fundacoes minimas para comecar | 3 | W-000133 | US INTEGRAÇÕES - CI/CD: subir repositório GitLab e implementar esteira básica de CI/CD | P0 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000025 | Repositorio GitLab de Brasil Tecpar e esteira basica; sucede a W-000025.
0 Fundacoes minimas para comecar | 4 | W-000087 | US TEC-B2C-04 — Fundação de Integrações (Named Credentials, IPs base e mapa TMF) | P1 | Triaged | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000131 | Named Credentials e Integration Procedures base; consulta ao Customer Core e Econodata dependem daqui.
0 Fundacoes minimas para comecar | 5 | W-000140 | US B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente) | P0 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000134, W-000135, W-000136 | Sandboxes apontando para a homologacao do MuleSoft; sem isso os testes de leads B2B ficam no mock.
1 Leads | 1 | W-000064 | US B2C-08 — Carga Automática de Perfil e Edição Restrita de Unidade Operacional | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000057 | Empresa do Grupo, Regional e Canal vindos do usuario (SSO/SCIM); base de todos os fluxos.
1 Leads | 2 | W-000057 | US B2C-01 — Captura, Triagem e Roteamento Omni-Channel | P2 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000058, W-000059, W-000064, W-000071, W-000073 | Captura, triagem e roteamento Omni-Channel do lead B2C; fonte unica de Canal de Entrada.
1 Leads | 3 | W-000091 | US TEC-B2C-08 — Configuração de Roteamento Omni-Channel (skills, presence e filas regionais) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000090 | Filas regionais, skills e presence do Omni-Channel usados pela W-000057.
1 Leads | 4 | W-000071 | US B2C-14 — Ingestão Omnichannel de Leads (Carga Massiva Restrita, QR Code e Form) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000057, W-000066, W-000087 | Ingestao: Web-to-Lead, QR Code, carga massiva restrita por permission set.
1 Leads | 5 | W-000096 | US B2B-01 — Escalonamento de Inatividade de Leads B2B e Enriquecimento via Econodata e Customer Core | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000117, W-000135, W-000140 | Leads B2B: inatividade, escalonamento e enriquecimento via Econodata (job diario no MuleSoft).
1 Leads | 6 | W-000161 | US B2B-18 — Estruturação de Motivos e Submotivos para Perda de Leads e Oportunidades | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000096 | Motivos e submotivos de perda (Global Value Set compartilhado Lead e Oportunidade, B2B e B2C).
1 Leads | 7 | W-000072 | US B2C-15 — Refatoração da Busca Global e Consulta no Customer Core | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000057, W-000073, W-000074 | Busca global federada (Salesforce + Customer Core) usada na qualificacao.
1 Leads | 8 | W-000073 | US B2C-16 — Categorização do Lead (Conversão em Opp ou Descarte como Perdido) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000072, W-000074, W-000096 | Categorizacao do lead: conversao em Oportunidade ou descarte como perdido.
1 Leads | 9 | W-000117 | US CAT-ACC-01 — Modelo de contas do cliente (Consumer, Business, Billing e Service) e momento de criação | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000093 | Modelo de contas (Pessoa Fisica, Pessoa Juridica, Billing) que a conversao cria; Person Account nao habilitado.
1 Leads | 10 | W-000120 | US B2B-08 — Rastreio comercial e identificação de parceiros (Finder, Integrator, Premiere) do lead à oportunidade | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000096, W-000117 | Rastreio comercial e identificacao de parceiros (Finder, Integrador) no lead e na oportunidade.
1 Leads | 11 | W-000083 | US B2C-26 — Guarda de Dados para Abordagens Futuras e Gestão de LGPD | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000066, W-000096 | Guarda de dados e consentimento (LGPD) para leads perdidos e abordagens futuras.
2 Oportunidades | 1 | W-000062 | US B2C-06 — Tipo de Negociação e Segmentação B2C/B2S por Ticket (< R$ 800) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087 | Tipo de Negociacao e segmentacao B2C/B2S por ticket; campo obrigatorio antes do carrinho.
2 Oportunidades | 2 | W-000060 | US B2C-04 — Antecipação da Consulta de Débito no Endereço (Pré-Viabilidade / Flag) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000058, W-000087 | Pre-viabilidade: debito no endereco antes da consulta tecnica.
2 Oportunidades | 3 | W-000074 | US B2C-17 — Consulta Simultânea de Viabilidade Técnica e Crédito B2C | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000058, W-000059, W-000060, W-000072, W-000073, W-000086, W-000087 | Viabilidade tecnica e credito B2C em paralelo (Integration Procedure existente refatorada).
2 Oportunidades | 4 | W-000058 | US B2C-02 — Trilha Alternativa: Oferta Móvel Obrigatória em caso de Inviabilidade | P2 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000086, W-000087 | Trilha alternativa: oferta movel quando inviavel.
2 Oportunidades | 5 | W-000059 | US B2C-03 — Regra de Risco: Análise de Contratos sem 1ª Parcela (Gatilho 3º Contrato) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000057, W-000067 | Regra de risco: contratos sem 1a parcela (Decision Table do BRE).
2 Oportunidades | 6 | W-000097 | US B2B-02 — Endereçamento Geocodificado, Viabilidade Expressa e Roteamento de Pré-Projeto Técnico | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000119, W-000135, W-000140 | B2B: enderecamento geocodificado, viabilidade expressa por site (TMF645 via Mule) e roteamento.
2 Oportunidades | 7 | W-000119 | US B2B-07 — Importação de sites multi-ponto por planilha e endereço de referência da oportunidade | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000058, W-000097, W-000098 | B2B: importacao de sites multi-ponto por planilha.
2 Oportunidades | 8 | W-000066 | US B2C-10 — Régua de Lembretes e Expiração da Oportunidade por SLA (5 Dias) | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000083, W-000105 | Regua de lembretes e expiracao da oportunidade por SLA (Marketing Cloud; depende da W-000092).
2 Oportunidades | 9 | W-000160 | US B2B-17 — Restrição de Edição pelo BKO e Bypass de Arquitetura para Vendas Expressas | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000097, W-000101 | B2B: restricao de edicao pelo BKO e bypass de arquitetura.
2 Oportunidades | 10 | W-000115 | US B2C-30 — Tipos de operação sem faturamento (troca, demonstração, cortesia) | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000084, W-000088 | B2C: tipos de operacao sem faturamento (troca, demonstracao, cortesia).
2 Oportunidades | 11 | W-000162 | US B2B-19 — Configuração e Precificação de Produtos na Modalidade Cortesia / Degustação | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 2) Vender soluções como cortesia | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000098, W-000100, W-000115, W-000124, W-000163 | B2B: configuracao e precificacao de cortesia.
2 Oportunidades | 12 | W-000163 | US B2B-20 — Aprovação Mandatória e Trava Comercial para Cortesias | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 2) Vender soluções como cortesia | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000098, W-000122, W-000162 | B2B: aprovacao mandatoria e trava comercial para cortesias (Flow Approval Orchestration).
2 Oportunidades | 13 | W-000165 | US B2B-22 — Negociação de Permuta de Serviços (Swap/SUAP) e Justificativa Comercial | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 3) Vender soluções como swap | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000098, W-000100, W-000101, W-000162 | B2B: permuta de servicos (Swap/SUAP).
2 Oportunidades | 14 | W-000169 | US B2C-37 — Venda Cortesia com Aprovação Prévia e Faturamento Zerado | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000086, W-000088, W-000105, W-000115 | B2C: venda cortesia com aprovacao previa.
2 Oportunidades | 15 | W-000170 | US B2C-38 — Venda Swap (Permuta) com Preço Flexível e Comprovação | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000115 | B2C: venda swap com preco flexivel.
2 Oportunidades | 16 | W-000123 | US B2B-10 — Visão 360º de contratos e ativos do grupo econômico B2B (ponto de partida de upgrade, downgrade e cancelamento) | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000095, W-000100, W-000117, W-000135 | B2B: visao 360 de contratos e ativos do grupo economico (consulta na oportunidade).
2 Oportunidades | 17 | W-000061 | US B2C-05 — Dashboard Gerencial Executivo e Árvore Segregada de Perdas | P4 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000096 | Dashboard gerencial e arvore de perdas (usa os motivos da W-000161).
3 Cotacao e contrato | 1 | W-000084 | US TEC-B2C-01 — Botão "Criar Cotação" na Oportunidade (Industries CPQ Create Cart) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000085, W-000086, W-000115, W-000116 | Botao Criar Cotacao na Oportunidade (Industries CPQ Create Cart).
3 Cotacao e contrato | 2 | W-000086 | US TEC-B2C-03 — Esqueleto do OmniScript "Nova Venda B2C" (Guided Selling) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000084, W-000087, W-000105 | Esqueleto do OmniScript Nova Venda B2C.
3 Cotacao e contrato | 3 | W-000069 | US B2C-13 — Seleção Guiada, Combos Promocionais e Filtro Dinâmico por IBGE | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000056, W-000085 | Selecao guiada, combos e filtro por IBGE (depende do catalogo, etapa 6).
3 Cotacao e contrato | 4 | W-000107 | US CPQ-BRE-01 — Motor de regras de precificação de projetos especiais (Prisma → Business Rules Engine) | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000098, W-000109 | Motor de regras de precificacao de projetos especiais (BRE).
3 Cotacao e contrato | 5 | W-000108 | US CAT-PRC-01 — Regra de cálculo de desconto em combos e promoções regionais | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000085, W-000102, W-000113, W-000114 | Regra de desconto em combos e promocoes.
3 Cotacao e contrato | 6 | W-000121 | US CAT-CPX-01 — Modalidade de pagamento único (Taxa Única / CAPEX) no catálogo B2B e na precificação | P1 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000052, W-000088, W-000098, W-000101, W-000108 | Modalidade de pagamento unico (CAPEX).
3 Cotacao e contrato | 7 | W-000098 | US B2B-03 — Cotação Multi-Site, Alçadas de Desconto/Trading e Geração de Proposta via Document Generator | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000105, W-000115, W-000119 | B2B: cotacao multi-site, alcadas de desconto e proposta.
3 Cotacao e contrato | 8 | W-000144 | US B2B-15 — Condições especiais de faturamento e intervalos de cobrança na cotação B2B | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000081, W-000088, W-000098, W-000101, W-000121 | B2B: condicoes especiais de faturamento.
3 Cotacao e contrato | 9 | W-000068 | US B2C-12 — Gestão da Taxa de Ativação (R$ 149,99) e Alçadas de Desconto | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000067, W-000076, W-000077, W-000087 | B2C: taxa de ativacao e alcadas de desconto.
3 Cotacao e contrato | 10 | W-000081 | US B2C-24 — Etapa Manual: Preenchimento dos Dados de Faturamento e Parametrização Contratual | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000062, W-000069, W-000085, W-000088 | B2C: dados de faturamento e parametros de cobranca.
3 Cotacao e contrato | 11 | W-000089 | US TEC-B2C-06 — Infraestrutura de Geração de Documentos (Minuta de Contrato) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000105, W-000106 | Infraestrutura de Document Generation.
3 Cotacao e contrato | 12 | W-000106 | US B2C-33 — Templates jurídicos unificados de contrato (Document Generation) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000105 | Templates juridicos unificados.
3 Cotacao e contrato | 13 | W-000082 | US B2C-25 — Geração Dinâmica da Minuta do Contrato | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000065, W-000105 | Minuta do contrato B2C gerada da cotacao.
3 Cotacao e contrato | 14 | W-000122 | US B2B-09 — Contrato B2B: signatário legal com procuração, contato de NPS e régua de assinatura pendente | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000066, W-000082, W-000105, W-000106, W-000117, W-000145 | B2B: signatario legal, procuracao e contato de NPS no contrato.
3 Cotacao e contrato | 15 | W-000065 | US B2C-09 — Resumo da Venda e Seleção da Modalidade de Assinatura | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000082, W-000087, W-000105 | Resumo da venda e modalidade de aceite (sem motor de assinatura licenciado: aceite por evidencia).
3 Cotacao e contrato | 16 | W-000105 | US TEC-INT-01 — Canal de eventos de contrato (Salesforce para MuleSoft) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000089, W-000106 | Canal de eventos de contrato Salesforce para MuleSoft.
3 Cotacao e contrato | 17 | W-000145 | US B2B-16 — Cadência automática de notificações de assinatura ao cliente (proposta e contrato) | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000066, W-000083, W-000092, W-000098, W-000105, W-000122, W-000126 | B2B: cadencia de notificacoes de assinatura (Marketing Cloud).
3 Cotacao e contrato | 18 | W-000092 | US TEC-B2C-09 — Fundação Marketing Cloud (Connect, jornadas base e templates WhatsApp) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu |  | Fundacao Marketing Cloud (jornadas base); WhatsApp depende de add-on a confirmar.
3 Cotacao e contrato | 19 | W-000075 | US B2C-18 — Recepção Inbound de Vendas 100% Digitais (Touchless Order API) | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000069, W-000077, W-000080, W-000087, W-000088, W-000093 | Recepcao inbound de vendas digitais (Touchless Order API).
4 Pedido e ativacao | 1 | W-000118 | US TEC-OM-01 — Checkout da cotação e submissão do pedido ao Order Management (B2C, B2B e e-commerce) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000091, W-000093, W-000101, W-000103, W-000105 | Checkout da cotacao e submissao do pedido ao Order Management (gatilho B2C e B2B).
4 Pedido e ativacao | 2 | W-000088 | US TEC-B2C-05 — Order Management: Decomposição e Plano de Orquestração B2C | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000085, W-000087, W-000093, W-000094, W-000115, W-000118 | Decomposicao e plano de orquestracao B2C no Industries OM.
4 Pedido e ativacao | 3 | W-000104 | US CAT-TAG-01 — Algoritmo de geração da Service Tag | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000103 | Algoritmo da Service Tag no pedido.
4 Pedido e ativacao | 4 | W-000101 | US B2B-06 — Auditoria de Vendas B2B pelo BKO, Análise de Crédito/Débitos e Handoff com Customer Core/ERP | P2 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000088, W-000098, W-000134, W-000135, W-000137, W-000140 | B2B: auditoria pelo BKO, credito e handoff fiscal.
4 Pedido e ativacao | 5 | W-000067 | US B2C-11 — Tratamento de Débito Interno: Ticket Zendesk e SLA de 5 Dias | P2 | New | Sprint 6 - SysMap (24/11-05/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000068, W-000076, W-000077, W-000078, W-000087 | B2C: debito interno, ticket Zendesk e SLA.
4 Pedido e ativacao | 6 | W-000076 | US B2C-19 — Emissão, Notificação do Cliente, Comprovante e Mesa de Crédito | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000066, W-000067, W-000068, W-000077, W-000087, W-000088, W-000093 | B2C: emissao da cobranca, comprovante e Mesa de Credito.
4 Pedido e ativacao | 7 | W-000077 | US B2C-20 — Controle de Pagamento, Isenção de Taxa e Autoagendamento Bot | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000067, W-000068, W-000076, W-000080 | B2C: controle de pagamento, isencao e autoagendamento.
4 Pedido e ativacao | 8 | W-000078 | US B2C-21 — List View Gerencial "Acompanhamento Baixa Bancária" | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000067, W-000068, W-000072, W-000073, W-000074, W-000076, W-000077 | B2C: list view de acompanhamento da baixa bancaria.
4 Pedido e ativacao | 9 | W-000093 | US B2C-27 — Orquestração de Ativação e Provisionamento do Pedido B2C no Customer Core | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000088, W-000104, W-000118 | B2C: orquestracao de ativacao e provisionamento no Customer Core.
4 Pedido e ativacao | 10 | W-000094 | US B2C-28 — Geração e Despacho de Work Order para Instalação Física B2C (OM + Field Service) | P3 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000088, W-000093 | B2C: Work Order de instalacao (OM + Field Service).
4 Pedido e ativacao | 11 | W-000063 | US B2C-07 — Field Service: Reagendamento e Cancelamento por Insucesso (72h / 3 Tentativas) | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000061 | Field Service: reagendamento e cancelamento por insucesso.
4 Pedido e ativacao | 12 | W-000079 | US B2C-22 — Relatório de Instalações Não Realizadas e Notificação Comercial | P4 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000063, W-000064 | Relatorio de instalacoes nao realizadas e notificacao.
4 Pedido e ativacao | 13 | W-000080 | US B2C-23 — Ativação Final no Customer Core e Fechamento Oportunidade "Ganho" | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000077, W-000087, W-000088, W-000093 | Ativacao final no Customer Core e fechamento como Ganho.
4 Pedido e ativacao | 14 | W-000110 | US TEC-INT-02 — Integração com fornecedores de SVA e mapeamento de IDs de plano | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000093 | Integracao com fornecedores de SVA (item callout do OM).
4 Pedido e ativacao | 15 | W-000130 | US TEC-INT-03 — Sincronização SAP para Salesforce do equipamento instalado no cliente | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000093 | Sincronizacao SAP para Salesforce do equipamento instalado.
4 Pedido e ativacao | 16 | W-000131 | US TEC-INT-04 — API inbound TMF641: ordem de campo de parceiros de delivery no Field Service | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000093, W-000094 | API inbound TMF641 de parceiros de delivery.
4 Pedido e ativacao | 17 | W-000164 | US B2B-21 — Decomposição, Provisionamento e Handoff de Cortesia (Payload Faturamento Nulo) | P3 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 2) Vender soluções como cortesia | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000100, W-000101, W-000134, W-000137, W-000162, W-000163 | B2B: decomposicao e handoff de cortesia (faturamento nulo).
4 Pedido e ativacao | 18 | W-000168 | US B2C-36 — Relatório de Auditoria de Vendas (Cortesia e SWAP) com Débito Interno | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000086 | B2C: relatorio de auditoria de cortesia e swap.
5 Pos-venda e MACD | 1 | W-000095 | US B2C-29 — Visão 360 Consolidada do Cliente B2C (Customer 360 no Console de Atendimento) | P4 | New | Sprint 8 - SysMap (05-16/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000090
5 Pos-venda e MACD | 2 | W-000099 | US B2B-04 — Solicitação de Cancelamento B2B, Esteiras de Retenção e Cálculo de Multa Rescisória | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 7) Realizar cancelamento e retenção | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000103, W-000104, W-000109, W-000118, W-000128, W-000134, W-000135, W-000143
5 Pos-venda e MACD | 3 | W-000100 | US B2B-05 — Alteração Contratual B2B (Upgrade/Swap) com Espelhamento de Ativos e Duplo Check da Arquitetura | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 4) Realizar upgrade | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000101, W-000103, W-000104, W-000123, W-000126, W-000134, W-000142
5 Pos-venda e MACD | 4 | W-000109 | US B2C-31 — Cálculo pro rata de multa de fidelidade no cancelamento B2C | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000081, W-000129
5 Pos-venda e MACD | 5 | W-000116 | US B2C-32 — Mudança de plano B2C sem visita técnica (MACD asset-based) | P4 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000084, W-000088, W-000094, W-000109, W-000126
5 Pos-venda e MACD | 6 | W-000124 | US B2B-11 — Fim de degustação (Try & Buy): régua de alertas e conversão em contrato faturado | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 2) Vender soluções como cortesia | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000099, W-000100, W-000115, W-000134, W-000142
5 Pos-venda e MACD | 7 | W-000125 | US B2B-12 — Downgrade contratual B2B: change order ABO, penalidade proporcional e aditivo | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 5) Realizar downgrade | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000096, W-000100, W-000109, W-000123, W-000134
5 Pos-venda e MACD | 8 | W-000126 | US TEC-CLM-01 — Aditivo contratual por MACD: geração via Document Generation, aceite, assinatura e versão do contrato | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000065, W-000082, W-000105, W-000106, W-000116, W-000118
5 Pos-venda e MACD | 9 | W-000128 | US CAT-RET-01 — Promotions de retenção: elegibilidade, duração, limite de reuso e alçadas | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000099, W-000108, W-000109, W-000112
5 Pos-venda e MACD | 10 | W-000129 | US B2C-34 — Solicitação de cancelamento B2C com régua de retenção e alçadas | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000083, W-000087, W-000096, W-000109, W-000118
5 Pos-venda e MACD | 11 | W-000142 | US B2B-13 — Refidelização pura e simples B2B: renovação de prazo sem alteração de escopo (aditivo de tempo) | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 6) Realizar refidelização | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000100, W-000101, W-000103, W-000122, W-000123, W-000126
5 Pos-venda e MACD | 12 | W-000143 | US B2B-14 — Aviso prévio de cancelamento B2B: prazo de 30/60/90 dias, janela de reversão, painel e corte automático | P4 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 7) Realizar cancelamento e retenção | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000087, W-000088, W-000090, W-000096, W-000099, W-000103, W-000118, W-000123, W-000128, W-000134
5 Pos-venda e MACD | 13 | W-000166 | US B2B-23 — Upgrade de Serviços B2B SEM Refidelização Contratual (Manutenção da Vigência Original) | P3 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 4) Realizar upgrade | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000100, W-000101, W-000123, W-000134, W-000142
5 Pos-venda e MACD | 14 | W-000167 | US B2C-35 — Tratamento de Desligamento e Reversão de Plano Colaborador | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000094, W-000118, W-000129
5 Pos-venda e MACD | 15 | W-000171 | US B2C-39 — Upgrade B2C com Trava de Inadimplência e Refidelização Guarda-Chuva | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000105, W-000126
5 Pos-venda e MACD | 16 | W-000172 | US B2C-40 — Downgrade B2C com Isenção de Multa Condicionada à Refidelização | P3 | New | Sprint 7 - SysMap (08-19/12) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000109, W-000126
5 Pos-venda e MACD | 17 | W-000173 | US B2C-41 — Sincronização Automática de Refidelização e Data de Reajuste Anual | P4 | New | Sprint 9 - SysMap (19-30/01) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000109
6 Catalogo (paralelo) | 1 | W-000051 | US EPC-01 — Criação das Attribute Categories do catálogo | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000054, W-000070, W-000102, W-000137, W-000138, W-000139
6 Catalogo (paralelo) | 2 | W-000052 | US EPC-04 — Hierarquia de Object Types, atribuição de atributos por nível e layouts | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000054, W-000055
6 Catalogo (paralelo) | 3 | W-000053 | US EPC-05 — Criação das Product Specifications das famílias da Onda 1 | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000052, W-000112, W-000137
6 Catalogo (paralelo) | 4 | W-000054 | US EPC-09 — Compilação de atributos, batch jobs e validação de integridade do catálogo | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000051, W-000052, W-000053, W-000055, W-000113
6 Catalogo (paralelo) | 5 | W-000055 | US EPC-03 (P) — Dicionário de atributos com metadados de governança — escopo parcial, sem atributos do WITO | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000051, W-000052
6 Catalogo (paralelo) | 6 | W-000056 | US QUAL-01 (P) — Qualificação de catálogo de ofertas comerciais via contexto de elegibilidade (Tetra-pé) | P1 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000070, W-000113, W-000114
6 Catalogo (paralelo) | 7 | W-000070 | US EPC-10 — Criação dos catálogos comerciais por família e estrutura B2B/B2C | P1 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000056, W-000111, W-000113
6 Catalogo (paralelo) | 8 | W-000085 | US TEC-B2C-02 — Modelagem EPC das Ofertas Comerciais B2C (planos, SVAs, Promotions, taxa) | P1 | New | Sprint 5 - SysMap (10-21/11) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000084
6 Catalogo (paralelo) | 9 | W-000102 | US CAT-TPL-01 — Planilha mestre do catálogo (template de carga) | P1 | New | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000051, W-000052, W-000053, W-000055, W-000056, W-000070, W-000114
6 Catalogo (paralelo) | 10 | W-000103 | US CAT-MIG-01 — Migração da base legada de ativos para o EPC | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000094, W-000097, W-000102, W-000104
6 Catalogo (paralelo) | 11 | W-000111 | US CAT-FAM-01 — Modelagem EPC das famílias Móvel, Streaming e Câmera | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000056, W-000070, W-000102
6 Catalogo (paralelo) | 12 | W-000112 | US CAT-CHD-01 — Componentes comerciais como produtos filhos (Porta secundária, Anti-DDoS, NOC, Locação de Roteador) | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000052, W-000053, W-000085, W-000137
6 Catalogo (paralelo) | 13 | W-000113 | US CAT-API-01 — Cache das APIs de oferta (Digital Commerce) e rotina de atualização do catálogo | P1 | New | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000054, W-000056, W-000085, W-000102, W-000114
6 Catalogo (paralelo) | 14 | W-000114 | US CAT-ZON-01 — Carga das zonas de disponibilidade e zonas de preço (IBGE → zona) | P1 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000056, W-000084, W-000085, W-000102
6 Catalogo (paralelo) | 15 | W-000127 | US CAT-EQP-01 — Modelo de equipamento (CPE) no catálogo e matriz de compatibilidade CPE x plano | P1 | New | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000052, W-000100, W-000104, W-000112, W-000116
7 Tecnicas e Brasil Tecpar (paralelo) | 1 | W-000134 | US INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajustes das Sandboxes junto à Salesforce (destravar O&M) | P0 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000140 | Licenca de OM: bloqueia a etapa 4 em producao.
7 Tecnicas e Brasil Tecpar (paralelo) | 2 | W-000135 | US INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do arquiteto e mapear demandas pendentes do barramento | P1 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000136, W-000140
7 Tecnicas e Brasil Tecpar (paralelo) | 3 | W-000136 | US ARQUITETURA - Mapear fluxo e arquitetura das APIs do B2B (sessão Victor/David/Zildo/Priscila/Fernanda) | P1 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Arquitetura da Solução e Ambientes | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000134, W-000135
7 Tecnicas e Brasil Tecpar (paralelo) | 4 | W-000137 | US ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM) | P1 | New | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Arquitetura da Solução e Ambientes | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000134, W-000136
7 Tecnicas e Brasil Tecpar (paralelo) | 5 | W-000141 | US B2B - Escrever histórias funcionais/técnicas B2B (onboarding 3 novos profissionais SysMap) | P1 | New | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 1) Vender soluções | Priscila De Lima | Fernanda da Silveira Duarte | Davi Israel de Abreu | W-000133, W-000140