## Tarefas
HU-045 - Tarefas Tecnicas v4 (11/08/2026) - fundamentada no Automotive Cloud Developer Guide; principio: nativo/existente ANTES de criar
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | Detalle | Depende de | Ref. HU | Doc oficial | Falta / Nota
T01 | Decision de negocio: donde vive el tipo de adquisicion | Decision | Opcion A: Appraisal.PurposeType (nativo, +2 valores) / Opcion B: Vehicle.AcquisitionType (custom) | A = cero campo custom, filtro solo via reporte cruzado; B = filtro directo en la base de usados. Ejecutar script V1 (aba Verificaciones) antes de decidir. | V1 | US-088 | developer.salesforce.com/docs/platform/data-models/guide/vehicle-and-asset-appraisals.html | PENDIENTE negocio
T02 | Crear picklist tipo de adquisicion (si Opcion B) | CustomField | Vehicle.AcquisitionType (label "Tipo de adquisicion") | Valores: Compra directa / Trade-in / Consignacion. Description del campo documenta la HU. | T01 | US-088 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm
T03 | Agregar valor "En consignacion" al Status del Vehicle | Object Manager | Vehicle.Status | Org ya tiene valores customizados/traducidos (verificado 05/08). Confirmar con script V2. | V2 | GQ-CA-01-159 / RN4 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm | PENDIENTE 1 clic
T04 | Habilitar Field History Tracking en Vehicle | Object setting | VehicleHistory | Trazabilidad nativa de ficha y precio (quien/cuando). | - | GQ-CA-01-151/153 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm
T05 | Crear Record Type de consignacion en Contract | RecordType | Contract.Consignment (label "Consignacion") | RT name inicia con el proceso de negocio (GRPQM). Habilitacion por sociedad via visibilidad por perfil (Esc.8). | - | GQ-CA-01-159 / RN4 |  | Asignar el RT a los perfiles adecuados
T06 | Crear lookup de vehiculo en Contract | CustomField | Contract.Vehicle (Lookup Vehicle, label "Vehiculo") | Contract no referencia vehiculo (describe 04/08); vinculo requerido para la unidad consignada. | T05 | US-090
T07 | Comision del contrato: decision de negocio | Decision / CustomField | Contract.CommissionRate (Percent) O SpecialTerms nativo | Numero reportable/calculable = campo custom; solo registro textual = SpecialTerms nativo. | T05 | US-090 |  | PENDIENTE negocio
T08 | Default de vigencia 30 dias | Flow / default value | Contract.ContractTerm | Parametro por defecto modificable. YA EXISTE en la org: flow Contract_BS_ConsignmentDefaultEndDate — validar y reutilizar, no recrear. | T05 | RN4 |  | REUTILIZAR flow existente
T09 | Crear Locations de consignacion | Datos (Location) | Location por sociedad | Almacen de consignacion referenciado por Asset.LocationId (NATIVO — describe Asset 05/08, decision D3). | - | GQ-CA-01-159
T10 | Screen Flow de alta de usado | Flow (Screen) | Screen Flow: Register Used Vehicle | VIN check: si existe (vendido nuevo por GQ) ACTUALIZA EL MISMO Vehicle/Asset (D2, VIN unique); si no, crea el PAR Asset+Vehicle (D8 master-detail). Fotos obligatorias (ContentDocumentLink) validadas en el flow. Origen demo/exhibicion entra por aqui (RN5). | T02-T09 | US-088 / RN1-RN5 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm
T11 | Validation rules de ficha minima | ValidationRule | Vehicle: "Model Year Required", "Odometer Reading Required" | Nombres natural text (GRPQM); anio obligatorio (insumo impuestos HU-105); odometro en LastOdometerReading nativo (RN2). | T02 | RN2 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm
T12 | Captura de avaluo (subflow) | Flow (Subflow) / Layout | Subflow: Create Appraisal | Appraisal + AppraisalItem (vinculo al Vehicle ex-GQ o a la placa cuando es de terceros — RN3); campos de HU-036. Data model oficial de Appraisals. | - | RN3 | developer.salesforce.com/docs/platform/data-models/guide/vehicle-and-asset-appraisals.html
T13 | Ramo consignacion del alta | Flow (Subflow) | Subflow: Create Consignment Contract | Contract RT Consignment (AccountId consignante = dueno tercero; Vehicle lookup T06; comision T07; vigencia T08). | T03/T05/T06 | GQ-CA-01-159 / Esc.5
T14 | Alerta de vencimiento del contrato | Flow (Scheduled) + CustomNotificationType + Group | Scheduled: Alert Consignment Contract Expiry | Diario; RT Consignment con EndDate a ~5 dias; destinatario = grupo publico Gerente de Usados (T22). YA EXISTE base: flow Contract_Sched_ConsignmentExpiryAlert — validar antecedencia y destinatario, no recrear. | T05/T22 | GQ-CA-01-158 / Esc.7 |  | REUTILIZAR flow existente
T15 | Baja de consignacion al cerrar venta | Flow (Record-Triggered) | Flow Trigger sobre Quote/Order aceptada | Transicion de estado con aprobacion nativa (patron HU-046); unidad sale del inventario de consignacion (Esc.5-6). | T03 | GQ-CA-01-159
T16 | Permisos | PermissionSet / Profiles | PS Used Vehicle Management (patron "PS <Nombre>") | Appraisal CRUD + visibilidad RT Consignment por sociedad + acceso a Vehicle/Asset/Location. Verificar permission sets Automotive (Foundation) en perfiles de Usados. | T05/T12 | RN6 / Esc.8 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm
T17 | Base de usados filtrable (fallback) | ListView / App | Vehicle list views | Filtros: Status, AcquisitionType (si Opcion B), MakeName/ModelName. PASA A FALLBACK si T23 (Inventory Search nativo) es viable. | T02/T23 | GQ-CA-01-153 |  | Revisado en v4: depende de T23
T18 | Integracion SAP del re-ingreso | MuleSoft (fuera de SF) | Mapeo inventario usados | SAP: punto (.) en el VIN original + numero de inventario nuevo -> SF: MISMO Vehicle actualizado (D2). Evaluar assets de MuleSoft Direct para Automotive (T25) antes de construir de cero. | Contrato Mule / T25 | RN1 / Esc.2 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm
T19 | Pruebas de los 8 escenarios | UAT | Escenarios 1-8 del documento | Incluye demo->usados (RN5) y re-ingreso ex-GQ (mismo registro). Suite Apex del alta si hay codigo (patron QuoteOrderServiceTest). | Todas | HU-045
T20 | Platform Event del alta + notificacion de error | PlatformEvent + CustomNotificationType + Flow | RegisterUsedVehicleEvent__e (label "Register Used Vehicle Event") | Campos: VehicleId, Vin, CompanyCode, Action. Mule consume el evento (alta/actualizacion SF->SAP). Patron SapOrderResponse__e ya validado en la org (HU-119). | T10 | HU-119 / Esc.2
T21 | Planilla de mapeo Alta/actualizacion usados SF-SAP | Documento (formato oficial Mule) | Vehicle/Asset -> payload Mule | Cuarta planilla de la fila HU-119. Documentar el tratamiento del punto (.) en el VIN. | T20 | HU-045 Esc.2 / HU-119
T22 | Creacion de grupo publico | Public Group | PG Gerente de Usados | Destinatario de la alerta T14 (rol Gerente de Usados por sociedad). | - | Esc.7
T23 | NUEVO — Evaluar Vehicle Inventory Search nativo | Setup (Inventory Search) | VehicleSearchableField + configuracion de busqueda | Feature nativa de busqueda de inventario (criterios, resultados, orden) y TRANSFERENCIA de vehiculos entre sucursales/dealers. Cubre GQ-CA-01-153 mejor que list views y conecta con hand-off entre sucursales. Requiere API 58+; validar licencia con script V5. | V5 | GQ-CA-01-153 | help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.auto_search_configure_parent.htm ; developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehiclesearchablefield.htm ; help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.auto_inventory_search_task.htm | NUEVO en v4
T24 | NUEVO — AssetMilestone "Resale" en el re-ingreso | Datos (AssetMilestone) via Flow | AssetMilestone sobre el Asset de la unidad | El dev guide define milestones del ciclo de vida "manufacturing, registration, or resale": registrar el re-ingreso como milestone conserva el historial de eventos ademas del Field History (T04). Bajo costo: 1 Create Records en el flow T10. | T10 | GQ-CA-01-151 / RN1 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/automotive_objects.htm | NUEVO en v4
T25 | NUEVO — Evaluar MuleSoft Direct (Automotive assets) | Integracion (evaluacion) | Automotive Cloud Integration APIs en MuleSoft Direct | El dev guide indica que hay assets de integracion Automotive listos para desplegar en la instancia Mule y extender. Puede acelerar T18/T20/T21 — evaluar con Flavio/equipo de integracion. | - | HU-119 / Esc.2 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm | NUEVO en v4
T26 | NUEVO — Ejecutar verificaciones en la org | Scripts (aba Verificaciones) | V1-V6 | Destraba las decisiones D4/D9/D11 y confirma D2/D8 + achado del 11/08 (VehicleDefinition sin ProductId). | - | Decisiones |  | NUEVO en v4 — correr ANTES de T01/T03
T27 | NUEVO — Evaluar Action Plan del alta de usado | ActionPlanTemplate | Action Plan: Alta Vehiculo Usado | Checklist nativo citado en la intro del dev guide: fotos, avaluo, documentacion, placa/VIN. Alternativa declarativa a validar contra el screen flow T10 (pueden convivir: flow crea, action plan gobierna pendientes). | T10 | RN2/RN3 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm | NUEVO en v4.1 — evaluar
T28 | NUEVO — Evaluar Record Alerts para consignacion | RecordAlert | Record Alert sobre el Contract/Vehicle consignado | Alerta nativa VISIBLE EN EL REGISTRO (intro del dev guide) para contrato proximo a vencer — complementa la notificacion push del T14 (quien abre la unidad ve el aviso sin depender de la campana). | T14 | GQ-CA-01-158 / Esc.7 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm | NUEVO en v4.1 — evaluar
T29 | NUEVO — Evaluar Timeline del Vehicle | Timeline (config) | Timeline en el record page del Vehicle | Vista cronologica nativa (intro del dev guide) de eventos de la unidad: milestones (T24), avaluos, contrato de consignacion, servicio — capa de VISUALIZACION del historial GQ-CA-01-151. | T24 | GQ-CA-01-151 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/dev_guide.htm | NUEVO en v4.1 — evaluar

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-045 v4 (D13/D14 nuevos)
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | Principio: evaluar nativo antes de crear | Describes completos de Vehicle, Asset, Contract y Appraisal ejecutados (04-05/08). | Aplicado
D2 | Vehicle.OriginalVehicle ELIMINADO | VIN es unique en la org: el re-ingreso ACTUALIZA EL MISMO Vehicle (sin registro duplicado). Confirmar unicidad con script V4. | Confirmado
D3 | Vehicle.Warehouse ELIMINADO | Asset.LocationId (Lookup Location) NATIVO cubre almacen/bodega. | Confirmado (describe 05/08)
D4 | Tipo de adquisicion: A/B para negocio | A: Appraisal.PurposeType nativo (ya tiene "Trade-In"); B: campo custom en Vehicle. Script V1 lista los valores actuales. | PENDIENTE negocio
D5 | Contract.Vehicle necesario | Contract sin referencia a vehiculo (describe 04/08); vinculo requerido. | Confirmado
D6 | Contract.CommissionRate condicional | Numero reportable = campo; solo registro = SpecialTerms nativo. | PENDIENTE negocio
D7 | Nativos clave reutilizados | Vehicle: StockCode, LastOdometerReading/Date/UOM, MarketPrice*, MarketPriceSource; Asset: LocationId; Appraisal: familia completa. | Confirmado
D8 | Vehicle.AssetId es Master-Detail (Unique) | Todo Vehicle exige su Asset: el alta crea/actualiza el PAR. | Confirmado
D9 | Vehicle.Status acepta "En consignacion" | Valores ya customizados/traducidos en la org; alta de valor nuevo. Script V2. | PENDIENTE 1 clic
D10 | AssetTitle/AssetTitleParty | Titulo legal de propiedad (dueno anterior/consignante): fuera del alcance minimo R1, opcion futura documentada. | Fuera de alcance R1
D11 | MarketPriceSource restricted (PRU) | Valores nativos KellyBluebook/NADA; si PRU es fuente requerida, agregar valor (restricted picklist). Script V3. | PENDIENTE verificacion
D12 | Alta de usados es interfaz SF-SAP | El screen flow publica platform event (T20); Mule consume y aplica la regla del punto (.) en el VIN (T18/T21). | Registrado
D13 | NUEVO — Inventory Search nativo vs list views | Vehicle Inventory Search (Setup) cubre GQ-CA-01-153 con busqueda configurable y transferencia entre sucursales; list views (T17) quedan de fallback. Depende de V5 (licencia/API 58+). | PENDIENTE evaluacion (T23)
D14 | NUEVO — AssetMilestone en el alcance R1 | Milestone "Resale" en el re-ingreso: 1 Create Records en el flow del alta; historial de eventos nativo del dev guide. | PROPUESTO (T24)

## Arquitetura
Arquitectura - Mapa RN -> Metadata (HU-045 v4)
RN / Flujo | Requisito | Cobertura tecnica (v4)
RN1 | Identidad VIN + re-vinculacion | VIN unique nativo; re-ingreso = actualizar el MISMO Vehicle (D2) + AssetMilestone Resale (T24); punto (.) del VIN es regla SAP/Mule (T18/T21).
RN2 | Ficha minima | Nativos (D7) + AcquisitionType segun T01 + VRs (T11) + fotos en el flow (T10); odometro = LastOdometerReading nativo.
RN3 | Avaluo siempre | Appraisal + AppraisalItem en subflow del alta (T12); vinculo a Vehicle ex-GQ o placa; campos de HU-036.
RN4 | Consignacion | Contract RT Consignment (T05) + Vehicle lookup (T06) + comision (T07) + 30d default (T08, flow existente) + Status/Location (T03/T09) + alerta (T14, flow existente) + baja (T15).
RN5 | Demo/exhibicion -> usados | Mismo screen flow (origen demo); avaluo obligatorio. Open point Guatemala (activo fijo) sigue con GrupoQ.
RN6 | Seguridad multi-sociedad | Sharing sociedad/marca existente + visibilidad RT por perfil (Esc.8) + PS Used Vehicle Management (T16).
Flujo A (adquirida) | Alta compra directa / trade-in / recuperacion | VIN check -> actualiza MISMO Vehicle (ex-GQ) o crea par Asset+Vehicle -> avaluo (T12) -> milestone (T24) -> evento SF-SAP (T20).
Flujo B (consignacion) | Alta bajo contrato de tercero | Contract RT -> Status "En consignacion" + Location especifica -> alerta vencimiento (T14) -> venta gestionada -> baja (T15).
Busqueda | Base de usados filtrable | Vehicle Inventory Search nativo (T23/D13); list views de fallback (T17).
Saldo de campos custom | - | Vehicle: 0 o 1 (segun T01). Contract: 1 o 2 (Vehicle + CommissionRate segun T07). Cero objetos custom.

## Verificacoes
Scripts de verificacion na org (rodar ANTES de T01/T03 - Execute Anonymous / Query Editor)
# | Objetivo | Script (Anonymous Apex / SOQL en Query Editor) | Decision que destraba
V1 | Valores actuales de Appraisal.PurposeType (Opcion A de T01) | for (Schema.PicklistEntry pe : Appraisal.PurposeType.getDescribe().getPicklistValues()) { System.debug(pe.getValue() + ' ¦ activo=' + pe.isActive()); } | D4 / T01
V2 | Valores actuales de Vehicle.Status | for (Schema.PicklistEntry pe : Vehicle.Status.getDescribe().getPicklistValues()) { System.debug(pe.getValue() + ' ¦ activo=' + pe.isActive()); } | D9 / T03
V3 | Valores y restriccion de Vehicle.MarketPriceSource | Schema.DescribeFieldResult f = Vehicle.MarketPriceSource.getDescribe(); System.debug('restricted=' + f.isRestrictedPicklist()); for (Schema.PicklistEntry pe : f.getPicklistValues()) System.debug(pe.getValue()); | D11 (PRU/Blue Book)
V4 | Confirmar unicidad y nombre del campo VIN en Vehicle | Map<String,Schema.SObjectField> m = Schema.SObjectType.Vehicle.fields.getMap(); for (String n : m.keySet()) { Schema.DescribeFieldResult f = m.get(n).getDescribe(); if (n.toLowerCase().contains('vin') ¦¦ n.toLowerCase().contains('identification')) System.debug(f.getName() + ' ¦ unique=' + f.isUnique() + ' ¦ externalId=' + f.isExternalId()); } | D2 / RN1
V5 | Disponibilidad de VehicleSearchableField (Inventory Search, API 58+) | System.debug(Schema.getGlobalDescribe().containsKey('VehicleSearchableField') ? 'DISPONIBLE' : 'NO DISPONIBLE — revisar licencia/version'); | D13 / T23
V6 | Higiene: VehicleDefinition sin ProductId (achado suite de testes 11/08 — envenena NOT IN) | SELECT COUNT() FROM VehicleDefinition WHERE ProductId = null | Higiene de datos + bug corregido en QuoteOrderService