## Tarefas
HU-119 - Integracion SAP-MuleSoft Sincronizacion - Tarefas Tecnicas (LADO VENDAS) v1 - 05/08/2026
Division de responsabilidad: idempotencia, colas, retries, monitor, trazabilidad de transporte y contratos = EQUIPO MULE. Vendas entrega: metadata de estado en los documentos, parametros declarativos y las planillas de mapeo por interfaz
ID | Tarefa | Tipo | Componente / API Name | Detalle | Depende de | Ref.
T01 | Verificar valores de SAP_SyncStatus__c vs RN-07 | Verificacion | Order.SAP_SyncStatus__c (YA EXISTE) | Comparar valores actuales con los 7 estados minimos (pendiente envio/enviado/confirmado/error tecnico/error funcional/reintentando/requiere intervencion); completar valores faltantes si aplica | Query picklist | RN-07
T02 | Etapa operativa del documento en SAP | CustomField (probable) | Order.SapOperationalStage (Picklist: Cola creditos/Alistamiento/Despachado/Facturado) | Solo si los valores de SAP_SyncStatus__c no la cubren (T01 decide). Llenada por la integracion (retorno SAP->SF) | T01 | RN-07 / GQ-PV-02-023-2
T03 | Fecha-hora de ultima sincronizacion | CustomField | Order.SapLastSyncDate (Date/Time) | No existe; LastModifiedDate no sirve (cambia por cualquier edicion). Llenada por la integracion | - | RN-07
T04 | DECISION: estado por linea (rechazo parcial) | Decision | OrderItem sin campo de estado hoy | Esc.13: SAP rechaza una linea de un pedido multilinea. Opcion A: campo SapLineStatus en OrderItem. Opcion B: mensaje consolidado en el pedido. Definir con negocio/Mule | Contrato pedido | Esc.13
T05 | Devoluciones y notas de credito: NATIVO | Configuracion | Reduction Orders (IsReductionOrder + OriginalOrderId, YA en el Order) + SAP_FacturaRef__c | Retorno SAP->SF crea reduction order ligada al pedido original; ventas del asesor reflejan la devolucion por reporte nativo (Esc.20). CERO campo nuevo | - | GQ-PV-02-023-1 / Esc.20
T06 | Campos relevantes por objeto (RN-02) | CustomMetadata | SyncRelevantField__mdt (objeto, campo, linea de negocio, activo) | La lista que la HU marca como BLOQUEANTE vive en CMDT: cambiarla es configuracion, no deploy. El flow de deteccion la consume | Lista negocio | RN-02
T07 | Frecuencias y parametros por interfaz (RN-05) | CustomMetadata | SyncInterfaceConfig__mdt (interfaz, sociedad, frecuencia, timeout) | Parametrizacion sin cambio de codigo, por sociedad/pais como exige RN-18 | - | RN-05/18
T08 | Deteccion de cambios y encolado | Flow (Record-Triggered) + Platform Event | Flow Trigger: Order After Handler + evento (patron SapOrderResponse__e existente) | Solo dispara si el registro YA viajo (SAP_OrderNumber__c lleno) y el campo cambiado esta en SyncRelevantField__mdt; publica evento con correlacion; la cola/orden cronologico es de Mule | T06 | RN-02/13 / Esc.1-2
T09 | Actualizacion a demanda del documento | QuickAction + Flow (Screen) | Screen Flow: Refresh Order From SAP | Equivalente del boton "Actualizar pedido" de Repuestos; callout via MuleGateway (patron continuation); registra ejecucion (usuario/fecha/resultado van en la traza de Mule) | Contrato Mule | RN-06 / Esc.8
T10 | Actualizacion a demanda de inventario | QuickAction + Flow (Screen) | Screen Flow: Refresh Vehicle From SAP | Fuerza sync de una unidad sin esperar el ciclo programado | Contrato Mule | RN-06 / Esc.9
T11 | Notificaciones de error funcional | CustomNotificationType + Flow | SapSyncErrorAlert + subscriber del evento de respuesta | Al responsable del documento, con mensaje SAP en lenguaje claro (sin codigos tecnicos) - patron DuplicateLeadAlert | T08 | RN-08/17 / Esc.5
T12 | Visibilidad y reportes de atascados | ListView / Report | Order por SAP_SyncStatus__c + fecha | Filtrable y reportable (RN-07); tablero de documentos pendientes/error | T01 | RN-07
T13 | Trazabilidad: RECOMENDACION Mule | Decision arquitectura | Traza por transaccion persiste en Anypoint (no en SF) | En SF seria objeto custom (restriccion de arquitectura); Anypoint Monitoring es nativo para eso. En SF queda solo el estado por registro. Cerrar con Flavio/arquitectura | Alineacion | RN-16/17
T14 | Planilla de mapeo: Pedido/Reserva SF->SAP (Z300/Z301) | Documento (formato oficial) | Order/OrderItem -> payload Mule | Estructura ya conocida (describes 05/08): OrderNumber, SAP_OrderNumber__c (external id para idempotencia), lineas con Product2/PBE/Quantity/UnitPrice. Falta la lista RN-02 del negocio | T06 + contrato | RN-20 / GQ-TI-06-048
T15 | Planilla de mapeo: Retorno estados/colas SAP->SF | Documento (formato oficial) | SAP -> Order.SAP_SyncStatus__c/SapOperationalStage/SAP_FacturaRef__c | Incluye baja de reservas vencidas (Esc.18) y factura emitida (Esc.19 - actualiza Sales Path y notifica) | T01-T03 | GQ-PV-02-023-2 / GQ-TI-06-047
T16 | Planilla de mapeo: Devoluciones/NC SAP->SF | Documento (formato oficial) | SAP -> Reduction Order + SAP_FacturaRef__c | Basada en T05 | T05 | GQ-PV-02-023-1
T17 | FLAG de validacion: RN-01 contradice HU-017 | Decision negocio | RN-01 dice que el maestro de cliente NO es Salesforce; HU-017 regla 1 dice que SI | Resolver antes de cualquier contrato de cliente con Mule (el Customer Information BOD del STAR existe como referencia de formato) | Comite | RN-01
T18 | Multi-sociedad en interfaces | Configuracion | Sociedad/pais en cada payload (Sociedad_Config__mdt + estructura de cuentas) | RN-18: sin cruzar sociedades; RN-19: registros creados por integracion heredan sharing existente (usuario de integracion + reglas actuales) | - | RN-18/19 / Esc.21-22
T19 | Pruebas escenarios 1-22 | UAT | - | Con mocks (SapCalloutMockFactory) antes del sandbox Mule | Todas | HU-119

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-119 (lado Vendas) v1
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | YA EXISTE en el Order | SAP_OrderNumber__c (Text 20, EXTERNAL ID - idempotencia de upsert lista), SAP_SyncStatus__c (picklist - validar valores vs RN-07), SAP_FacturaRef__c, Quote__c, Country__c/CustomerType__c formulas. OrderItem y Quote sin campos SAP (correcto: la Quote no viaja a SAP) | Confirmado (describes 05/08)
D2 | Devoluciones/NC con Reduction Orders nativo | IsReductionOrder + OriginalOrderId estandar; cero metadata nueva | Confirmado
D3 | Campos nuevos probables: 2 (+1 decision) | SapOperationalStage (si T01 no cubre) + SapLastSyncDate; estado por linea = decision T04 | Pendiente T01
D4 | Parametros declarativos en CMDT | SyncRelevantField__mdt (la lista bloqueante de RN-02) + SyncInterfaceConfig__mdt (frecuencias RN-05 por sociedad) | Propuesto
D5 | Traza en Anypoint, no en Salesforce | RN-16 deja el sistema de persistencia abierto; en SF exigiria objeto custom (prohibido). Estado por registro en SF, transaccion en Mule | Recomendado - cerrar con arquitectura
D6 | CONTRADICCION RN-01 vs HU-017 | Maestro de cliente: HU-119 dice sistema de gobierno vigente (SF solo consume); HU-017 dice Salesforce ES el maestro. Bloquea el contrato de cliente con Mule | PENDIENTE comite
D7 | Sin BOD STAR para pedidos | Catalogo oficial STAR: Vehicle Inventory/Specifications, Customer Information, Sales Lead, Repair Order. Pedido/facturacion = contrato custom Mule (RN-20 correcta). Customer Information BOD = referencia para HU-017 | Confirmado (doc oficial 05/08)
D8 | RN-04 valida la arquitectura ya construida | Precio online al cotizar + transacciones asincronas + inventario programado + catalogo por lote = exactamente el diseno de la frente de vendas (MuleGateway, continuation, mocks) | Confirmado
D9 | Naming SAP_* con underscore | Viola GRPQM pero es precedente existente con External ID en uso; NO renombrar. Observacion para Diego Braz | Registrado
D10 | Planillas de mapeo: 3 entregadas, 3-4 faltantes | Entregadas: catalogo/precios (E-SAL-01), inventario vehiculos (US-SAL-03-01A v02), repuestos busca+precio (Contrato_Mule_Repuestos_v1). Faltan: pedido/reserva, retorno estados, devoluciones/NC (+ baja reservas junto a HU-046) | En produccion

## Arquitetura
Arquitectura - HU-119 lado Vendas
Bloque | Responsable | Cobertura
Transporte, colas, idempotencia, retries, monitor, trazabilidad | EQUIPO MULE | Anypoint; correlacion y reintentos en el middleware; SAP_OrderNumber__c external id soporta upsert idempotente en SF
Estado en el registro (RN-07) | VENDAS | SAP_SyncStatus__c existente (+2 campos probables T02/T03); list views y reportes
Deteccion y disparo (RN-02) | VENDAS | Flow after-save + SyncRelevantField__mdt + platform event (patron existente)
Acciones a demanda (RN-06) | VENDAS | Quick actions + screen flows con callout via MuleGateway
Notificaciones (RN-08/17) | VENDAS | Custom notifications al responsable, mensaje funcional claro
Contratos por servicio (RN-20) | AMBOS | Vendas entrega las planillas de mapeo (columnas por objeto); Mule disena el servicio
Devoluciones/NC | AMBOS | Reduction Orders nativo en SF; retorno lo publica Mule
Saldo de metadata nueva (Vendas) |  | 2 campos probables en Order + 2 CMDTs + flows/quick actions/notificaciones. Cero objeto custom (traza en Anypoint)