## Tarefas
HU-119 - Tarefas Tecnicas - Integracion SAP MuleSoft, sincronizacion automatica. Coluna Dono separa Salesforce, MuleSoft e GrupoQ
ID | Tarefa | Dono | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | O que fazer | Depende de | Ref. RN / Escenario | Estado
BLOCO 0 | VERIFICAR O QUE O COTIZADOR JA ENTREGA
T01 | Rodar o describe da integracao | OSF Salesforce | Verificacao | docs/scripts/check-hu119-integracao.apex | Rodar e usar para fechar T05, T10, T12 e T30. Responde se SapStatus__c e picklist ou texto, se ha campo de correlation id, se os External Id existem, se o SapOrderResponse__e e high volume, quais objetos tem CDC ligado e se o mockMode do SapMuleClient esta desligado |  | Todas | A FAZER
T02 | Confirmar a licenca de Change Data Capture | OSF Salesforce | Verificacao | Setup, Change Data Capture | CDC sem add on permite selecionar so 5 entidades. Esta HU precisa de Account, Quote, QuoteLineItem, Order, OrderItem, Vehicle, Product2 e PricebookEntry, que sao oito. Contar quantas entidades ja estao selecionadas e decidir entre comprar o add on ou usar Platform Event proprio |  | RN-02 | BLOQUEADO
T03 | Medir o consumo de eventos contra a cota | OSF Salesforce | Verificacao | Platform Event allocations | Cota diaria de 50 mil entregas, e entrega conta POR ASSINANTE. Estimar mudancas relevantes por dia vezes numero de assinantes antes de escolher CDC ou evento proprio | T02 | RN-02 | A FAZER
BLOCO 1 | SAIDA, SALESFORCE PARA SAP
T04 | Decidir CDC ou Platform Event proprio | OSF Salesforce | Decision | Change Data Capture ou evento custom | CDC nao exige codigo mas tem teto de entidades e publica toda mudanca. Evento proprio publicado por Flow filtra na origem e nao consome selecao de entidade, mas exige um flow por objeto. Decidir com T02 e T03 | T02, T03 | RN-02, Escenario 1 | A FAZER
T05 | Campos relevantes por objeto | GrupoQ | CustomMetadata | RelevantFieldByObject | Carregar a lista de campos que disparam envio, por objeto e linha de negocio. A propria HU diz que sem essa lista nao e implementavel | T04 | RN-02 | BLOQUEADO
T06 | Flow de publicacao por objeto | OSF Salesforce | Flow | Record triggered, after save, um por objeto | Publicar o evento so quando o registro ja foi transmitido ao SAP e um campo relevante mudou. Usar ISCHANGED no criterio de entrada, que e avaliado antes do flow rodar e e barato | T04, T05 | RN-02, Escenario 2 | A FAZER
T07 | Supressao de eco | OSF Salesforce | Flow | Criterio de entrada dos flows de publicacao | NAO republicar quando a alteracao veio do proprio SAP. Sem isso a sincronizacao bidirecional entra em laco infinito e queima a cota de eventos. Filtrar por usuario de integracao no criterio de entrada, ou por campo de origem da ultima alteracao | T06 | RN-12 | CRITICO, nao esta na HU
T08 | Publicar depois do commit | OSF Salesforce | Platform Event | Behavior do evento | Configurar Publish After Commit, para o evento sair somente se a transacao gravou. Publish Immediately dispara evento de mudanca que pode nao ter sido salva | T04 | RN-11 | A FAZER
T09 | Callout de saida sem Apex | OSF Salesforce | External Services | HTTP Callout mais MuleGateway | Gerar a acao invocavel a partir do OpenAPI do Mule, reusando o Named Credential MuleGateway que ja existe. Usar apenas no caminho ASSINCRONO do flow, porque a plataforma bloqueia callout enquanto o registro salva | T06 | RN-04, RN-06 | A FAZER
T10 | Exigir OpenAPI 2.0 ou 3.0 do Mule | OSF Mule | Contrato | Spec de cada servico | External Services so funciona com REST descrito em OpenAPI 2.0 ou 3.0. Se o Mule expuser SOAP ou nao publicar spec, cai em Apex. Fixar como requisito de contrato |  | RN-19 | A FAZER
T11 | Fila, ordem e reintento | OSF Mule | Integracao | Camada MuleSoft | Fila por registro, ordem cronologica, politica de reintento e backoff ficam no Mule. Platform Event nao garante ordenacao entre publicacoes diferentes |  | RN-08, RN-09, RN-12 | A FAZER
T12 | Correlation id no registro | OSF Salesforce | CustomField | Campo de correlation id nos objetos sincronizados | Guardar o identificador de correlacao devolvido pelo Mule, para o reprocesso reusar o mesmo e o SAP nao duplicar documento. O Salesforce carrega o id, nao a garantia | T09 | RN-11, Escenario 7 | A FAZER
BLOCO 2 | ENTRADA, SAP PARA SALESFORCE
T13 | Assinatura por Pub/Sub API | OSF Mule | Integracao | Pub/Sub API | Assinar CDC e Platform Event por Pub/Sub API, que e gRPC e e onde a Salesforce investe. CometD segue suportado para o que ja existe e nao e o caminho novo | T04 | RN-02 | A FAZER
T14 | External Id unico por objeto sincronizado | OSF Salesforce | CustomField | Vehicle, Account, Order, Product2, PricebookEntry | Um campo unico e External Id por objeto, com a chave do SAP. Product2.SapMaterialCode__c e Order.SapOrderNumber__c ja existem. Sem External Id nao ha upsert idempotente e a consulta nao e seletiva | T01 | RN-11, Escenario 14 | A FAZER
T15 | Entrada em lote por Bulk API 2.0 | OSF Mule | Integracao | Upsert por External Id | Inventario, catalogo, precos e promocoes entram por Bulk API 2.0 com upsert no External Id. Nao consome cota de Platform Event e e idempotente por construcao | T14 | RN-04, Escenario 14 | A FAZER
T16 | Entrada unitaria por evento | OSF Salesforce | Flow | Assinante de SapOrderResponse__e | Estado do pedido, faturacao, nota de credito e liberacao de credito entram pelo Platform Event que ja existe, consumido por Flow. Nao criar novo canal |  | RN-04, Escenario 18 | JA EXISTE, estender
T17 | Atualizar somente campos do payload | OSF Salesforce | Flow | Assinantes de entrada | Atualizar apenas os campos que vieram no lote, preservando o resto do registro. E o Escenario 15, sincronizacao incremental | T16 | Escenario 15 | A FAZER
T18 | Reconciliacao para queda longa | OSF Mule | Integracao | Job de reconciliacao | Evento fica no bus por 72 HORAS. Passado isso o replay por ReplayId nao recupera nada. Escenario 16 fala de varias horas, mas queda maior que 72h exige resync completo por chave. Desenhar o job, nao supor | T15 | Escenario 16 | CRITICO, nao esta na HU
T19 | Frequencia dos programados parametrizavel | GrupoQ e OSF Mule | Integracao | Scheduler do Mule | Definir a frequencia por interface. Hoje ha tres valores na mesma fonte, dez minutos, dez a quinze por sociedade e quinze. O parametro vive no Mule e tem que mudar sem deploy |  | RN-05 | BLOQUEADO
T20 | Uma interface por pais | OSF Mule | Integracao | Segregacao por pais e sociedade | A unidade reatribuida entre paises deixa de viajar pela interface de origem e passa pela do destino, sem duplicar |  | RN-17, Escenario 20 | A FAZER
BLOCO 3 | ESTADO, REFRESCO E REPROCESSO
T21 | Separar estado de integracao de estado do documento | OSF Salesforce | CustomField | Campo de estado de integracao, picklist | Sao duas coisas diferentes e a HU pede as duas. O SapStatus__c de hoje e o estado do documento no SAP. Falta o estado da integracao com os sete valores: pendente, enviado, confirmado, erro tecnico, erro funcional, reintentando e requer intervencao manual. Picklist, nao texto, para ser filtravel e reportavel | T01 | RN-07 | A FAZER
T22 | Etapa operativa e ultima sincronizacao | OSF Salesforce | CustomField | Etapa operativa e data e hora da ultima sincronizacao com sucesso | Cola de creditos, cola de alistamento, despachado e faturado, mais o timestamp. Sem o timestamp o usuario nao sabe se o dado e de agora ou de ontem | T21 | RN-07 | A FAZER
T23 | Exibir o estado na ficha | OSF Salesforce | Dynamic Forms | Highlights Panel e pagina do registro | Mostrar estado de integracao, estado no SAP, etapa e ultima sincronizacao. Sem componente proprio | T22 | RN-07 | A FAZER
T24 | Acao de refresco a demanda | OSF Salesforce | Quick Action mais Flow | No documento comercial e na unidade de inventario | Forcar a releitura do SAP em qualquer etapa, sem esperar o ciclo programado. Registrar usuario, data, hora e resultado. Sem LWC | T09 | RN-06, Escenario 8 | A FAZER
T25 | Acao de reprocesso manual | OSF Salesforce | Quick Action mais Custom Permission | Visivel so para usuario autorizado | Pedir ao Mule o reenvio COM O CORRELATION ID ORIGINAL. O Salesforce nao remonta payload, so pede reenvio, para a idempotencia continuar onde pode ser garantida | T12 | RN-09, Escenario 7 | A FAZER
T26 | Mensagem de erro em linguagem compreensivel | OSF Mule | Contrato | Resposta de erro do servico | O Mule devolve mensagem tratada, sem codigo tecnico nem traco de middleware. O Salesforce exibe o que recebe e nao traduz | T10 | RN-08, Escenario 5 | A FAZER
T27 | Notificar o dono do documento | OSF Salesforce | Custom Notification | SapOrderAlert | Notificar o responsavel quando a transacao falhar por erro funcional. O tipo de notificacao ja existe no Cotizador. Definir com o GrupoQ quem mais recebe por processo | T21 | RN-16 | JA EXISTE, estender
T28 | Relatorio de documentos travados | OSF Salesforce | Report | Por estado de integracao | Lista e dashboard filtrando por estado de integracao, para o seguimento de documento atascado | T21 | RN-07 | A FAZER
BLOCO 4 | DESEMPENHO E RESILIENCIA
T29 | Flows a prova de volume | OSF Salesforce | Flow | Todos os flows de integracao | Sem Get Records dentro de loop, sem callout no caminho sincrono, e criterio de entrada estreito. Flow acionado por registro roda em lote e um flow mal feito multiplica por 200 | T06 | RN-04 | A FAZER
T30 | Trigger Order em cada flow | OSF Salesforce | Object Manager | Trigger Order por objeto e gatilho | Ordem entre flows do mesmo objeto e gatilho so e previsivel com Trigger Order definida. A org ja tem 39 automacoes | T06 | Governanca | A FAZER
T31 | Diferir recalculo de compartilhamento na carga | OSF Salesforce | Setup | Defer Sharing Calculations | Ligar antes da carga inicial de inventario e catalogo e recalcular depois. E o remedio que a documentacao recomenda para atualizacao em larga escala | T15 | RN-18 | A FAZER
T32 | Indice nos campos de chave | OSF Salesforce | CustomField | External Id dos objetos sincronizados | Campo External Id ja e indexado, o que torna o upsert seletivo. Se algum objeto passar de centenas de milhares de registros, pedir indice custom ao Suporte | T14 | RN-04 | A FAZER
T33 | Nao replicar o que so se le | OSF Salesforce | Salesforce Connect | External Object por OData | Saldo, credito e informacao contabil se consultam no ERP em tempo real e nao se replicam, conforme a RN-20. External Object evita armazenamento e evita sincronizacao. Avaliar se o Mule expoe OData | T10 | RN-20, RN-26 da HU-017 | A FAZER
T34 | Medir a cota antes de ligar tudo | OSF Salesforce | Verificacao | Platform Event usage | Entrega conta por assinante. Ligar CDC em oito objetos com tres assinantes multiplica por tres. Medir em DEV e projetar antes de subir para producao | T03 | RN-04 | A FAZER
BLOCO 5 | AJUSTES NO COTIZADOR
T35 | Desligar o mockMode do SapMuleClient | OSF Salesforce | ApexClass | SapMuleClient | Confirmar como o mockMode se desliga e garantir que esta desligado nos ambientes que falam com o Mule de verdade. E o risco de silenciosamente nao integrar nada | T01 | RN-04 | PENDENTE ANTIGO
T36 | Padronizar o estado de integracao nos objetos do Cotizador | OSF Salesforce | CustomField | Order, Quote, QuoteLineItem | Aplicar o campo do T21 nos objetos que o Cotizador ja sincroniza, para o padrao ser um so em toda a org | T21 | RN-07 | A FAZER
T37 | Acrescentar supressao de eco ao handler existente | OSF Salesforce | Flow | SAP_Order_Response_Handler | O handler atualiza a Order com o que o SAP devolve. Quando os flows de publicacao do T06 entrarem, essa atualizacao vai republicar. Fechar o laco antes de ligar a saida | T07 | RN-12 | CRITICO
T38 | Verificar o comportamento do SapOrderResponse__e | OSF Salesforce | Platform Event | SapOrderResponse__e | Confirmar se e high volume, o que e o padrao desde Spring 23, e se o publish e after commit | T01 | RN-11 | A FAZER
T39 | Reusar o padrao do Cotizador nos outros dominios | OSF Salesforce | Padrao | Generalizar em vez de reconstruir | A ida e a volta do pedido ja rodam. Inventario, catalogo, precos e devolucoes seguem o mesmo desenho, sem inventar canal novo | T16 | RN-03 | A FAZER
T40 | Novo callout entra por External Services | OSF Salesforce | Padrao | Regra de construcao | Nao reescrever o SapMuleClient, que funciona. Mas todo servico novo entra por HTTP Callout e External Services, sem Apex | T09 | RN-19 | A FAZER
BLOCO 6 | FECHAMENTO
T41 | Definir a matriz de etapas que permitem alterar | GrupoQ | Decision | Matriz de estados do documento | Definir em quais estados do pedido a alteracao e permitida e sincronizavel. Sem isso o Escenario 11 nao tem regra |  | RN-13, Escenario 11 | BLOQUEADO
T42 | Definir a politica de reintento | OSF Arquitetura | Decision | Numero, intervalo e estrategia de espera | Declarada pendente pela propria HU. Definir com o time de Mule e registrar no contrato | T11 | RN-08 | BLOQUEADO
T43 | Definir onde persiste a traca e por quanto tempo | OSF Arquitetura | Decision | Salesforce, MuleSoft ou os dois | Recomendacao: so no Mule, com o Salesforce guardando correlation id e ultimo resultado. Duplicar a traca nos dois lados e o caminho para divergirem |  | RN-15 | BLOQUEADO
T44 | Declarar a brecha da camada compartilhada | OSF Arquitetura | Documentacao | Risco a escrever na HU | A RN-16 diz que normalizacao, autenticacao, erro, cache, log e monitoramento centralizado estao documentados SO para a camada de fabricas, e que nao ha equivalente para SAP. Essa fundacao nao esta estimada em lugar nenhum |  | RN-16 | A DECLARAR
T45 | Testes dos vinte e um escenarios | OSF Salesforce | Flow Test | Testes dos flows de publicacao e de consumo | Cobrir os escenarios 1 a 21 com enfase no 4, no 7, no 10, no 16 e no 21, que sao os de idempotencia, ordem, recuperacao e visibilidade | T25 | Todos | A FAZER

## Modelagem e Limites
HU-119 - Modelagem, limites e numeros que decidem o desenho
# | Limite ou padrao | Numero ou regra | Por que importa aqui
L01 | Retencao de evento no bus | 72 horas | Passado isso o replay por ReplayId nao recupera nada. O Escenario 16 fala de queda de varias horas, mas queda maior que 72h exige resync completo por chave
L02 | Cota diaria de entrega de Platform Event | 50 mil por dia, mais 100 mil com add on | Teto real do desenho de saida. Se estourar, a mudanca nao viaja e ninguem percebe na hora
L03 | Entrega conta POR ASSINANTE | 1000 eventos vezes 10 assinantes igual a 10 mil entregas | O numero de assinantes multiplica o consumo. Cada canal a mais custa cota
L04 | Publicacao por hora | 250 mil por hora, mais 25 mil com add on | Nao e o gargalo aqui, mas define o teto de uma carga em rajada
L05 | Entidades em Change Data Capture | 5 sem add on de licenca | Esta HU precisa de oito objetos. Ou compra o add on, ou usa Platform Event proprio publicado por Flow
L06 | Volume do Platform Event | Todo evento custom novo e high volume desde Spring 23 | Nao ha escolha de standard volume, e high volume tem entrega assincrona
L07 | Callout em record triggered Flow | Somente no caminho assincrono, e so em after save | A plataforma bloqueia callout enquanto o registro salva. Coincide com a RN-04, que quer transacao assincrona
L08 | External Services | Somente REST com OpenAPI 2.0 ou 3.0 | SOAP ou ausencia de spec joga o desenho de volta para Apex. Vira requisito de contrato do Mule
L09 | Timeout de callout | Ate 120 segundos, e numero limitado por transacao | Serve para refresco a demanda e consulta de preco. Nao serve para propagacao em volume
L10 | Entrada em lote | Bulk API 2.0 com upsert em External Id | Nao consome cota de Platform Event e e idempotente por construcao. E o caminho certo para inventario e catalogo
L11 | Ordenacao | Platform Event nao garante ordem entre publicacoes diferentes | A RN-12 pede ordem cronologica. Quem ordena e a fila do Mule, nao o Salesforce
L12 | Comportamento de publicacao | Publish After Commit | O evento sai somente se a transacao gravou. Publish Immediately pode anunciar mudanca que nao foi salva
L13 | Assinatura externa | Pub/Sub API, gRPC | E onde a Salesforce investe. CometD segue suportado para o que ja existe e nao e o caminho novo
L14 | Laco de eco | Nao ha protecao nativa | Sincronizacao bidirecional sem supressao de eco entra em laco e queima a cota. Filtrar por usuario de integracao no criterio de entrada do flow
L15 | Recalculo de compartilhamento | Defer Sharing Calculations | Carga em massa de inventario dispara recalculo. Diferir antes e recalcular depois
L16 | Consulta seletiva | External Id ja e indexado | Upsert por External Id e seletivo. Sem chave indexada o upsert em volume degrada
L17 | Zero replicacao | Salesforce Connect e External Object por OData | Saldo, credito e contabil se consultam e nao se replicam, o que a RN-20 exige. Depende de o Mule expor OData

## Ajustes no Cotizador
HU-119 - O que o Cotizador ja entrega e o que ajustar nele
# | Componente do Cotizador | O que ja cobre | O que ajustar
C01 | SapOrderResponse__e, Platform Event | Canal de entrada SAP para Salesforce | Confirmar high volume e publish after commit
C02 | SAP_Order_Response_Handler, Flow | Consumidor do evento, ja declarativo | Acrescentar supressao de eco antes de ligar a saida, senao entra em laco
C03 | Order_Facturado_Handler, Flow | Escenario 18, faturado dispara entrega e milestone | Acrescentar a notificacao a Tramites e gerencia, que a HU pede
C04 | Order.SapStatus__c | Estado do documento no SAP | Nao e o estado da integracao. Falta o campo dos sete estados, e como picklist
C05 | Order.SapOrderNumber__c | Chave do documento no SAP | Marcar como External Id unico, para o upsert ser idempotente
C06 | Order.SapInvoiceNumber__c e SapInvoiceDate__c | Faturacao | Nada, cobre
C07 | QuoteLineItem.AvailabilityStatus__c e AvailabilityDetail__c | Padrao de persistir o que o SAP devolve | Reusar o mesmo padrao nos outros dominios
C08 | Product2.SapMaterialCode__c | Chave do material | Confirmar se e unico e External Id
C09 | MuleGateway e MuleSoft_EC | Named Credential e External Credential | Reusar em External Services, sem criar outra credencial
C10 | PS_Mule_Integration | Permissao de integracao | Revisar o acesso do usuario de integracao contra as sharing rules da HU-017
C11 | SapOrderAlert, Custom Notification Type | Canal de notificacao da RN-16 | Estender para os outros dominios em vez de criar tipo novo
C12 | Generar_Pedido_SAP e Quote_Aceptada_Genera_Pedido, Flows | Ida do pedido, automatica e por botao | Acrescentar o correlation id e o estado de integracao
C13 | SapMuleClient, ApexClass | Cliente HTTP do Mule | Nao reescrever, funciona. Mas confirmar como o mockMode se desliga, e todo servico novo entra por External Services
C14 | Nenhum campo de correlation id |  | Criar. Sem ele o reprocesso do Escenario 7 duplica documento no SAP
C15 | Nenhum timestamp de ultima sincronizacao |  | Criar. Sem ele o usuario nao sabe se o dado e de agora ou de ontem