## Tarefas
HU-105 - Tarefas Tecnicas - Determinacion, Visualizacion y Aplicacion de Impuestos
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | O que fazer | Depende de | Ref. HU / RN | Estado
BLOCO 1 | TABELA DE TASAS
T01 | Abrir a matriz de impostos existente | CalculationMatrix | MatrizImpuestosReferencia | Abrir a matriz, listar colunas e linhas, e decidir se ela vira a tabela da RN-02 ou se e descartada |  | RN-02 | A FAZER
T02 | Definir a tabela de tasas | CalculationMatrix | TasaImpuesto, da HU-038 | Chave: sociedade mais caracteristica da unidade mais condicion del cliente. Saida: tasa. Reusar a matriz da HU-038, nao criar uma segunda | T01 | RN-02, RN-04 | A FAZER
T03 | Carregar as tasas dos seis paises | Dados | CalculationMatrixVersion | Carregar CR 13, GT 12, SV 13, HN 15, NI 15 e PA 7 como versao com vigencia. Usar o versionado nativo para a RN-22, sem construir historico | T02 | RN-02, RN-06, RN-22 | BLOQUEADO
T04 | Permission set de manutencao da tabela | PermissionSet | TaxRateAdministration | Dar edicao da matriz so aos perfis de negocio autorizados. Definir com o GrupoQ quais sao | T02 | RN-22 | A FAZER
BLOCO 2 | CONDICAO FISCAL DA UNIDADE
T05 | Campo do percentual de imposto da unidade | CustomField | Vehicle.TaxRatePercent (Percent, 5,2) | Criar o campo com Description no padrao GRPQM. Recebe o percentual do maestro de inventario do SAP |  | RN-03 | A FAZER
T06 | Campo de exoneracao por modelo e versao | CustomField | Product2.IsTaxExempt (Checkbox) | Criar o campo. Decidir antes com o negocio se a exoneracao por modelo se administra em Product2 ou em VehicleDefinition |  | RN-10 | A FAZER
T07 | Campo de exoneracao por unidade | CustomField | Vehicle.IsTaxExempt (Checkbox) | Criar o campo. Escopo Guatemala, exoneracao por antiguidade da unidade de dois anos | T05 | RN-11 | PAIS 2
T08 | Trazer o percentual fiscal da unidade do SAP | Integracao | MuleSoft, replica de inventario | Pedir ao time de Mule o campo do percentual fiscal na replica de inventario e mapear para Vehicle.TaxRatePercent | T05 | RN-03 | A FAZER
BLOCO 3 | CONDICAO FISCAL DO CLIENTE
T09 | Escolher a fonte unica de sociedade | Decision | Sociedad_Config__mdt, Account.Sociedad__c ou LegalEntity | Escolher uma das tres, fazer backfill, repontar o que usa as outras e aposenta las. Nao sincronizar por Flow |  | RN-15 | A FAZER
T10 | Escolher a fonte unica do identificador fiscal | Decision | BusinessProfile.BusinessTaxIdentifier ou Account.TaxID__c | Escolher uma das duas, fazer backfill, repontar e aposentar a outra |  | RN-15 | A FAZER
T11 | Campos de classificacao fiscal na relacao cliente x sociedade | CustomField | AccountAccountRelation: TaxClassification, WithholdingRate, PerceptionRate | Criar os tres campos. Retencao e percepcao como percentual e nao como valor | T09 | RN-05, RN-06, RN-15 | A FAZER
T12 | Campos da exoneracao do cliente | CustomField | AccountAccountRelation: ExemptionType, ExemptionDocumentNumber, ExemptionValidUntil | Criar os tres campos. O arquivo do documento vai por Files, sem campo proprio | T09 | RN-07, RN-08, RN-09 | A FAZER
T13 | Historico de campo na relacao fiscal | Object Manager | AccountAccountRelation, Field History Tracking | Habilitar o historico nos campos fiscais criados em T11 e T12 | T11, T12 | GQ-MK-03-108 | A FAZER
T14 | Restringir edicao do dado fiscal do cliente | PermissionSet mais FLS | FiscalDataMaintenance | Dar escrita so a Cuentas por Cobrar e Finanzas. Assessor com leitura | T11 | RN-15 | A FAZER
BLOCO 4 | DETERMINACAO
T15 | Verificar o motor de precos e o catalogo | Verificacao | docs/scripts/check-hu105-pricing-y-catalogo.apex | Rodar o script em Execute Anonymous e usar o resultado para fechar T16, T17 e T21 |  | RN-03, RN-19 | A FAZER
T16 | Declarar os campos fiscais na Context Definition | ContextDefinition | Extensao da context definition de pricing | Estender a context definition e declarar TaxRatePercent, IsTaxExempt, TaxClassification, WithholdingRate e PerceptionRate | T05, T06, T11, T15 | RN-03 | A FAZER
T17 | Passo de determinacao fiscal no pricing procedure | ExpressionSet | Passo de imposto no pricing procedure | Acrescentar o passo que le a matriz do T02 e devolve a tasa aplicavel, cruzando condicao da unidade com condicao do cliente | T02, T16 | RN-03, RN-04 | A FAZER
T18 | Passo de retencao, depois do imposto | ExpressionSet | Passo de retencao no pricing procedure | Acrescentar o passo de retencao apos o de imposto, calculando sobre o resultado do imposto | T17 | RN-05 | A FAZER
T19 | Passo do gravame parcial | ExpressionSet | Passo de gravame no pricing procedure | Aplicar a proporcao do gravame sobre a tasa da unidade. Confirmar antes com o fiscal do GrupoQ se a base e a tasa da unidade ou a do pais | T17 | RN-04 | BLOQUEADO
T20 | Entrada da determinacao pela sociedade | ExpressionSet | Chave de entrada do passo fiscal | Passar a sociedade do documento como entrada, e nao o pais. O pais se deriva da sociedade | T09, T17 | RN-15 | A FAZER
BLOCO 5 | DESGLOSE E CONGELAMENTO
T21 | Definir onde o desglose e persistido | Decision | QuoteLineDetail nativo ou campos em QuoteLineItem | Decidir com o resultado do T15. Se QuoteLineDetail estiver na org, usar o nativo e nao criar os campos do T22 | T15 | RN-19 | A FAZER
T22 | Campos de desglose na linha da cotizacion | CustomField | QuoteLineItem: PublicPrice, DiscountAmount, Subtotal, TaxRate, TaxAmount, WithholdingAmount, FinalPrice | Criar os sete campos com Description no padrao GRPQM. So se o T21 concluir que nao ha nativo | T21 | RN-19 | A FAZER
T23 | Desglose na linha do pedido | CustomField | OrderItem, os mesmos sete campos | Replicar os campos do T22 em OrderItem, para o desglose viajar da cotizacion ao pedido | T22 | RN-19 | A FAZER
T24 | Separar imposto do veiculo e dos acessorios | CustomField | QuoteLineItem.AccessoryTaxAmount | Criar o campo e mostrar os dois valores separados no resumo, quando a unidade for exonerada ou tiver tasa reduzida | T22 | RN-12, GQ-CA-01-064 | A FAZER
T25 | Congelar a determinacao na conversao | ApexClass | QuoteOrderService | Estender a classe para copiar o desglose determinado da cotizacion para a reserva e para o pedido, sem recalcular | T23 | RN-19 | A FAZER
T26 | Aplicar o redondeo por sociedade e moeda | Reuso | ReglaRedondeo__mdt | Chamar a regra ja desenhada na HU-038. Formatar a duas decimais, calcular o IVA por posicao e arredondar por linha | T25 | RN-20 | A FAZER
BLOCO 6 | INDICADOR NO DOCUMENTO E APROVACAO
T27 | Indicador fiscal no documento | CustomField mais PermissionSet | Quote.TaxConditionIndicator | Criar o campo e um Permission Set por sociedade que libere a edicao. Por padrao o campo se preenche da condicao do cliente | T11 | RN-16, FA-04 | A FAZER
T28 | Exoneracao declarada no documento | CustomField | Quote.IsVehicleTaxExempt | Criar o campo para indicar exoneracao na reserva sem alterar o dado mestre do catalogo | T27 | RN-10, GQ-CA-01-070 | A FAZER
T29 | Processo de aprovacao da exoneracao | ApprovalProcess | Submit Tax Exemption Request | Criar o processo seguindo o padrao do Discount Approval da Opportunity. Dispara quando o documento pede exoneracao que o cliente nao tem no dado mestre | T28 | RN-14, FA-01 | A FAZER
T30 | Fila da area de Impuestos | Queue | GRP_Impuestos | Criar a fila e apontar o processo de aprovacao para ela | T29 | RN-14 | A FAZER
T31 | Validation rule de aprovacao pendente | ValidationRule | Quote, Tax Exemption Requires Approval | Bloquear o avanco do documento enquanto a solicitacao de exoneracao nao for aprovada. Description ate 255 caracteres | T29 | RN-14 | A FAZER
T32 | Validation rule de vigencia do documento | ValidationRule | AccountAccountRelation, Exemption Document Must Be Valid | Impedir a aplicacao da exoneracao com documento vencido e informar o motivo ao usuario | T12 | RN-09 | A FAZER
BLOCO 7 | REPUESTOS E PA
T33 | Enviar indicador fiscal e condicao do cliente ao SAP | ApexClass | SapMuleClient | Acrescentar o indicador fiscal e a condicao do cliente como parametros da chamada de preco. Salesforce nao calcula imposto em Repuestos | T27 | RN-16 | BLOQUEADO
T34 | Persistir a resposta fiscal do SAP na linha | ApexClass | QuoteLineItem, campos do T22 | Gravar aliquota e valor de MWST e J1RI por material nos mesmos campos do T22, sem recalcular | T33 | RN-16 | A FAZER
T35 | Reconsulta ao trocar o indicador fiscal | ApexClass | RepuestosLineService | Disparar reconsulta de todas as linhas ao SAP quando o indicador mudar em Repuestos. Em Autos, disparar recalculo local | T33 | FA-04 | A FAZER
T36 | Cobros adicionais sujeitos ou isentos | Modelagem | OrderAdjustmentGroup | Definir se flete e sobrecusto de pedido emergente entram como linha de pedido ou como ajuste, e marcar por conceito se paga imposto | T34 | RN-17, GQ-PV-02-025 | A FAZER
BLOCO 8 | FECHAMENTO
T37 | Ativar as moedas dos paises pendentes | Setup | CurrencyType | Ativar GTQ, HNL, NIO e PAB antes de existir documento em cada pais. CRC e USD ja estao ativas |  | Multi pais | PAIS 2
T38 | Traduzir os rotulos para espanhol | Translation | Translation Workbench | Traduzir todos os campos, valores de picklist e mensagens de erro criados nesta HU | T22 | Convencao GRPQM | A FAZER
T39 | Trigger Order nos flows criados | Object Manager | Trigger Order de cada flow novo | Definir a Trigger Order em cada flow que esta HU criar em Quote, Order e AccountAccountRelation |  | Governanca | A FAZER
T40 | Testes dos quinze escenarios | ApexClass | Testes do procedure e da conversao | Cobrir os escenarios 1 a 15, com um caso por sociedade. Enfase no 2, no 3 e no 8 | T18, T25 | Todos | A FAZER