## Tarefas
HU-119 - Integracion SAP-MuleSoft - Tarefas Tecnicas v2 - 05/08/2026 (Vendas + Mule para conocimiento)
Saldo Vendas: 0-1 campo nuevo (decision D3) + valores de picklist + 2 CMDTs. Verificado contra describes y picklists de la org (05/08)
ID | Tarefa | Tipo | Componente / API Name | Detalle | Depende de | Ref.
— VENDAS (nuestro equipo) —
T01 | Completar valores de SAP_SyncStatus__c | Config (picklist) | Order.SAP_SyncStatus__c | Existentes: Pendiente/Enviado/Confirmado/Error. Agregar: Error tecnico, Error funcional, Reintentando, Requiere intervencion manual (desactivar Error generico como legado). RN-08 bifurca tecnico vs funcional | - | RN-07/08
T02 | Etapa operativa: valores en Order.Status (CERO campo) | Config (picklist) | Order.Status (hoy Draft/Activated) | Agregar en categoria Activated: En cola de creditos / En alistamiento / Despachado / Facturado. La etapa ES el ciclo de vida del documento; filtrable en list view nativa | - | RN-07 / GQ-PV-02-023-2
T03 | DECISION: ultima sincronizacion | Decision (1 campo o cero) | Order.SapLastSyncDate (Date/Time) O Field History en SAP_SyncStatus__c | Campo = fecha en la ficha y filtrable (reporte de atascados). History = cero campo pero sin filtro en list view. RECOMENDACION: campo. Llenado por la integracion | - | RN-07
T04 | DECISION: estado por linea (rechazo parcial) | Decision | OrderItem sin campo de estado | Esc.13: campo SapLineStatus en OrderItem vs mensaje consolidado. Definir con negocio/Mule | Contrato | Esc.13
T05 | Devoluciones/NC: Reduction Orders NATIVO | Configuracion | IsReductionOrder + OriginalOrderId + SAP_FacturaRef__c | Retorno SAP crea reduction order ligada al original; cero metadata | - | GQ-PV-02-023-1 / Esc.20
T06 | Campos relevantes por objeto (RN-02) | CustomMetadata | SyncRelevantField__mdt | Lista bloqueante de la HU en CMDT; el flow de deteccion la consume; cambiarla es config | Lista negocio | RN-02
T07 | Frecuencias/parametros por interfaz (RN-05/18) | CustomMetadata | SyncInterfaceConfig__mdt | Por sociedad/pais, sin cambio de codigo | - | RN-05/18
T08 | Deteccion de cambios y disparo | Flow + Platform Event | Flow Trigger: Order After Handler + evento (patron SapOrderResponse__e) | Dispara solo si SAP_OrderNumber__c lleno y campo en SyncRelevantField__mdt | T06 | RN-02 / Esc.1-2
T09 | Actualizar pedido desde SAP (a demanda) | QuickAction + Screen Flow | Screen Flow: Refresh Order From SAP | Callout via MuleGateway (continuation) | Contrato | RN-06 / Esc.8
T10 | Actualizar unidad de inventario (a demanda) | QuickAction + Screen Flow | Screen Flow: Refresh Vehicle From SAP | Sync de una unidad sin esperar ciclo | Contrato | RN-06 / Esc.9
T11 | Notificacion de error funcional | CustomNotificationType + Flow | SapSyncErrorAlert | Al responsable, mensaje claro sin codigos tecnicos | T08 | RN-08/17 / Esc.5
T12 | Vistas y reportes de atascados | ListView / Report | Order por SAP_SyncStatus__c + SapLastSyncDate | Filtrable/reportable (RN-07) | T01/T03 | RN-07
T13 | AJUSTE HU-045: alta de usados publica sync | Encaje en flow | Screen Flow: Register Used Vehicle (HU-045 T10) | El alta publica el evento SF->SAP; retorno llena StockCode (nro inventario nuevo) y SourceSystemIdentifier. SIN campo de estado en Vehicle: StockCode vacio = pendiente; error por notificacion | HU-045 | Esc.2 HU-045
T14 | Planilla mapeo: Pedido/Reserva SF->SAP (Z300/Z301) | Documento oficial | Order/OrderItem -> payload | Estructura fotografiada 05/08; falta lista RN-02 | T06 | GQ-TI-06-048
T15 | Planilla mapeo: Retorno estados/colas/factura SAP->SF | Documento oficial | SAP -> Status/SAP_SyncStatus__c/SAP_FacturaRef__c/SapLastSyncDate | Incluye baja de reservas (Esc.18) y factura (Esc.19: Sales Path + notificaciones) | T01-T03 | GQ-TI-06-047
T16 | Planilla mapeo: Devoluciones/NC SAP->SF | Documento oficial | SAP -> Reduction Order | Basada en T05 | T05 | GQ-PV-02-023-1
T17 | Planilla mapeo: Alta usados SF->SAP | Documento oficial | Vehicle/Asset -> payload (VIN con punto del lado SAP) | NUEVA en la fila (ajuste HU-045) | T13 | HU-045 Esc.2
T18 | Pruebas escenarios 1-22 | UAT | Con SapCalloutMockFactory antes del sandbox Mule | - | Todas | HU-119
— MULE (equipo de integracion - para conocimiento de Vendas) —
M01 | Conector SAP + infraestructura + plantillas API | Mule | GQ-TI-06-001 a -010 | Base de todas las interfaces | - | GQ-TI-06
M02 | Idempotencia y correlacion | Mule | ID de correlacion por transaccion; upsert por SAP_OrderNumber__c (external id ya existente en SF) | Reenvio nunca duplica documento (RN-11/12) | - | RN-11/12
M03 | Cola y orden cronologico por registro | Mule | Encolado de cambios sucesivos | RN-13; recuperacion tras caida procesa en orden (Esc.17) | - | RN-13 / Esc.17
M04 | Politica de retries + reproceso | Mule | Retry tecnico automatico; funcional no reintenta; DLQ + reproceso con correlacion original | Numero/intervalo/backoff = definicion arquitectura pendiente (RN-08) | - | RN-08/09 / Esc.3-7
M05 | Monitor + alertas de indisponibilidad | Mule | Anypoint Monitoring | Alertamiento proactivo (RN-17) | - | RN-17
M06 | Trazabilidad por transaccion | Mule | Persistencia de la traza en Anypoint (recomendacion Vendas: no en SF) | Retencion = definicion pendiente (RN-16) | - | RN-16
M07 | Servicio: pedido/reserva Z300-Z301 (write) | Mule | Contrato con punto focal SAP | Consume planilla T14 | T14 | RN-20
M08 | Servicio: retorno estados/colas (read/event) | Mule | Scheduled o evento | Consume planilla T15; frecuencia parametrizable (RN-05) | T15 | RN-05
M09 | Servicio: facturacion/NC/devoluciones (retorno) | Mule | Consume planilla T16 | - | T16 | GQ-PV-02-023-1
M10 | Servicio: inventario programado | Mule | Ya mapeado (US-SAL-03-01A v02); frecuencia por sociedad | Solo cambios efectivos, sin sobrescribir lo no incluido (Esc.15-16) | - | Esc.15-16
M11 | Servicio: catalogo/precios/promos batch + APIs fabrica | Mule | Ya mapeado (E-SAL-01 v01) | GQ-CA-01-160; exposicion al portal fuera de R1 | - | GQ-CA-01-160
M12 | Servicio: alta usados SF->SAP | Mule | VIN con punto + nro inventario nuevo (consume planilla T17) | Ajuste HU-045 | T17 | HU-045 Esc.2
M13 | Servicio: precio/disponibilidad online repuestos | Mule | RFC Get_Price_ZGQREF - contrato YA ENTREGADO (Contrato_Mule_Repuestos_v1, 04/08) | Primer insumo funcional segun RN-20 | - | RN-20 / HU-028
M14 | Capa compartida para SAP: normalizacion/auth/cache/registro | Mule | Brecha declarada en RN-17 (solo existe para fabricas) | Definir equivalente para interfaces SAP | - | RN-17

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-119 v2
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | YA EXISTE en el Order | SAP_OrderNumber__c (External ID), SAP_SyncStatus__c (4 valores), SAP_FacturaRef__c, Quote__c, formulas Country/CustomerType. OrderItem/Quote sin campos SAP (correcto) | Confirmado
D2 | Etapa operativa en Order.Status | Valores nuevos en categoria Activated (cola creditos/alistamiento/despachado/facturado). CERO campo | Confirmado (Status customizable)
D3 | Ultima sincronizacion: campo vs history | Recomendado: Order.SapLastSyncDate (filtrable). Alternativa cero-campo: Field History en SAP_SyncStatus__c (sin filtro de list view) | PENDIENTE decision equipo
D4 | Devoluciones/NC: Reduction Orders nativo | Cero metadata | Confirmado
D5 | Parametros en CMDT | SyncRelevantField__mdt + SyncInterfaceConfig__mdt | Propuesto
D6 | Traza en Anypoint | Objeto custom prohibido en SF; estado por registro en SF, transaccion en Mule | Recomendado
D7 | RN-01 contradice HU-017 (maestro de cliente) | Correccion de texto enviada a Meli 05/08 | Comunicado
D8 | Sin BOD STAR para pedidos | Contrato custom Mule correcto (RN-20); Customer Information BOD = referencia HU-017 | Confirmado
D9 | Ajuste HU-045 derivado | Alta de usados = interfaz SF->SAP nueva en la fila (T13/T17/M12); sin campo de estado en Vehicle (StockCode vacio = pendiente) | Registrado
D10 | Naming SAP_* con underscore | Precedente existente con External ID en uso; no renombrar; observacion a Diego Braz | Registrado

## Arquitetura
Arquitectura - HU-119 v2 (division Vendas / Mule)
Bloque | Responsable | Cobertura
Estado en el registro | VENDAS | SAP_SyncStatus__c (+4 valores) + Status (+4 etapas) + SapLastSyncDate (D3) + list views
Deteccion y disparo | VENDAS | Flow after-save + SyncRelevantField__mdt + platform event
Acciones a demanda + notificaciones | VENDAS | Quick actions + screen flows via MuleGateway + custom notifications
Planillas de mapeo (columnas por objeto) | VENDAS | 4 entregadas/en fila: pedido-reserva, retorno estados, devoluciones/NC, alta usados; 3 ya entregadas antes (catalogo, inventario, repuestos online)
Transporte, idempotencia, colas, retries, monitor, traza | MULE | M01-M06; upsert por external id existente
Servicios por dominio | MULE | M07-M14; contratos con punto focal SAP (RN-20)
Saldo metadata Vendas |  | 0-1 campo (D3) + 8 valores de picklist + 2 CMDTs + flows/actions/notificaciones. Cero objeto custom