## Tarefas
HU-046 - Auto: Gestion del Estado del Vehiculo Demo / Exhibicion - Tarefas Tecnicas v2 - 05/08/2026
v2: consolidacion de flows (2 pantallas + 2 subflows), guarda de venta SIN Apex (record-triggered flow con Custom Error) y decision D9 para eliminar el ultimo Apex. Base: describes 05/08 + CBSF Active con configs existentes. Principio: evaluar nativo/existente antes de crear
ID | Tarefa | Tipo | Componente / API Name (GRPQM) | Detalle | Depende de | Ref.
T01 | Busqueda nativa de inventario | Config (producto) | Search Criteria Configuration (Vehicle) | CBSF Active en la org (verificado 05/08) y YA EXISTEN 3 Search Configurations: "Grupo Q Busqueda de Vehiculos" (ACTIVE, sobre Vehicle), "Search Vehicle Inventory" (inactive) y "Buscar producto" (DealerProdtSearchableField, inactive). Tarea = AUDITAR/EXTENDER la configuracion activa para el escenario demo (filtros de estado/ubicacion, columnas, agregacion), definir cual de las 2 de Vehicle queda oficial y exponer el componente a gerentes/encargados. Sin DPE (Vehicle directo). Alinear con quien creo las configs | Automotive Active (ok) | Regla 3, Esc.12
T02 | Accion de traslado en la busqueda | Config (producto) | Search Action Configuration + Vehicle Transfer | Accion LWC Vehicle Transfer ENTREGADA por el producto: seleccion multiple y traslado a la ubicacion destino (CDA -> sala). Sumar la accion en la pestana Action Configuration del Setup CBSF. Movimiento via ProductTransfer con log automatico en SerializedProductTransaction | T01 | Regla 3, Esc.12
T03 | Valores nuevos de picklist standard | Picklist standard | Vehicle.Status + SerializedProduct.Status | Vehicle.Status: agregar "En exhibicion" y "Demo venta" ("En demostracion" ya existe). SerializedProduct.Status: agregar "Allocated" (label ES "Asignado") - "Deallocated" NO se crea: el retorno es "Available", que ya existe. Valores de picklist standard, NO campos custom. VERIFICAR 1-click que ambos picklists aceptan valores nuevos (Object Manager). Modelo de 2 campos de la HU preservado: SerializedProduct.Status = disponibilidad; Vehicle.Status = uso | - | RN-1/2, Esc.8, D1
T04 | Cupos por marca y sucursal | Custom Metadata | DemoCapacityConfig__mdt | Campos: Brand, BranchCode, MaxDemo, MaxExhibition (+ MaxDemoMileage para T12). Carga inicial desde el excel de cupos de GrupoQ (open point 1). Mantenimiento via Setup por el perfil que la marca designe | Excel de cupos (negocio) | RN-8, Esc.2
T05 | Habilitacion de la jerarquia solicitante | Custom Permission | RequestDemoVehicle | Asignada a los PS de Gerente de sucursal, Gerente de marca, Director y VP. Controla la entrada de la pantalla de gerencia (Esc.3). Sin approval process (regla 3) | PS de gerencia existentes | RN-3, Esc.3
T06 | Pantalla de GERENCIA (todo en uno) | Screen Flow | Screen Flow: Gestionar Vehiculo Demo | UNA pantalla con ramas por opcion: (a) SOLICITAR designacion Demo/Exhibicion - valida cupo (subflow T07), unidad desde cualquier ubicacion (busqueda T01), crea Task al encargado + notificacion (T09), origina accesorizacion a Logistica (HU-057); (b) ASIGNAR/REASIGNAR a asesor - SerializedProduct.OwnerId = asesor (Esc.4/6); (c) LIBERAR para venta - solicitud al encargado (Esc.7); (d) CANCELAR excepcion - revierte Owner, NADA cambia de estado/ubicacion (Esc.11). Entrada solo con RequestDemoVehicle | T03/T04/T05/T07/T09 | RN-3/4/5/6/8/9
T07 | Logica compartida | Subflows (autolaunched) | Subflow: Validar Cupo Demo + Subflow: Registrar Traza Demo | Validar Cupo: cuenta Vehicles En demostracion/En exhibicion por marca+sucursal vs CMDT (cupo lleno = bloquea e informa, Esc.2). Registrar Traza: Task padronizada (WhatId = Vehicle, solicitante/ejecutor/fecha). Reusados por las 2 pantallas - logica unica, sin duplicacion | T04 | RN-8, Esc.2/15
T08 | Pantalla del ENCARGADO DE PISO | Screen Flow | Screen Flow: Ejecutar Solicitud Demo | Lee las Tasks pendientes de su sucursal y ejecuta: designacion (Vehicle.Status = En demostracion/En exhibicion + SerializedProduct.Status = Allocated; Vehicle Transfer T02 si requiere traslado) o liberacion (SerializedProduct.Status = Available, Vehicle.Status = En ubicacion de concesionario o Demo venta (D4), ConditionType se MANTIENE Nuevo, abre Opportunity del VIN - RT GQOpportunitiesAutos). Cierra la Task (ejecutor + fecha/hora) | T02/T03/T06/T07 | Regla 3/5, Esc.1/7/12/14
T09 | Aviso al encargado de piso | CustomNotificationType | DemoDesignationAlert | Notificacion desktop+mobile (patron T14 HU-045). Destinatario: encargado de piso de la sucursal (origen: rol o grupo por sucursal - los GRP_Sucursal_* existen) | - | RN-3
T10 | Vencimiento de la ventana de 8h habiles | Scheduled Flow (SIN Apex - ver D9) | Scheduled: Liberar asignaciones demo vencidas | Flow horario: asignaciones vencidas -> revierte SerializedProduct.OwnerId, notifica y deja traza (Esc.5). D9 decide el calculo: (a) RECOMENDADO regla simplificada "vence al mismo horario del siguiente dia habil" = formula de flow (WEEKDAY, sin feriados) = CERO Apex; (b) precision con BusinessHours = 1 invocable Apex minimo + registros BusinessHours por pais. Frecuencia horaria propia (no se junta con T12, que es diario) | T06, D9 | RN-4, Esc.5
T11 | Guarda de venta (regla de cotizacion) SIN APEX | Record-Triggered Flow | Flow before-save en Quote con Custom Error | Mismo patron del Lead_RecordTriggered_DupGovernance (custom error ya en uso por el equipo): al crear cotizacion de una unidad con SerializedProduct.Status = Allocated y usuario distinto del Owner asignado -> Custom Error bloquea (Esc.10: visible pero no vendible). Protege tambien quotes creadas FUERA de la venta guiada. Bypass por custom permission para integracion/admin | T03 | Regla 2, Esc.10
T12 | Fin de ciclo demo (GAP) | Scheduled Flow | Scheduled: Fin de ciclo de vehiculos demo | GQ-CA-01-127: flow DIARIO compara kilometraje del Vehicle contra la politica (CMDT T04) y transfiere a "Demo venta". PENDIENTE: campo nativo de kilometraje (describe Vehicle, D6) y km maximo (open point 4). Frecuencia diaria propia (distinta de T10) | T03/T04, D6 | GQ-CA-01-127, Esc.8
T13 | Trazabilidad | Config | Field History: Vehicle + SerializedProduct | FHT en Vehicle.Status/OwnerId y SerializedProduct.Status/OwnerId + related lists. Con las Tasks (T07) cubre solicitante, ejecutor y fecha/hora (reglas 6/7, Esc.15) SIN campos custom. SerializedProductTransaction ya loguea los traslados solo | - | RN-6/7, Esc.15
T14 | Calendarios habiles (SOLO si D9 = precision) | Config/Datos | BusinessHours (1 por pais) | Hoy solo existe "Default" (query 05/08). Necesario UNICAMENTE si D9 opta por el calculo preciso con BusinessHours. Jornada por marca/pais = insumo negocio (open point 2). Datos de Setup, sin deploy | D3, D9 | RN-4
T15 | Permisos de los perfiles | Permission Sets | PS existentes (venta / gerencia / piso) | Acceso a Vehicle, SerializedProduct, ProductTransfer y componente CBSF; encargado con edicion de Vehicle.Status/SerializedProduct y cierre de Tasks; gerencia con la pantalla T06 | T01 | CA
T16 | UAT | Pruebas | Escenarios 1-15 de la HU | Guion completo: designacion dentro/fuera de cupo, perfil no habilitado, asignacion/reasignacion/vencimiento 8h, cancelacion (nada cambia), transferencia desde CDA, prueba de manejo en unidad demo (scheduler existente), demo-venta, verificacion SAP al cierre (SapInventoryService existente) y auditoria del ciclo | Todas | Esc.1-15

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-046 v2
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | Premisa de la HU corregida (CRITICO para QA) | No existe el campo SerializedProduct.AllocationStatus (describe 05/08): el campo real es SerializedProduct.Status (Available/Sent/Consumed/Damaged/Lost). SOLUCION: agregar el valor "Allocated" al picklist standard (T03); "Deallocated" = "Available" (ya existe). "Sale de QuantityAvailable" NO verificado: la cantidad sigue con SAP maestro + filtros del flujo. Ajustar redaccion de la HU con Meli (nombre del campo + par Allocated/Available) ANTES de QA | Comunicar a Meli
D2 | Cupos por marca x sucursal | Valores del excel de GrupoQ (carga inicial del CMDT) y perfil responsable del mantenimiento (la marca lo asigna - open point 1) | Abierta (negocio)
D3 | Jornada habil por pais/marca | Insumo del calculo de 8h habiles. Open point 2: "jornada laboral y modificable por marca". Solo se materializa en BusinessHours si D9 = precision | Abierta (negocio)
D4 | Valor "Demo venta" | Label exacto del valor nuevo de Vehicle.Status y como se muestra al asesor que la unidad fue demo (open point 3). La unidad NUNCA se reclasifica como usada | Abierta (negocio)
D5 | CBSF: Vehicle directo vs VehicleSearchableField + DPE | R1 con Vehicle directo (sin DPE). Evolucion si el negocio pide busqueda agregada multi-objeto con distancia. Definir cual de las 2 configs de Vehicle existentes queda oficial | Recomendacion: Vehicle directo
D6 | Kilometraje para el fin de ciclo | Confirmar el campo nativo de km en Vehicle (describe pendiente) y el km maximo por politica (open point 4) | Abierta (describe + negocio)
D7 | Registro de la solicitud | Task nativa como registro (pantalla = screen flow; solicitante/ejecutor/fecha nativos). Validar si el negocio espera objeto/pantalla dedicada - objeto custom NO disponible por arquitectura | Recomendacion: Task
D8 | Trazas heredadas del Story Map | GQ-CA-01-100/-133/-155: la propia HU las marca fuera del nucleo, a confirmar | Confirmar con Meli
D9 | Calculo de las 8 horas habiles (define si hay Apex) | (a) RECOMENDADO: regla simplificada "vence al mismo horario del siguiente dia habil" - formula de flow (WEEKDAY, feriados fuera) = CERO Apex en toda la HU. (b) Precision total con BusinessHours = 1 invocable Apex minimo + T14. La diferencia practica es pequena (jornada ~8h/dia); proponer (a) al negocio | Abierta (negocio) - recomendacion (a)

## Arquitetura
Arquitectura - HU-046 v2
Bloque | Cobertura | Piezas
Busqueda y seleccion de unidades | Producto (nativo) | CBSF Active + config "Grupo Q Busqueda de Vehiculos" existente (auditar/extender); sin DPE
Traslados / desalmacenamiento | Producto (nativo) | Accion Vehicle Transfer + ProductTransfer + log automatico SerializedProductTransaction
Designacion / asignacion / liberacion | Build declarativo | 2 screen flows (gerencia todo-en-uno + encargado) + 2 subflows compartidos + Task + DemoDesignationAlert + custom permission
Cupos por marca x sucursal | Build (CMDT) | DemoCapacityConfig__mdt + carga del excel
Bloqueo comercial | Nativo + flow | SerializedProduct.Status = Allocated (disponibilidad) + Vehicle.Status (uso) + record-triggered flow con Custom Error en Quote (patron DupGovernance)
Asignacion excepcional 8h habiles | Nativo + flow | SerializedProduct.OwnerId + scheduled flow horario; calculo segun D9 (formula sin Apex RECOMENDADO, o BusinessHours + invocable)
Liberacion y venta | Nativo + flujo existente | Status -> concesionario / Demo venta + ConditionType Nuevo + Opportunity del VIN + venta guiada + verificacion SAP (SapInventoryService)
Fin de ciclo (GAP -127) | Build (scheduled flow) | Kilometraje vs politica (CMDT) -> Demo venta; campo de km pendiente
Trazabilidad | Nativo | Field History (Vehicle + SerializedProduct) + Tasks + SerializedProductTransaction
Saldo estimado | - | CERO objeto custom, CERO campo custom y CERO Apex nuevo (con D9a): 3 valores de picklist standard, 1 CMDT, 2 screen flows + 2 subflows + 2 scheduled + 1 record-triggered, 1 custom permission, FHT en 2 objetos, config CBSF