## Works
Work | Assunto | Epico | Sprint | Prioridade | Status | Time | Responsavel | PO | Pontos | Criada | Modificada
W-000140 | B2B - Habilitar integração B2B para permitir execução de testes (urgente) | 1) Vender soluções | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P0 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000096 | US B2B-01 — Escalonamento de Inatividade de Leads B2B e Enriquecimento via Econodata e Customer Core | 1) Vender soluções | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000097 | US B2B-02 — Endereçamento Geocodificado, Viabilidade Expressa e Roteamento de Pré-Projeto Técnico | 1) Vender soluções | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000107 | US CPQ-BRE-01 — Motor de regras de precificação de projetos especiais (Prisma → Business Rules Engine) | 1) Vender soluções | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000141 | B2B - Escrever histórias funcionais/técnicas B2B (onboarding 3 novos profissionais SysMap) | 1) Vender soluções | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000098 | US B2B-03 — Cotação Multi-Site, Alçadas de Desconto/Trading e Geração de Proposta via Document Generator | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000101 | US B2B-06 — Auditoria de Vendas B2B pelo BKO, Análise de Crédito/Débitos e Handoff com Customer Core/ERP | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000119 | US B2B-07 — Importação de sites multi-ponto por planilha e endereço de referência da oportunidade | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000120 | US B2B-08 — Rastreio comercial e identificação de parceiros (Finder, Integrator, Premiere) do lead à oportunidade | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000122 | US B2B-09 — Contrato B2B: signatário legal com procuração, contato de NPS e régua de assinatura pendente | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000144 | US B2B-15 — Condições especiais de faturamento e intervalos de cobrança na cotação B2B | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-16
W-000145 | US B2B-16 — Cadência automática de notificações de assinatura ao cliente (proposta e contrato) | 1) Vender soluções | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-16
W-000123 | US B2B-10 — Visão 360º de contratos e ativos do grupo econômico B2B (ponto de partida de upgrade, downgrade e cancelamento) | 1) Vender soluções | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-17
W-000124 | US B2B-11 — Fim de degustação (Try & Buy): régua de alertas e conversão em contrato faturado | 2) Vender soluções como cortesia | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-17
W-000100 | US B2B-05 — Alteração Contratual B2B (Upgrade/Swap) com Espelhamento de Ativos e Duplo Check da Arquitetura | 4) Realizar upgrade | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000125 | US B2B-12 — Downgrade contratual B2B: change order ABO, penalidade proporcional e aditivo | 5) Realizar downgrade | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000142 | US B2B-13 — Refidelização pura e simples B2B: renovação de prazo sem alteração de escopo (aditivo de tempo) | 6) Realizar refidelização | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-16
W-000099 | US B2B-04 — Solicitação de Cancelamento B2B, Esteiras de Retenção e Cálculo de Multa Rescisória | 7) Realizar cancelamento e retenção | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000143 | US B2B-14 — Aviso prévio de cancelamento B2B: prazo de 30/60/90 dias, janela de reversão, painel e corte automático | 7) Realizar cancelamento e retenção | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-16
W-000136 | ARQUITETURA - Mapear fluxo e arquitetura das APIs do B2B (sessão Victor/David/Zildo/Priscila/Fernanda) | Arquitetura da Solução e Ambientes | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | P1 | New | Brasil TecPar | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000137 | ARQUITETURA - Finalizar decomposição e camada técnica do catálogo (discussão de OM) | Arquitetura da Solução e Ambientes | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | P1 | New | Brasil TecPar | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000132 | US TEC-DEV-01 — Esteira de implantação CI/CD: repositório, baseline, pipeline e papel dos sandboxes | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P0 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-17
W-000085 | US TEC-B2C-02 — Modelagem EPC das Ofertas Comerciais B2C (planos, SVAs, Promotions, taxa) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000086 | US TEC-B2C-03 — Esqueleto do OmniScript "Nova Venda B2C" (Guided Selling) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000087 | US TEC-B2C-04 — Fundação de Integrações (Named Credentials, IPs base e mapa TMF) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000090 | US TEC-B2C-07 — Segurança e Acessos da Jornada B2C (Permission Sets, FLS e Filas) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000092 | US TEC-B2C-09 — Fundação Marketing Cloud (Connect, jornadas base e templates WhatsApp) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000105 | US TEC-INT-01 — Canal de eventos de contrato (Salesforce para MuleSoft) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-04 | 2026-09-16
W-000110 | US TEC-INT-02 — Integração com fornecedores de SVA e mapeamento de IDs de plano | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000117 | US CAT-ACC-01 — Modelo de contas do cliente (Consumer, Business, Billing e Service) e momento de criação | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000130 | US TEC-INT-03 — Sincronização SAP para Salesforce do equipamento instalado no cliente | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000131 | US TEC-INT-04 — API inbound TMF641: ordem de campo de parceiros de delivery no Field Service | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000057 | US B2C-01 — Captura, Triagem e Roteamento Omni-Channel | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000058 | US B2C-02 — Trilha Alternativa: Oferta Móvel Obrigatória em caso de Inviabilidade | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000059 | US B2C-03 — Regra de Risco: Análise de Contratos sem 1ª Parcela (Gatilho 3º Contrato) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000060 | US B2C-04 — Antecipação da Consulta de Débito no Endereço (Pré-Viabilidade / Flag) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000062 | US B2C-06 — Tipo de Negociação e Segmentação B2C/B2S por Ticket (< R$ 800) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000064 | US B2C-08 — Carga Automática de Perfil e Edição Restrita de Unidade Operacional | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000066 | US B2C-10 — Régua de Lembretes e Expiração da Oportunidade por SLA (5 Dias) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000067 | US B2C-11 — Tratamento de Débito Interno: Ticket Zendesk e SLA de 5 Dias | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000071 | US B2C-14 — Ingestão Omnichannel de Leads (Carga Massiva Restrita, QR Code e Form) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000072 | US B2C-15 — Refatoração da Busca Global e Consulta no Customer Core | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000073 | US B2C-16 — Categorização do Lead (Conversão em Opp ou Descarte como Perdido) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000074 | US B2C-17 — Consulta Simultânea de Viabilidade Técnica e Crédito B2C | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000083 | US B2C-26 — Guarda de Dados para Abordagens Futuras e Gestão de LGPD | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000091 | US TEC-B2C-08 — Configuração de Roteamento Omni-Channel (skills, presence e filas regionais) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P2 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000063 | US B2C-07 — Field Service: Reagendamento e Cancelamento por Insucesso (72h / 3 Tentativas) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000065 | US B2C-09 — Resumo da Venda e Seleção da Modalidade de Assinatura | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000068 | US B2C-12 — Gestão da Taxa de Ativação (R$ 149,99) e Alçadas de Desconto | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000069 | US B2C-13 — Seleção Guiada, Combos Promocionais e Filtro Dinâmico por IBGE | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000075 | US B2C-18 — Recepção Inbound de Vendas 100% Digitais (Touchless Order API) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000076 | US B2C-19 — Emissão, Notificação do Cliente, Comprovante e Mesa de Crédito | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000077 | US B2C-20 — Controle de Pagamento, Isenção de Taxa e Autoagendamento Bot | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000078 | US B2C-21 — List View Gerencial "Acompanhamento Baixa Bancária" | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000080 | US B2C-23 — Ativação Final no Customer Core e Fechamento Oportunidade "Ganho" | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000081 | US B2C-24 — Etapa Manual: Preenchimento dos Dados de Faturamento e Parametrização Contratual | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000082 | US B2C-25 — Geração Dinâmica da Minuta do Contrato | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000084 | US TEC-B2C-01 — Botão "Criar Cotação" na Oportunidade (Industries CPQ Create Cart) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000088 | US TEC-B2C-05 — Order Management: Decomposição e Plano de Orquestração B2C | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000089 | US TEC-B2C-06 — Infraestrutura de Geração de Documentos (Minuta de Contrato) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000093 | US B2C-27 — Orquestração de Ativação e Provisionamento do Pedido B2C no Customer Core | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000094 | US B2C-28 — Geração e Despacho de Work Order para Instalação Física B2C (OM + Field Service) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000106 | US B2C-33 — Templates jurídicos unificados de contrato (Document Generation) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000115 | US B2C-30 — Tipos de operação sem faturamento (troca, demonstração, cortesia) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000118 | US TEC-OM-01 — Checkout da cotação e submissão do pedido ao Order Management (B2C, B2B e e-commerce) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P3 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000061 | US B2C-05 — Dashboard Gerencial Executivo e Árvore Segregada de Perdas | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-20 | 2026-09-16
W-000079 | US B2C-22 — Relatório de Instalações Não Realizadas e Notificação Comercial | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-31 | 2026-09-16
W-000095 | US B2C-29 — Visão 360 Consolidada do Cliente B2C (Customer 360 no Console de Atendimento) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-01 | 2026-09-16
W-000109 | US B2C-31 — Cálculo pro rata de multa de fidelidade no cancelamento B2C | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000116 | US B2C-32 — Mudança de plano B2C sem visita técnica (MACD asset-based) | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000126 | US TEC-CLM-01 — Aditivo contratual por MACD: geração via Document Generation, aceite, assinatura e versão do contrato | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000129 | US B2C-34 — Solicitação de cancelamento B2C com régua de retenção e alçadas | B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | (backlog) | P4 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000051 | US EPC-01 — Criação das Attribute Categories do catálogo | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Thiago Campos Almeida |  | 2026-08-17 | 2026-09-16
W-000052 | US EPC-04 — Hierarquia de Object Types, atribuição de atributos por nível e layouts | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Thiago Campos Almeida |  | 2026-08-17 | 2026-09-16
W-000053 | US EPC-05 — Criação das Product Specifications das famílias da Onda 1 | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Thiago Campos Almeida |  | 2026-08-17 | 2026-09-16
W-000054 | US EPC-09 — Compilação de atributos, batch jobs e validação de integridade do catálogo | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Thiago Campos Almeida |  | 2026-08-17 | 2026-09-16
W-000055 | US EPC-03 (P) — Dicionário de atributos com metadados de governança — escopo parcial, sem atributos do WITO | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Thiago Campos Almeida |  | 2026-08-17 | 2026-09-16
W-000056 | US QUAL-01 (P) — Qualificação de catálogo de ofertas comerciais via contexto de elegibilidade (Tetra-pé) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-19 | 2026-09-17
W-000070 | EPC-10 — Criação dos catálogos comerciais por família e estrutura B2B/B2C | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-08-26 | 2026-09-17
W-000102 | US CAT-TPL-01 — Planilha mestre do catálogo (template de carga) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-04 | 2026-09-17
W-000103 | US CAT-MIG-01 — Migração da base legada de ativos para o EPC | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-04 | 2026-09-16
W-000104 | US CAT-TAG-01 — Algoritmo de geração da Service Tag | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-04 | 2026-09-16
W-000108 | US CAT-PRC-01 — Regra de cálculo de desconto em combos e promoções regionais | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000111 | US CAT-FAM-01 — Modelagem EPC das famílias Móvel, Streaming e Câmera | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000112 | US CAT-CHD-01 — Componentes comerciais como produtos filhos (Porta secundária, Anti-DDoS, NOC, Locação de Roteador) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000113 | US CAT-API-01 — Cache das APIs de oferta (Digital Commerce) e rotina de atualização do catálogo | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000114 | US CAT-ZON-01 — Carga das zonas de disponibilidade e zonas de preço (IBGE → zona) | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-08 | 2026-09-16
W-000121 | US CAT-CPX-01 — Modalidade de pagamento único (Taxa Única / CAPEX) no catálogo B2B e na precificação | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000127 | US CAT-EQP-01 — Modelo de equipamento (CPE) no catálogo e matriz de compatibilidade CPE x plano | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000128 | US CAT-RET-01 — Promotions de retenção: elegibilidade, duração, limite de reuso e alçadas | Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | (backlog) | P1 | New | SysMap | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-11 | 2026-09-16
W-000133 | INTEGRAÇÕES - CI/CD: subir repositório GitLab e implementar esteira básica de CI/CD | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | P0 | New | Brasil TecPar | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000134 | INTEGRAÇÕES - Ambientes: formalizar licenciamento e ajustes das Sandboxes junto à Salesforce (destravar O&M) | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | P0 | New | Brasil TecPar | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000135 | INTEGRAÇÕES - MuleSoft: cobrar orçamento da avaliação do arquiteto e mapear demandas pendentes do barramento | Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | P1 | New | Brasil TecPar | Davi Israel de Abreu | Priscila De Lima |  | 2026-09-15 | 2026-09-17
W-000012 | Verificação de Licenças -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Gerson Da Silva Pereira | 3 | 2026-06-10 | 2026-09-17
W-000013 | Avaliação de Problema de Integração entre Salesforce e Habla na BLINK TELECOM -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida | 8 | 2026-06-10 | 2026-09-17
W-000014 | Analise do fluxo de Field Service e MKT -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Renato Ramos Do Nascimento |  | 2026-06-11 | 2026-09-17
W-000015 | o Herbert, GP, está com problema num FTP pra consumir dados dentro de uma jornada a partir deste FTP -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-11 | 2026-09-17
W-000016 | Relatório de auditoria -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Iago Gomes |  | 2026-06-11 | 2026-09-17
W-000020 | Ativação do Mule Vibes -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Gerson Da Silva Pereira | 3 | 2026-06-12 | 2026-09-17
W-000022 | Ajuste de planilha para disparo de emails via Marketing Cloud -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-15 | 2026-09-17
W-000027 | Integração do Marketing Cloud com Wifi_BUS (Solicitação do Magnum) -i | Projetos Internos | Junho/2026-Time Salesforce | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-30 | 2026-09-17
W-000010 | Avaliação de Payload enviado pelo Ary para criação de Consulta Externa no Salesforce -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | QA In Progress | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida | 8 | 2026-06-10 | 2026-09-17
W-000011 | Data Map para TMF Fórum -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | QA In Progress | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Gerson Da Silva Pereira | 5 | 2026-06-10 | 2026-09-17
W-000018 | Criação de Dashboard para Lorena Israel que reflitam dados de sua equipe para tratamento e atendimento de Leads -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | In Progress | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Lorena Gisele Dos Santos Israel | 2 | 2026-06-11 | 2026-09-17
W-000019 | Integração do Salesforce com Slack -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | New | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Gerson Da Silva Pereira |  | 2026-06-11 | 2026-09-17
W-000021 | HUB Governança Salesforce -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | New | GOVERNANÇA | Gerson Da Silva Pereira |  |  | 2026-06-12 | 2026-09-17
W-000023 | Criação de DEMO da Planilha Financeira para Negociação de Projetos Telecom -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | New | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-15 | 2026-09-17
W-000025 | Esteira CI/CD -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | In Progress | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida | 8 | 2026-06-17 | 2026-09-17
W-000028 | Carga de contas no Salesforce -i | Projetos Internos | (backlog) | P4 | In Progress | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Thiago Campos Almeida |  | 2026-07-06 | 2026-09-17
W-000024 | Apresentação de prós e contra do Catalogo no Salesforce x UTMF -i | Projetos Internos | (backlog) | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Diego Beltrão de Moraes | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-16 | 2026-09-17
W-000026 | Carga de Leads -i | Projetos Internos | (backlog) | (vazia) | Closed | Brasil TecPar | Thiago Campos Almeida | Thiago Campos Almeida |  | 2026-06-29 | 2026-09-17

## Por Epico
Epico | Works | Abertas | Fechadas | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | (vazia)
1) Vender soluções | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0
2) Vender soluções como cortesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4) Realizar upgrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5) Realizar downgrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6) Realizar refidelização | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7) Realizar cancelamento e retenção | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Arquitetura da Solução e Ambientes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | 51 | 51 | 0 | 1 | 10 | 14 | 19 | 7 | 0
Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Projetos Internos | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10
Total | 111 | 101 | 10 | 4 | 35 | 21 | 21 | 20 | 10

## Por Sprint
Sprint | Works | Abertas | Fechadas | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | (vazia)
Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Junho/2026-Time Salesforce | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
(backlog) | 70 | 68 | 2 | 0 | 20 | 14 | 19 | 15 | 2
Total | 111 | 101 | 10 | 4 | 35 | 21 | 21 | 20 | 10

## Por Prioridade
Prioridade | Works | Em sprint 1-4 | Sprint antiga | Backlog | Brasil TecPar | GOVERNANÇA | SysMap
P0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
P1 | 35 | 15 | 0 | 20 | 3 | 0 | 32
P2 | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21
P3 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21
P4 | 20 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1 | 12
(vazia) | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0
Total | 111 | 33 | 8 | 70 | 22 | 1 | 88

## Epico x Sprint
Epico | Sprint 1 - Brasil TecPar (15-26/09) | Sprint 1 - SysMap (15-26/09) | Sprint 2 - SysMap (29/09-10/10) | Sprint 3 - SysMap (13-24/10) | Sprint 4 - SysMap (27/10-07/11) | Junho/2026-Time Salesforce | (backlog) | Total
1) Vender soluções | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13
2) Vender soluções como cortesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4) Realizar upgrade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5) Realizar downgrade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
6) Realizar refidelização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7) Realizar cancelamento e retenção | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Arquitetura da Solução e Ambientes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51
Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18
Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Projetos Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18
Total | 5 | 11 | 10 | 2 | 5 | 8 | 70 | 111

## Epico x Prioridade
Epico | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | (vazia) | Total
1) Vender soluções | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13
2) Vender soluções como cortesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4) Realizar upgrade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5) Realizar downgrade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6) Realizar refidelização | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7) Realizar cancelamento e retenção | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Arquitetura da Solução e Ambientes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
B2C - Jornadas de Venda e Gestão do Ciclo de Vida do Cliente | 1 | 10 | 14 | 19 | 7 | 0 | 51
Catálogo Comercial Unificado - B2B/B2C | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Integração, Barramento (MuleSoft) e CI/CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Projetos Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18
Total | 4 | 35 | 21 | 21 | 20 | 10 | 111