## HU027_Tarefas
_História | _Tarefa | _Tipo | Name (Task) | Story Points | Status | Origem | Nota tecnica / Criterio
H1 - Atividades comerciais standard (Task/Event/Notes/Timeline)
GQ.US027.H1 | Activity Timeline na Opportunity/Account/Contact | ADM | GQ.US027.H1.ADM - Activity Timeline | 0 | Open | REUSO | Componente nativo. So garantir no Lightning page. Zero build.
GQ.US027.H1 | Task/Event/Notes standard (sem objeto custom) | ADM | GQ.US027.H1.ADM - Task/Event/Notes | 0 | Open | REUSO | Sistema de registro oficial. Notes = Enhanced Notes habilitado.
GQ.US027.H1 | Quick Actions: Log a Call / New Task / New Event / New Note | ADM | GQ.US027.H1.ADM - Quick Actions | 1 | Open | CONFIG | Actions no highlights/activity component da Opportunity.
H2 - Tipos de atividade (Subject/Type)
GQ.US027.H2 | Picklist de Subject por tipo (planilha) | ADM | GQ.US027.H2.ADM - Subjects | 1 | Open | CONFIG | Llamada: Documentacion/Cita/Financiamiento/Negociacion. Tarea: Enviar Cotizacion/Presupuesto/Recontacto/Confirmar visita. Evento: Prueba de manejo/Avaluo/Visita sucursal/Entrega vehiculos/Invitacion BTL/Firma documentos/Visita de campo.
GQ.US027.H2 | Campos obrigatorios por tipo | ADM | GQ.US027.H2.ADM - Campos obrigatorios | 1 | Open | VALIDAR | Campos de caixa do SF. Validar com GrupoQ obrigatoriedade por tipo (VR se preciso).
H3 - Outlook / Microsoft 365 (native-first)
GQ.US027.H3 | Outlook Integration add-in (consulta + log manual) | ADM | GQ.US027.H3.ADM - Outlook Integration | 1 | Open | CONFIG | Setup > Outlook Integration and Sync. Licenca free. NAO e motor de sync automatico.
GQ.US027.H3 | EAC - sync de eventos de calendario O365<->SF | ADM | GQ.US027.H3.ADM - EAC event sync | 2 | Open | CONFIG | Einstein Activity Capture. Direcao M365->SF (recomendada) ou bidirecional. Eventos no Salesforce Calendar + Timeline. Requer licenca/validacao.
GQ.US027.H3 | Migracao para Microsoft Graph (Spring 26) | ADM | GQ.US027.H3.ADM - Graph auth | 1 | Open | ATENCAO | EAC troca EWS->Graph automatico Spring 26; EWS aposenta out/2026. Planejar reconexao ate ago/2026.
GQ.US027.H3 | Sync bidirecional de Task/llamadas | DEV | GQ.US027.H3.DEV - Sync Task/call | 0 | Open | GAP | SEM nativo (Lightning Sync/Salesforce for Outlook descontinuados). Exigiria Graph API/integracao. FORA do nativo - validar/estimar com arquitetura.
H4 - Rep&PA Online (pipeline gerido GQ-PV-03-032)
GQ.US027.H4 | Opportunity Sales Process por fases + probabilidades | ADM | GQ.US027.H4.ADM - Sales Process | 1 | Open | CONFIG | Etapas e probabilidades definidas pela Gerencia Comercial antes de configurar.
GQ.US027.H4 | Validation Rules: gating por fase (task obrigatoria + anexos) | ADM | GQ.US027.H4.ADM - Gating VR | 2 | Open | CONFIG | So avanca se tarefas obrigatorias completas + Files por fase. Usa Task standard (EAC nao serve).
GQ.US027.H4 | Quick Actions inline: Agendar Visita / Llamada / Cotizar | ADM | GQ.US027.H4.ADM - Inline actions | 1 | Open | CONFIG | Acoes na mesma tela da Opportunity.
GQ.US027.H4 | Cierre Ganado/Perdido com motivo obrigatorio | ADM | GQ.US027.H4.ADM - Cierre motivo | 1 | Open | CONFIG | VR exige motivo em Closed Lost.
GQ.US027.H4 | Mostrador: permitir criar Opportunity quando nao compra na hora | ADM | GQ.US027.H4.ADM - Mostrador->Opp | 0.5 | Open | CONFIG | Alem do transacional Conta/Contato->Quote->Order.
H5 - Calendario e Reporting
GQ.US027.H5 | Lightning Calendar (My Events) | ADM | GQ.US027.H5.ADM - Calendar | 0 | Open | REUSO | Ver atividades no SF mesmo sem EAC.
GQ.US027.H5 | Reports de Activities por assessor/sucursal | ADM | GQ.US027.H5.ADM - Reports | 1 | Open | CONFIG | Report types de Task/Event agrupados por owner/sucursal.
GQ.US027.H5 | WhatsApp=Messaging Session / Email=EmailMessage no timeline | ADM | GQ.US027.H5.ADM - Canais | 0 | Open | REUSO | Digital Engagement (licenca confirmada) + EmailMessage.
H6 - Testes e deploy
GQ.US027.H6 | Roteiro E2E | QA | GQ.US027.H6.QA - E2E | 1 | Open | TEST | Registrar llamada/reunion/tarea -> timeline -> completar -> Outlook log -> (EAC) evento O365 sincroniza -> report por sucursal.
GQ.US027.H6 | Deploy Metadata API | DEV | GQ.US027.H6.DEV - Deploy | 0.5 | Open | DEV | Picklists, quick actions, VR, lightning pages, sales process. Check Only antes.
Total US (SP) |  |  |  | ~17.5

## Decisoes e Escopo
ID | Tema | Resolucao / Status | Fundamento | Owner
(escopo) | Delimitacao da HU | Seguimento comercial e gestao de atividades sobre Opportunity (Auto/Motos) e Conta/Contato+Opportunity (Rep online). Standard, sem objeto custom. | HU-027 + Annex fila (Comercial Autos-Retail / PostVenda) | RESOLVIDO (arq.)
D-027-01 | EAC vs Standard | Standard Task/Event/Notes = sistema de registro oficial. EAC opcional (nao e repositorio oficial). | EAC captura em AWS, nao vira Task/Event, sem report/trigger; gating exige Task standard. | RESOLVIDO (arq.)
D-027-02 | Calendario O365 | EAC event sync (nativo). Direcao M365->SF recomendada; bidirecional suportado. Eventos no Salesforce Calendar + Timeline. | help.salesforce.com aac_event_sync_how_it_works | RESOLVIDO (arq.)
D-027-03 | Sync bidirecional Task/llamadas | GAP - sem nativo. Exigiria Graph API/integracao. Nao assumir. | Lightning Sync/Salesforce for Outlook descontinuados. | A validar/estimar
D-027-04 | Migracao Microsoft Graph | EAC troca EWS->Graph (Spring 26). EWS aposenta out/2026. Reconexao ate ago/2026. | Release notes EAC / Microsoft EWS retirement | Operacional - planejar
P-027-01 | GrupoQ implementa EAC? | Confirmar decisao + licenca (Sales/Service Cloud Einstein). | Regra 7.3 da HU. | Cliente - PENDENTE
P-027-02 | Campos obrigatorios por tipo | Definir por tipo de atividade (llamada/tarea/evento). | Perguntas para validar. | Cliente - PENDENTE
P-027-03 | Tarefas obrigatorias e anexos por fase (Rep online) | Definir quais tarefas/anexos gatilham o avanco. | GQ-PV-03-032. | Cliente - PENDENTE
P-027-04 | WhatsApp/Email como atividade | Confirmar escopo (Messaging Session / EmailMessage). | Nota 1.2 da planilha. | Cliente - PENDENTE

## Arquitetura e Escopo
# | Aspecto | Decisao / Como | Escopo
1 | Atividades | Task/Event/Notes standard + Activity Timeline | Core / reuso
2 | Tipos de atividade | Subject/Type picklists (planilha) | Core / config
3 | Outlook | Outlook Integration add-in (consulta + log manual) | Core / config
4 | Calendario O365 | EAC event sync (M365->SF recomendado / bidirecional) | Core / config (licenca)
5 | Sync Task/call bidirecional | Sem nativo -> Graph API/integracao | FORA / validar-estimar
6 | Rep online | Opportunity pipeline por fases + gating (VR) + inline actions | Core / config
7 | Calendario/Reporting | Lightning Calendar + Activity Reports por sucursal | Core / reuso
8 | Canais | WhatsApp=Messaging Session; Email=EmailMessage | Core / reuso
9 | Migracao Graph | EAC EWS->Graph antes de out/2026 | Operacional