## Tarefas
HU-105 - Tarefas Tecnicas v2 (18/08/2026) - Determinacion, Visualizacion y Aplicacion de Impuestos. Principio: nativo e existente ANTES de criar, e o desenho tem que aguentar os seis paises
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | Detalle | Depende de | Ref. HU / RN | Doc oficial | Falta / Nota | Estado (18/08)
BLOCO 0 | VERIFICAR O QUE JA EXISTE, ANTES DE PROPOR QUALQUER COMPONENTE
T01 | Rodar o describe fiscal na org | Verificacao | docs/scripts/check-hu105-impuestos.apex | Responde se existem objetos fiscais nativos, se o BRE esta habilitado, onde mora hoje o percentual da unidade e a condicao fiscal do cliente, e o que ja ha de campo custom em QuoteLineItem e OrderItem | Regra dura do projeto | Todas | Automotive Cloud Standard Objects (lista oficial, colada no chat em 18/08) | 6,1 KB, roda sozinho no Execute Anonymous | PENDENTE, roda primeiro
T02 | Rodar o describe do modelo fiscal nativo e do multi pais | Verificacao | docs/scripts/check-hu105-nativo-y-multipais.apex | A pesquisa de 18/08 achou modelo fiscal nativo fora do Automotive: LegalEntity, TaxPolicy, TaxTreatment e TaxRate, do Commerce e do Revenue. TaxRate e por codigo de imposto E PAIS, e a TaxTreatment aponta para a LegalEntity. Isso e literalmente a RN-02 e a RN-15. O script diz se estao disponiveis e criaveis nesta org | T01 | RN-02, RN-15 | developer.salesforce.com/docs/commerce/salesforce-commerce/guide/b2b-b2c-comm-data-model-tax.html | Script separado porque os dois juntos passam do limite de URL do Execute Anonymous | PENDENTE, roda segundo
T03 | Cruzar item por item o que se quer criar contra o que ja existe | Decision | Planilha aba Nativo Avaliado | Vinte e uma necessidades da HU contra os candidatos nativos e contra o que ja esta na org. So o que sobrar do cruzamento entra em pacote. E a regra dura que nasceu do pacote de 18 campos da HU-039 | T01, T02 | Governanca 14/08 | docs/hu039-cobertura-tecnica-2026-08-13.md | Nenhum pacote antes desta linha | PENDENTE
T04 | Confirmar que a licenca cobre o modelo fiscal nativo | Verificacao | check-licencias-objetos.apex, reexecucao | Em 13/08 Commerce e Product Catalog Management apareceram contratados com folga. Se TaxPolicy e TaxRate vierem criaveis, a tabela de tasas pode ser nativa e por sociedade em vez de matriz construida | T02 | RN-02 | docs/scripts/check-licencias-objetos.apex | Licenca nunca foi o obstaculo nesta org, mas toggle de Setup ja foi, caso do AssetTitle | PENDENTE
BLOCO 1 | TABELA DE TASAS, A BASE DE TUDO
T05 | Decidir onde vive a tabela de tasas | Decision | Opcao A: TaxRate mais TaxTreatment nativos. Opcao B: CalculationMatrix TasaImpuesto da HU-038 | A e nativa, ja e por pais e por LegalEntity, versionavel e mantida por negocio sem deploy. B ja esta desenhada na HU-038 e expressa regra que a nativa nao expressa. O provavel e hibrido: tabela nativa para a tasa, matriz so para gravame parcial e retencao | T02, T04 | RN-02, RN-22 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_taxrate.htm | DECISAO DE ARQUITETURA, nao abrir pacote antes | PENDENTE T02
T06 | Reusar a matriz da HU-038, nunca criar uma segunda | Reuso | CalculationMatrix TasaImpuesto | Pais mais Caracteristica mais Condicion del cliente devolve a tasa. A HU-038 ja carrega do Impuestos_SAP.xlsx com KSCHL, ALAND, TAXK1 e MWSK1. A HU-105 consome. Duas tabelas de tasa e o mesmo defeito da moeda em 14/08 | T05 | RN-02, RN-04 | docs/hu038-precios-modelagem.md | A HU-038 tem que subir antes | PENDENTE HU-038
T07 | Carregar as tasas dos seis paises com versionado | Dados | CalculationMatrixVersion ou TaxRate por pais | CR 13, GT 12, SV 13, HN 15, NI 15, PA 7. O versionado e nativo nos dois candidatos e cobre a RN-22, vigencia de mudanca de tasa, sem construir historico proprio | T05 | RN-02, RN-06 | help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.create_a_decision_table.htm | BLOQUEIO: a tabela e premissa do GrupoQ e chega incompleta, GT e PA com celulas vazias | BLOQUEADO
T08 | Manutencao por negocio, sem deploy | PermissionSet | TaxRateAdministration | A tasa muda por lei e nao pode depender de release. E o argumento de industria para tabela em dado, e nao regra em codigo: mudanca regulatoria vira linha, nao deploy | T05 | RN-22 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.industries_reference.meta/industries_reference/business_rules_engine.htm | Definir quais perfis de negocio editam | PENDENTE
T09 | Regra: pais e dimensao de dado, nunca nome de metadado | Padrao | Revisao de nomenclatura de tudo que a HU criar | Nada de campo, matriz ou classe com Costa Rica, Guatemala ou qualquer pais no API name. A propria convencao GRPQM proibe referencia a pais no nome. O bloco 4 do script T02 procura violacoes ja existentes | T02 | Convencao GRPQM | Convencao de nomenclatura GRPQM | Vale para todos os componentes desta HU | PENDENTE
BLOCO 2 | CONDICAO FISCAL DA UNIDADE
T10 | Campo do percentual de imposto da unidade | CustomField | Vehicle.TaxRatePercent (Percent) | A RN-03 diz que o percentual vem do maestro de inventario do SAP e representa cem por cento do imposto daquela unidade. E por unidade fisica, nao por modelo, entao nao cabe em Product2 nem em VehicleDefinition. Criar so se o T01 mostrar que Vehicle nao tem campo fiscal | T01 | RN-03 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm | Description obrigatoria com paises, proposito e dependencias | PENDENTE T01
T11 | Exoneracao por modelo e versao | CustomField ou Nativo | Product2.TaxPolicyId nativo, ou Product2.IsTaxExempt se nao existir | No modelo nativo o produto carrega a TaxPolicy e a policy agrupa as TaxTreatment, que e exatamente marcar marca, modelo e versao como exonerado. Se Product2.TaxPolicyId existir na org, nao se cria campo custom nenhum aqui | T02 | RN-10 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_taxpolicy.htm | O T02 responde. Decidir tambem Product2 contra VehicleDefinition | PENDENTE T02
T12 | Exoneracao por unidade | CustomField | Vehicle.IsTaxExempt (Checkbox) | Guatemala exonera por antiguidade da unidade, dois anos. E por unidade e nao por modelo, entao e outro campo e o nativo por produto nao alcanca. Escopo GT, entra depois de Costa Rica, mas o desenho ja nasce com ele previsto | T10 | RN-11 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.automotive_cloud.meta/automotive_cloud/sforce_api_objects_vehicle.htm | Nao construir agora, so nao fechar o desenho sem ele | PENDENTE, pais 2
T13 | Trazer o percentual fiscal da unidade do SAP | Integracao | MuleSoft, replica de inventario | O percentual da unidade e a fonte da RN-03. Sem ele a determinacao nao roda em nenhum pais. Pedir ao time de Mule o campo na replica, do mesmo jeito que se pediu a ZHYB para Repuestos | T10 | RN-03, Premissa 1 | Inventario de integracoes | Pedido ainda nao feito ao time de Mule | PENDENTE
BLOCO 3 | CONDICAO FISCAL DO CLIENTE, POR SOCIEDADE
T14 | Decidir onde vive a relacao fiscal cliente x sociedade | Decision | Opcao A: LegalEntity nativa mais AccountAccountRelation. Opcao B: objeto custom | A RN-15 exige cliente x SOCIEDAD e nao cliente x pais, entao campo em Account nao serve: uma conta opera com mais de uma sociedade. AccountAccountRelation e nativa do Automotive, personalizavel, com History e Share. LegalEntity e a sociedade no modelo fiscal nativo. Objeto custom e o ultimo recurso | T02 | RN-15 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_accountaccountrelation.htm | DECISAO DE ARQUITETURA | PENDENTE T02
T15 | Escolher UMA fonte de sociedade antes de amarrar imposto nela | Decision | Sociedad_Config__mdt contra LegalEntity contra texto livre | Sete Custom Metadata ja carregam pais ou sociedade e o codigo se repete como texto livre sem integridade referencial. Amarrar imposto a uma oitava fonte repete o defeito. Escolher uma, backfill, repontar e aposentar as outras, nunca sincronizar por Flow | T14 | Governanca 14/08 | docs/scripts/inventario-automacoes-e-campos.apex | Bloco 3 do script T02 lista as fontes | PENDENTE T02
T16 | Campos de classificacao fiscal na relacao | CustomField | TaxClassification, WithholdingRate, PerceptionRate | Indicador de imposto de venda, retencao e percepcao. Sao dado fixo do cliente e nao decisao do assessor. Percentual e nao valor, porque a base muda por documento | T14 | RN-05, RN-06, RN-15 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_accountaccountrelation.htm | El Salvador retem 1 ou 13 por cento, entao o campo e por sociedade | PENDENTE T14
T17 | Campos e arquivo da exoneracao | CustomField mais Files | ExemptionType, ExemptionDocumentNumber, ExemptionValidUntil | Total ou parcial, numero do documento e vigencia. O arquivo vai por Files, que ja e nativo. Antes de criar, o T01 checa se IdentityDocument ou TaxIdentification ja resolvem, porque sao nativos e desenhados para documento fiscal | T14 | RN-07, RN-08, RN-09 | Automotive Cloud Standard Objects (lista oficial, colada no chat em 18/08) | O Escenario 6 depende da vigencia | PENDENTE T01
T18 | Ligar historico de campo na relacao fiscal | Object Manager | AccountAccountRelationHistory | A RN-108 pede auditoria das mudancas fiscais. O objeto de historico ja existe, e so habilitar por campo. Zero componente criado | T16 | GQ-MK-03-108 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_accountaccountrelation.htm | Vinte campos por objeto e o teto do historico | PENDENTE
T19 | Restringir quem edita o dado fiscal do cliente | PermissionSet mais FLS | FiscalDataMaintenance | So Cuentas por Cobrar e Finanzas editam, e os dados se completam automaticamente na criacao do cliente. Assessor le e nao escreve | T16 | RN-15 | Resposta do GrupoQ na propria HU | PENDENTE | PENDENTE
BLOCO 4 | DETERMINACAO
T20 | Expression Set da determinacao fiscal | ExpressionSet | TaxDetermination | Cruza condicao fiscal da unidade contra condicao do cliente e devolve a tasa aplicavel, consultando a tabela do T05. A ferramenta e nomeada pela propria HU. O que a tabela nativa nao expressa fica aqui, nao em Apex | T05, T10, T16 | RN-03, RN-04 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.industries_reference.meta/industries_reference/business_rules_engine.htm | Nao duplicar em Apex o que o Expression Set ja faz | PENDENTE
T21 | Servico Apex que invoca a determinacao | ApexClass | TaxDeterminationService | Chamado pelo fluxo de venda guiada. Reusar o padrao do PricingService, que ja existe, sem duplicar logica de preco dentro do imposto | T20 | RN-03 | Codigo em DEV | Integrar com GuidedSellingController | PENDENTE
T22 | Ordem: imposto primeiro, retencao sobre o resultado | ApexClass | TaxDeterminationService | Calcula o imposto de venda e sobre o resultado a retencao. A ordem esta explicita na RN-05 e e facil de inverter por engano. Mesmo tipo de armadilha do callout antes do DML na HU-039 | T21 | RN-05 | RN-05 literal | Teste unitario dedicado | PENDENTE
T23 | Gravame parcial sobre a tasa DA UNIDADE | ExpressionSet | TaxDetermination, ramo do gravame | Gravado a vinte por cento sobre unidade de 13 da 2,6. Sobre unidade eletrica de 4 da 0,8. A proporcao e sobre a tasa da unidade e nao sobre a geral do pais | T20 | RN-04, Escenario 3 | RN-04 e Escenario 3 | AMBIGUIDADE: a RN-04 exemplifica com a tasa do pais e se contradiz. Confirmar com o fiscal deles | BLOQUEADO
T24 | Determinacao roda por sociedade, nao por pais | ApexClass mais ExpressionSet | TaxDeterminationService, parametro de entrada | A entrada da determinacao e a sociedade do documento, e a sociedade traz o pais. Se a entrada for o pais, o dia em que duas sociedades do mesmo pais tributarem diferente o desenho quebra e ja nasce dividido | T15, T20 | RN-15 | Doze sociedades em seis paises | Convencao de nomenclatura GRPQM | PENDENTE
BLOCO 5 | DESGLOSE E CONGELAMENTO
T25 | Decidir onde o desglose e persistido | Decision | OrderItemTaxLineItem nativo contra campos custom na linha | O nativo existe para exatamente isto, imposto por linha de pedido, e ja tem o Summary para o total. Se estiver disponivel e criavel, sao sete campos custom que nao se cria em OrderItem. O que ele nao cobre e o Quote, que nao tem equivalente nativo | T01 | RN-19 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_orderitemtaxlineitem.htm | DECISAO DE ARQUITETURA | PENDENTE T01
T26 | Campos de desglose na linha da cotizacion | CustomField | QuoteLineItem: PublicPrice, DiscountAmount, Subtotal, TaxRate, TaxAmount, WithholdingAmount, FinalPrice | A RN-19 exige persistir na linha porque e o que congela o preco e alimenta o PDF e os relatorios. Aqui nao ha nativo: o modelo fiscal da plataforma para em Order, entao a cotizacion e construida | T25 | RN-19, Escenario 11 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_orderitemtaxlineitem.htm | Sete campos, todos com Description pela convencao | PENDENTE T25
T27 | Desglose na linha do pedido | CustomField ou Nativo | OrderItemTaxLineItem, ou os mesmos campos em OrderItem | O desglose viaja da cotizacion ao pedido sem recalcular. Se o T25 der nativo, aqui nao se cria nada | T26 | RN-19, Escenario 14 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_orderitemtaxlineitem.htm | PENDENTE T25 | PENDENTE
T28 | Separar imposto do veiculo e imposto dos acessorios | CustomField | AccessoryTaxAmount | Quando a unidade e exonerada ou tem tasa reduzida, os acessorios mantem a tasa geral. O resumo mostra os dois separados. No modelo nativo isso e uma TaxTreatment por produto e sai de graca | T26 | RN-12, GQ-CA-01-064 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_taxpolicy.htm | Depende do T11 | PENDENTE
T29 | Congelar a determinacao na conversao | ApexClass | QuoteOrderService, extensao | Cotizacion vira reserva e depois pedido conservando o imposto determinado, sem recalcular. A classe ja existe em DEV, isto e extensao e nao construcao | T27 | RN-19, Escenario 14 | Codigo em DEV | Reaproveitamento direto | PENDENTE
T30 | Redondeo por sociedade e moeda | Reuso | ReglaRedondeo__mdt da HU-038 | Resposta do GrupoQ: cada operacao formata a duas decimais, o IVA calcula por posicao e arredonda por linha. Ja desenhado na HU-038, a HU-105 so chama | T29 | RN-20 | docs/hu038-precios-modelagem.md | Nao criar regra de arredondamento propria | PENDENTE HU-038
BLOCO 6 | INDICADOR NO DOCUMENTO E APROVACAO
T31 | Indicador fiscal no documento, editavel por perfil | CustomField mais PermissionSet | Quote.TaxConditionIndicator | Atributo do documento comercial, mesmo criterio ja usado para a moeda. A resposta do GrupoQ na HU e Permission Set por sociedade | T16 | RN-16, FA-04 | Resposta do GrupoQ na propria HU | Definir os perfis por sociedade | PENDENTE
T32 | Exoneracao declarada no proprio documento | CustomField | Quote.IsVehicleTaxExempt | Indicar na reserva que o veiculo e exonerado mesmo sem estar marcado no catalogo. Nao altera o dado mestre | T31 | RN-10 segunda parte | GQ-CA-01-070 | Nao altera o dado mestre do catalogo | PENDENTE
T33 | Aprovacao da exoneracao nao registrada | ApprovalProcess | Submit Tax Exemption Request | Se o documento pede exoneracao que o cliente nao tem no dado mestre, bloqueia o avanco e gera solicitacao. O padrao ja existe na org no Opportunity Record Type Discount Approval, entao e copia de padrao e nao invencao | T31 | RN-14, FA-01, Escenario 5 | Processo ja existente em DEV | Reaproveitar o padrao aprovado | PENDENTE
T34 | Fila de Impuestos e validation rules | Group ou Queue mais ValidationRule | GRP_Impuestos, Tax Exemption Requires Approval, Exemption Document Must Be Valid | Destino da solicitacao, bloqueio do avanco enquanto nao aprovada, e bloqueio de documento de exoneracao vencido informando o motivo. Description de validation rule tem teto de 255 caracteres, ja batemos nele | T33 | RN-09, RN-14, Escenario 6 | Limite de 255 medido em 14/08 | Duas VR e uma fila | PENDENTE
BLOCO 7 | REPUESTOS E PA, ONDE O SALESFORCE NAO CALCULA
T35 | Enviar indicador fiscal e condicao do cliente ao servico de precos | ApexClass | SapMuleClient | Repuestos e PA nao calculam imposto no Salesforce. O indicador e a condicao viajam como parametro e o SAP devolve o valor. E a pratica de industria quando o ERP e o sistema de registro fiscal, e aqui o SAP e inteiro do GrupoQ | T31 | RN-16, Escenario 12 | Inventario de integracoes | BLOQUEIO: ZHYB_DBM_PRECIO_VTA_NO_MAESTRO ainda nao existe no SapMuleClient | BLOQUEADO
T36 | Persistir aliquota e valor de MWST e J1RI por material | CustomField | QuoteLineItem: TaxRate e TaxAmount reusados, mais WithholdingAmount | Salesforce exibe e persiste o que o SAP devolve, sem recalcular. Mesmo padrao ja usado no AvailabilityStatus da HU-043. Os campos sao os mesmos do T26, nao se cria um segundo conjunto so para Repuestos | T35 | RN-16 | docs/hu043 | Reuso de campo, nao criacao | PENDENTE
T37 | Reconsulta ao trocar o indicador fiscal | ApexClass | RepuestosLineService | Em Repuestos a troca do indicador dispara reconsulta de todas as linhas ao SAP. Em Autos dispara recalculo local. Sao dois comportamentos e a HU trata como um so | T35 | FA-04, Escenario 15 | FA-04 | A HU trata os dois como um so, separar | PENDENTE
T38 | Cobros adicionais sujeitos ou isentos | Modelagem | Definir se e linha de pedido ou objeto de ajuste | Flete, sobrecusto de pedido emergente e similares. No modelo nativo isso e OrderAdjustmentGroup, que ja existe para ajuste de pedido. Avaliar antes de criar objeto | T36 | RN-17, GQ-PV-02-025, Escenario 13 | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_orderitemtaxlineitem.htm | Modelagem pendente, avaliar o nativo primeiro | PENDENTE
BLOCO 8 | MULTI PAIS, O QUE NAO PODE FICAR PARA DEPOIS
T39 | Moeda: verificar as ativas antes de prometer pais | Verificacao | CurrencyType | Costa Rica opera com CRC e USD e as duas estao ativas. GTQ, HNL e NIO nao estao. Isso nao bloqueia o escopo atual e bloqueia as sociedades desses paises quando entrarem. O bloco 4 do script T02 lista | T02 | Multi pais | docs/ambiente | Ativar moeda depois de ter dado exige taxa de cambio retroativa | PENDENTE
T40 | Tasa por sociedade e nao por pais, no dado | Padrao | Tabela do T05, chave | A chave da tabela e sociedade, e a sociedade traz o pais. Duas sociedades do mesmo pais podem tributar diferente por atividade, e Autos e Motos em Costa Rica ja sao duas. Chave por pais e retrabalho garantido no pais 2 | T05, T24 | RN-15 | C101 Autos e C105 Motos | Chave por pais e retrabalho garantido | PENDENTE
T41 | Traducao pela Translation Workbench, nao por campo por idioma | Translation | Translation Workbench | Metadado nasce em ingles e a exibicao vai em espanhol, pela convencao GRPQM. Campo por idioma multiplica por seis e nao escala | T26 | Convencao GRPQM | Convencao de nomenclatura GRPQM | Traduzir tudo que a HU criar | PENDENTE
T42 | Nenhuma regra fiscal em codigo de pais | Padrao | Revisao do TaxDeterminationService | Ley 9518 de Costa Rica, os dois anos da Guatemala e a retencao de El Salvador entram como linha de tabela e nao como ramo de if. O argumento e o mesmo da documentacao do BRE: mudanca regulatoria sem deploy | T20 | Multi pais | developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.industries_reference.meta/industries_reference/business_rules_engine.htm | Criterio de revisao de codigo desta HU | PENDENTE
BLOCO 9 | REUSO CONFIRMADO E FECHAMENTO
T43 | Reusar PrecioExonerado e PrecioExoneradoMinimo | Reuso | PricebookEntry.PrecioExonerado__c, PrecioExoneradoMinimo__c | Ja existem na org, verificados no retrieve de 14/08. Exoneracao total cotiza com eles em vez do Precio de Lista. Zero componente novo |  | RN-07, Escenario 4 | Retrieve de 14/08 | Nao criar nada aqui | FEITO
T44 | Reusar o percentual de 1a matricula da HU-038 | Reuso | PricebookEntry, campo de 1a matricula | Administrado como percentual na entrada de lista, irmao do Gastos__c. Sua alteracao nao dispara aprovacao de precos. Ja desenhado na HU-038 |  | RN-13, Escenarios 9 e 10 | docs/hu038-precios-modelagem.md | PENDENTE HU-038 | PENDENTE HU-038
T45 | Reusar o Nebula Logger para erro de determinacao | Reuso | Nebula Logger, ja instalado | Nao criar SapLastError nem contador de retentativa em objeto nenhum. Foi exatamente o erro apontado no pacote da HU-039 | T21 | Governanca 14/08 | docs/hu039-cobertura-tecnica-2026-08-13.md | Zero campo custom de log | PENDENTE
T46 | Trigger Order em qualquer flow que a HU criar | Object Manager | Trigger Order de cada flow novo | A org tem 39 automacoes concentradas em Lead, Account e Opportunity. Ordem entre flows do mesmo objeto e gatilho so e previsivel com Trigger Order definida em cada um |  | Governanca 14/08 | docs/scripts/inventario-automacoes-e-campos.apex | Vale tambem para Quote e Order | PENDENTE
T47 | Testes dos quinze escenarios | ApexClass | TaxDeterminationServiceTest | Cobrir os escenarios 1 a 15 com enfase no 2, no 3 e no 8, que sao os que a RN-04 e a RN-05 tornam faceis de errar. Um caso por pais para provar que nao ha regra cravada em codigo | T22, T42 | Todos | Escenarios da propria HU | Um caso por pais | PENDENTE

## Nativo Avaliado
HU-105 - Nativo Avaliado. Vinte e uma necessidades cruzadas contra o que a plataforma ja modela e contra o que a org ja tem. Nada entra em pacote sem passar por aqui
# | Necessidade (RN) | Candidato nativo ou ja existente | De onde vem | Ja esta na org? | Veredito | Fundamento
N01 | Tabela de tasas por pais (RN-02) | TaxRate | Commerce e Revenue, API 55+ | T02 responde | AVALIAR ANTES DE CRIAR | TaxRate e definida por codigo de imposto e PAIS, e se liga a LegalEntity. E a forma da RN-02 e da RN-15 juntas
N02 | Tasa por sociedade (RN-15) | LegalEntity mais TaxTreatment | Commerce e Revenue | T02 responde | AVALIAR ANTES DE CRIAR | A TaxTreatment aponta para a LegalEntity e a regra aplica quando as duas coincidem. Sem legal entity o Billing nao calcula imposto, o que confirma que a sociedade e a chave certa
N03 | Exoneracao por modelo e versao (RN-10) | Product2.TaxPolicyId e TaxPolicy | Commerce e Revenue | T02 responde | AVALIAR ANTES DE CRIAR | Cada produto carrega uma tax policy e a policy agrupa tratamentos que decidem se o produto tributa. E exatamente marcar marca, modelo e versao
N04 | Desglose por linha de pedido (RN-19) | OrderItemTaxLineItem e o Summary | Order Management | T01 responde | AVALIAR ANTES DE CRIAR | Existe para representar o imposto de uma linha de pedido e a variacao por ajuste. Cobre o pedido, NAO cobre o Quote
N05 | Desglose na cotizacion (RN-19) | nao ha nativo |  |  | CONSTRUIR | O modelo fiscal da plataforma para em Order. Quote nao tem objeto de imposto por linha, entao os sete campos do T26 sao construcao legitima
N06 | Regra de gravame parcial (RN-04) | nao ha nativo |  |  | CONSTRUIR em BRE | Proporcao sobre a tasa da unidade nao e expressavel em TaxRate. Vai em Expression Set, que e configuracao e nao codigo
N07 | Retencao e percepcao (RN-05, RN-06) | nao ha nativo |  |  | CONSTRUIR em BRE | O modelo nativo trata imposto de venda, nao retencao na fonte sobre o resultado. E regra latino americana e fica na matriz
N08 | Exoneracao por unidade (RN-11) | nao ha nativo |  |  | CONSTRUIR, pais 2 | A politica fiscal nativa e por produto, nao por unidade fisica. Guatemala exonera por antiguidade da unidade
N09 | Percentual fiscal da unidade (RN-03) | Vehicle, campos padrao | Automotive Cloud | T01 responde | VERIFICAR ANTES | Automotive Cloud nao tem objeto de imposto, confirmado na lista oficial de Standard Objects, mas Vehicle pode ja ter campo fiscal livre
N10 | Relacao cliente x sociedade (RN-15) | AccountAccountRelation | Automotive Cloud | Existe, zero campo custom e zero registro | AVALIAR CONTRA LegalEntity | Nativa, personalizavel, com History e Share. A duvida e se a sociedade e uma Account ou uma LegalEntity, e o T15 resolve
N11 | Auditoria da mudanca fiscal (RN-108) | AccountAccountRelationHistory | Plataforma | Existe | REUSAR | Historico de campo e nativo, basta habilitar. Nao se constroi objeto de auditoria
N12 | Documento de exoneracao (RN-08) | IdentityDocument e TaxIdentification | Plataforma e Industries | T01 responde | VERIFICAR ANTES | Sao objetos desenhados para documento fiscal e de identidade. Se cobrirem, nao se cria campo de numero de documento
N13 | Arquivo da exoneracao (RN-08) | Files | Plataforma | Existe | REUSAR | Anexo e nativo, nao se modela armazenamento
N14 | Preco exonerado (RN-07) | PricebookEntry.PrecioExonerado__c | Ja construido no projeto | SIM, retrieve de 14/08 | REUSAR | Ja existe e ja e usado. Cotizar exoneracao total com ele
N15 | Percentual de 1a matricula (RN-13) | PricebookEntry, campo da HU-038 | Projeto, HU-038 | Desenhado | REUSAR | Irmao do Gastos__c, a HU-105 so consome
N16 | Redondeo (RN-20) | ReglaRedondeo__mdt | Projeto, HU-038 | Desenhado | REUSAR | Por sociedade e moeda, ja resolvido
N17 | Log de erro da determinacao | Nebula Logger | Ja instalado na org | SIM | REUSAR | Nao criar campo de ultimo erro nem contador de retentativa. Licao do pacote de 18 campos da HU-039
N18 | Aprovacao da exoneracao (RN-14) | ApprovalProcess, padrao do Discount Approval | Ja existe em DEV | SIM | REUSAR O PADRAO | Copiar o padrao aprovado em vez de desenhar um novo fluxo de aprovacao
N19 | Vigencia de mudanca de tasa (RN-22) | Versionado de TaxRate ou CalculationMatrixVersion | Nativo nos dois candidatos | T02 responde | REUSAR | Nao construir historico de tasa. O versionado e nativo e e o que a RN-22 pede
N20 | Cobros adicionais (RN-17) | OrderAdjustmentGroup | Order Management | T01 responde | AVALIAR ANTES DE CRIAR | Ajuste de pedido ja e modelado. Avaliar antes de criar objeto de cobro
N21 | Cumprimento fiscal e livro legal (RN-21) | SAP | ERP do GrupoQ | Fora do Salesforce | NAO CONSTRUIR | Salesforce nao gera arquivo de obrigacao legal. E fronteira de responsabilidade, o SAP e inteiro deles

## Decisoes e Escopo
HU-105 - Decisoes e Escopo
Tema | Decisao | Por que | Fonte | Estado
Principio | Nativo e existente antes de criar | Vinte e uma necessidades foram cruzadas na aba Nativo Avaliado. Seis viram reuso direto, cinco dependem de um describe para decidir, e so o que sobrar entra em pacote | Governanca de 14/08 | APLICADO
Principio | O desenho nasce multi pais | Costa Rica e a implantacao, mas sao seis paises e doze sociedades. Tasa e chave de tabela, nunca ramo de codigo, e pais nunca aparece em API name | Convencao GRPQM e escopo do programa | APLICADO
Escopo do motor fiscal | A HU-105 CONSOME, nao constroi o motor | A tabela de tasas, a matriz de 1a matricula e a regra de redondeo ja foram desenhadas na HU-038, e a condicao fiscal do cliente na HU-017 | docs/hu038-precios-modelagem.md | FECHADA
Objeto de imposto do Automotive | Nao existe | A lista oficial de Automotive Cloud Standard Objects nao tem nenhum objeto fiscal. Vehicle, VehicleDefinition, Appraisal, Fleet, Claim, Telemetry, nenhum de imposto | Automotive Cloud Standard Objects | FECHADA
Modelo fiscal nativo | Existe, mas fora do Automotive | LegalEntity, TaxPolicy, TaxTreatment e TaxRate sao do Commerce e do Revenue. A org tem Commerce e Product Catalog Management contratados. Isso muda o desenho e tem que ser verificado antes de empacotar | Pesquisa de 18/08 | ABERTA, T02 decide
Tabela de tasas | Provavelmente hibrida | Tasa base na tabela, nativa ou matriz, e so a regra que ela nao expressa em Expression Set: gravame parcial e retencao. Nao duplicar a tasa em dois lugares | Pesquisa de 18/08 | ABERTA, T05 decide
Regra fiscal em codigo | Proibida | Mudanca de tasa e mudanca de lei nao pode depender de release. A documentacao do BRE usa exatamente este argumento: regra em dado responde a mudanca regulatoria sem deploy | Business Rules Engine, documentacao oficial | FECHADA
Relacao fiscal | Cliente x sociedade, nao cliente x pais | A RN-15 e explicita. Campo em Account nao serve porque uma conta opera com mais de uma sociedade. E ha duas sociedades so em Costa Rica, C101 Autos e C105 Motos | RN-15, GQ-MK-03-040 | ABERTA, T14 decide
Fonte da sociedade | Uma so, escolhida antes de amarrar imposto | Sete Custom Metadata ja carregam pais ou sociedade como texto livre. Amarrar imposto a mais uma fonte repete o defeito da moeda de 14/08 | Inventario de 14/08 | ABERTA, T15 decide
Repuestos e PA | Salesforce nao calcula imposto | O indicador viaja como parametro e a resposta do SAP e exibida e persistida sem recalculo. E a pratica de industria quando o ERP e o sistema de registro fiscal | RN-16 | FECHADA
Cumprimento fiscal | Permanece no SAP | Salesforce nao gera arquivo de obrigacao legal nem livro fiscal. Fronteira de responsabilidade | RN-21 | FECHADA
Precio de Lista | Com IVA incluido em veiculos | Mantem a pratica atual. Em Repuestos varia por pais e continua pendente | RN-18 | ABERTA
Log de erro | Nebula Logger, sem campo proprio | Ja instalado. Criar campo de ultimo erro e contador de retentativa foi apontado como divida no pacote da HU-039 | Governanca de 14/08 | FECHADA

## Arquitetura
HU-105 - Arquitetura por camada, com a coluna que prova que o desenho aguenta o pais 2
Camada | Componente | Papel | Ja existe? | O que muda no pais 2
Tabela de tasas | TaxRate nativa ou CalculationMatrix TasaImpuesto | Sociedade mais Caracteristica mais Condicion del cliente devolve a tasa | A decidir no T05 | Linha nova na tabela, zero deploy
Determinacao | ExpressionSet TaxDetermination | Cruza unidade contra cliente e devolve a tasa aplicavel | Nao | Nada, se nenhuma regra estiver em codigo
Condicao da unidade | Vehicle.TaxRatePercent | Percentual da unidade, vindo do maestro de inventario do SAP | T01 responde | Nada, o campo e por unidade
Exoneracao por modelo | Product2.TaxPolicyId nativo, ou campo custom | Marca, modelo e versao exonerados | T02 responde | Politica nova por produto, dado e nao metadado
Exoneracao por unidade | Vehicle.IsTaxExempt | Guatemala, por antiguidade da unidade | Nao | Este campo NASCE no pais 2, previsto desde agora
Sociedade | LegalEntity ou Sociedad_Config__mdt | Chave fiscal do documento e da relacao com o cliente | Fonte a escolher no T15 | Registro novo, zero deploy
Condicao do cliente | AccountAccountRelation mais campos fiscais | Classificacao, retencao, percepcao e exoneracao por sociedade | Objeto existe, campos nao | Registro novo por sociedade
Preco exonerado | PricebookEntry.PrecioExonerado__c | Base da cotizacion quando ha exoneracao total | SIM, verificado em 14/08 | Nada
Desglose e congelamento | QuoteLineItem, e OrderItemTaxLineItem ou OrderItem | Persistir Precio Publico, Descuento, Subtotal, Impuesto, Retencion e Precio Final | Nao | Nada, sao os mesmos campos
Indicador do documento | Quote.TaxConditionIndicator | Atributo do documento, editavel por perfil autorizado | Nao | Permission Set novo por sociedade
Aprovacao | ApprovalProcess mais Queue | Exoneracao pedida sem respaldo no dado mestre | Padrao existe no Discount Approval | Fila nova por pais, se o negocio quiser
Repuestos | SapMuleClient | Envia indicador e condicao, exibe MWST e J1RI | Classe existe, a chamada de preco nao | Nada no Salesforce, e SAP
Redondeo | ReglaRedondeo__mdt | Por sociedade e moeda | Desenhado na HU-038 | Registro novo
Moeda | CurrencyType | CRC e USD ativas. GTQ, HNL e NIO nao | Parcial | ATIVAR ANTES de ter dado, taxa retroativa e cara
Idioma | Translation Workbench | Metadado em ingles, exibicao em espanhol | Convencao vigente | Traducao nova, nao campo novo
Venta guiada | GuidedSellingController, PricingService, QuoteOrderService | Ponto de invocacao da determinacao | SIM, extensao | Nada

## Verificacoes
HU-105 - Verificacoes que decidem o desenho. As dez primeiras rodam na org, as quatro ultimas dependem do cliente
# | O que verificar | Como | Por que decide algo | Estado
V1 | Existem TaxPolicy, TaxTreatment, TaxRate, LegalEntity, e sao criaveis | check-hu105-nativo-y-multipais.apex, bloco 1 | Se existirem e forem criaveis, a tabela de tasas pode ser nativa e por sociedade, e nao se constroi matriz para isso | PENDENTE
V2 | Product2.TaxPolicyId existe | check-hu105-nativo-y-multipais.apex, bloco 2 | Se existir, a RN-10 nao vira campo custom nenhum | PENDENTE
V3 | OrderItemTaxLineItem existe e e criavel | check-hu105-impuestos.apex, bloco 1 | Decide se o desglose do pedido e nativo ou sete campos custom | PENDENTE
V4 | O BRE esta habilitado, CalculationMatrix e ExpressionSet | check-hu105-impuestos.apex, bloco 2 | Sem BRE o desenho da HU-038 e o da HU-105 caem juntos | PENDENTE
V5 | Vehicle e Product2 ja tem campo fiscal | check-hu105-impuestos.apex, bloco 3 | Evita criar campo duplicado, regra dura do projeto | PENDENTE
V6 | AccountAccountRelation esta em uso ou continua vazio | check-hu105-impuestos.apex, bloco 4 | Decide se a relacao fiscal usa ele, usa LegalEntity ou vira objeto proprio | PENDENTE
V7 | IdentityDocument e TaxIdentification cobrem o documento de exoneracao | check-hu105-impuestos.apex, bloco 4 | Evita criar campo de numero e vigencia de documento | PENDENTE
V8 | Quantas fontes de sociedade a org ja tem | check-hu105-nativo-y-multipais.apex, bloco 3 | Amarrar imposto a uma oitava fonte repete o defeito da moeda de 14/08 | PENDENTE
V9 | Moedas ativas contra os seis paises | check-hu105-nativo-y-multipais.apex, bloco 4 | Nao bloqueia Costa Rica, bloqueia o pais de cada moeda que faltar | PENDENTE
V10 | Campo com pais cravado no API name | check-hu105-nativo-y-multipais.apex, bloco 4 | A convencao GRPQM proibe. Se ja houver, e divida a declarar | PENDENTE
V11 | A base do gravame parcial e a tasa da unidade ou a do pais | Pergunta ao fiscal do GrupoQ | A RN-04 se contradiz com o proprio exemplo. Muda todo o calculo | BLOQUEIO
V12 | A tabela de tasas completa dos seis paises | Entrega do GrupoQ | Premissa declarada e nao entregue. GT e PA estao vazios na propria HU | BLOQUEIO
V13 | Ley 9518 de Costa Rica: o 4 por cento e IVA ou 1a matricula | Pergunta ao fiscal do GrupoQ | Costa Rica e a implantacao atual, entao bloqueia primeiro | BLOQUEIO
V14 | ZHYB_DBM_PRECIO_VTA_NO_MAESTRO existe no Mule | Time de integracao | Sem ele o imposto de Repuestos nao chega | BLOQUEIO