## Resumo
BLINK TELECOM (CLUSTER BH) — MATRIZ DE RISCO DE ACESSOS E PLANO DE EXECUÇÃO
Data: 25/08/2026 ¦ Fonte: varredura SOQL (User, Profile, UserRole, PermissionSet, PermissionSetAssignment)
SITUAÇÃO
Administradores efetivos hoje (qualquer perfil com Manage Users + Modify All Data) | 12
Perfil "Administrador do sistema" (4 humanos + 2 integrações) | 6
Perfil "Gerência" — admin completo com outro nome | 5
Perfil "Integrações" — admin completo, usuário no papel CEO | 1
Usuários de negócio ativos sem papel (invisíveis na hierarquia) | 2
Perfis sem nenhum usuário ativo (poda) | 24
Usuários desativados no perfil Atendimento (árvore morta) | ~230
LEITURA EXECUTIVA
• O incidente do usuário descongelado tem pool de suspeitos definido: os 11 usuários humanos com Manage Users (perfis Administrador e Gerência). Confirmar autor no Setup Audit Trail.
• A "redefinição de acessos" removeu admin da Coordenação, mas a Gerência ficou com um perfil que é administrador integral — o buraco continua aberto.
• O "PSG Administrador" NÃO concede administração: é pacote de record types de Lead multimarca + Hubsoft. Renomear para evitar novo diagnóstico errado.
• Coordenação não tem gestão de usuários por nenhum caminho — o campo Turno exige a solução via screen flow em contexto de sistema.

## Matriz de Risco
Perfil/PSG | Usuários ativos | Manage Users | Manage Internal Users | Modify All Data | View All Data | Reset Passwords | Assign Perm. Sets | Veredito
Administrador do sistema | 6 (Frossard, Diego, Lucas, Lilian + Integration User, Usuário Chatbot) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Manter só os 4 humanos; integrações saem (Fase 2)
Gerência | 5 (Isabela, Fernanda Lima, Tiago Leite, Wellington, Tiago Santos) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ADMIN DISFARÇADO — rebaixar (Fase 1)
Integrações | 1 (MC API User — papel CEO!) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Migrar p/ API Only + Minimum Access; remover papel CEO (Fase 2)
Atendimento | 0 ativos (~230 desativados) | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Dormente — podar árvore inteira (Fase 3)
Coordenação | 5 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | OK — persona sem PSG próprio; criar PSG Coordenacao (Fase 1)
PSG "Administrador" (grupo) | 14 atribuições | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Nome enganoso: é RT Lead multimarca + Hubsoft. Renomear; NÃO remover da coordenação
Sets de plataforma (Messaging Bot Admin, E360/C2C, Regrello) | sistema | — | — | Sim (gerenciado) | — | — | — | Esperado; conferir que estão só em usuários de sistema

## Plano de Execução
Fase | Ação | Como | Risco se não fizer | Validação
0 — Hoje | Identificar autor do descongelamento | Setup → View Setup Audit Trail (filtrar freeze/unfreeze); pool: 11 humanos com Manage Users | Incidente sem causa atribuída se o trail expirar (180 dias) | Nome e data do evento registrados
0 — Hoje | Atribuir papel a Thiago Almeida (Coordenação) e Mariana F. V. dos Santos (Operação Comercial) | Editar usuário → Papel (Coordenação / Vendedor) | Registros deles invisíveis a sharing rules e hierarquia (padrão do caso Adriano no cluster) | UserRecordAccess de um registro deles para um colega
1 — Semana | Construir screen flow "Alterar Turno" + log de alteração | Flow em System Context Without Sharing; seletor de usuário + picklist Turno__c; Create Records em objeto de log | Coordenação/gerência sem operar turno após rebaixamento → pressão para devolver admin | Coordenador altera turno de teste sem permissão de usuário
1 — Semana | Criar PSG Coordenacao Comercial | Compor com os permission sets de leads existentes + acesso ao flow; validar escopo com Lilian | Persona inteira dependente só do perfil — qualquer mexida quebra o time de novo | User Access Summary de 1 coordenador
1 — Semana | Rebaixar perfil Gerência (remover as 6 permissões administrativas) | Comunicar antes (vão perder poder que talvez nem saibam que têm); repor visão ampla com View All por objeto no PSG Gerencia | Buraco do descongelamento continua aberto; 5 admins não geridos | Query PermissionSet IsOwnedByProfile retorna false nas 6 colunas para Gerência
2 — Quinzena | Tirar administração das 3 integrações | Integration User, Usuário Chatbot e MC API User → licença Salesforce Integration + Minimum Access API Only + permission set específico; remover papel CEO do MC API; trocar e-mail gmail | Credencial de integração com poder total = maior superfície de ataque da org | Integrações logam e operam via API; query de perms perigosas limpa
2 — Quinzena | Renomear "PSG Administrador" → "PSG Leads Multimarca" | Setup → Permission Set Groups → editar label/descrição | Próximo diagnóstico erra de novo pelo nome | —
2 — Quinzena | Realocar papéis de parceiro para debaixo de "Supervisão de parceiros" | Editar ParentRole de Erod, lcaet, ddrea (2×), ljust, lmasc, falva, tsilv; janela fora do horário (recálculo de sharing) | TI enxerga toda a operação de parceiros via hierarquia | Query UserRole ParentRole.Name
3 — Mês | User Access Policies por persona | 1 UAP por perfil (criério = Profile), disparo on create+update; Apply Policy manual no estoque | Todo usuário novo volta a depender de setup manual (origem dos erros) | Criar usuário de teste e conferir PSGs automáticos
3 — Mês | Poda | Excluir/inativar 24 perfis sem uso, árvore de papéis do Atendimento, raiz JustWeb; corrigir typo "Desenvolverdor TI"; desativar duplicados e corrigir usernames/e-mails | Superfície de erro e confusão permanente | Reexecutar queries de inventário

## Personas Atual x Alvo
Persona | Usuários | Perfil hoje | PSG hoje | Alvo (native-first)
Vendedor interno | 71 | Operação Comercial | PSG Operacao Comercial (77) | Manter; longo prazo: Minimum Access + PSG
Parceiro (community) | 46+ | Comercial Community | PSG Comercial Community (46) | Manter
Supervisão | 7 | Supervisão Comercial | PSG Supervisao Comercial (7) | Manter
Coordenação | 5 | Coordenação | — (gap) | Criar PSG Coordenacao Comercial (leads multimarca + flow Turno)
Gerência | 5 | Gerência (admin integral!) | PSG Gerencia (4 de 5) | Perfil rebaixado + PSG Gerencia com View All por objeto + flow Turno; completar 5º usuário
Admin | 4 humanos | Administrador do sistema | PSG Leads Multimarca (renomeado) | Manter 4; revisar externos (Dev Dreamm, Jean Livero, Rodrigo Xavier) com Permission Set Expiration
Integrações | 5-6 usuários | Misto (2 Admin, 1 Integrações, demais API Only) | variados | Todos em Salesforce Integration + Minimum Access API Only + PS dedicado, sem papel