## Tarefas
HU-045 - Auto_Registro de Vehiculo Usado (Inventario y Consignacion) - Tarefas Tecnicas v3 - 05/08/2026 (ajuste integracion SF-SAP del alta)
Principio aplicado: evaluar nativo/existente ANTES de crear (describes y picklists verificados 04-05/08); metadata segun GRPQM Naming Conventions (API EN, labels ES, descriptions estructuradas <=255)
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name (GRPQM) | Detalle | Depende de | Ref.
T01 | Decision de negocio: donde vive el tipo de adquisicion | Decision | Opcion A: Appraisal.PurposeType (nativo, +2 valores) / Opcion B: Vehicle.AcquisitionType (campo nuevo) | A = cero campo, filtro solo via reporte (list view no cruza objetos). B = filtro directo en la base de usados (GQ-CA-01-153 literal). RECOMENDACION: B | - | US-088
T02 | Crear picklist tipo de adquisicion (si Opcion B) | CustomField | Vehicle.AcquisitionType (label "Tipo de adquisicion") | Valores: Compra directa / Trade-in / Consignacion. Description estructurada GRPQM | T01 | US-088
T03 | Agregar valor "En consignacion" al Status del Vehicle | Object Manager | Vehicle.Status | Org ya tiene valores customizados/traducidos (verificado 05/08) - confirmar alta del valor nuevo con un clic | - | GQ-CA-01-159 / RN4
T04 | Habilitar Field History Tracking en Vehicle | Object setting | VehicleHistory (API 66) | Trazabilidad nativa de ficha y precio | - | GQ-CA-01-151/153
T05 | Crear Record Type de consignacion en Contract | RecordType | Contract.Consignment (label "Consignacion") | RT name inicia con el proceso de negocio (GRPQM). Habilitacion por sociedad via visibilidad de RT por perfil | - | GQ-CA-01-159 / RN4
T06 | Crear lookup de vehiculo en Contract | CustomField | Contract.Vehicle (Lookup Vehicle, label "Vehiculo") | Contract no referencia vehiculo (describe 04/08); vinculo relacional necesario | T05 | US-090
T07 | Comision del contrato: decision de negocio | Decision / CustomField | Contract.CommissionRate (Percent) O SpecialTerms nativo | Numero reportable/calculable = campo; solo registro textual = SpecialTerms (4000, nativo). Confirmar con Meli/negocio | T05 | US-090
T08 | Default de vigencia 30 dias | Flow / default value | Contract.ContractTerm + EndDate | Parametro por defecto modificable | T05 | RN4
T09 | Crear Locations de consignacion | Datos (Location) | Location por sociedad | Almacen de consignacion referenciado por Asset.LocationId (NATIVO - sin campo nuevo) | - | GQ-CA-01-159
T10 | Screen Flow de alta de usado | Flow (Screen) | Screen Flow: Register Used Vehicle | VIN check: si existe (vendido nuevo por GQ) ACTUALIZA EL MISMO Vehicle (VIN unique: sin duplicar identidad, RN1 nativo) + transfiere Asset a cuenta de la sociedad; si no existe crea PAR Asset (AccountId sociedad, LocationId almacen, PurchaseDate, AssetProvidedById = quien entrego) + Vehicle. Ficha: StockCode (nro inventario SAP), LastOdometerReading + OdometerReadingDate, MarketPrice/Date. Fotos obligatorias (ContentDocumentLink >= 1). Avaluo (subflow T12). Ramo consignacion (T13). PASO FINAL (ajuste 05/08): Create Records sobre el platform event Register Used Vehicle Event (publicar = crear el registro del objeto __e; el flow NO hace callout - asincrono, patron HU-119); pantalla final informa "el numero de inventario SAP se asignara automaticamente". Retorno Mule llena StockCode y SourceSystemIdentifier; StockCode vacio = pendiente (SIN campo de estado en Vehicle) | T02-T09 | US-088 / RN1-RN4
T11 | Validation rules de ficha minima | ValidationRule | Vehicle: "Model Year Required", "Odometer Reading Required", "Acquisition Type Required" | Nombres natural text (GRPQM); anio obligatorio (insumo HU-105); descriptions <=255 | T02 | RN2
T12 | Captura de avaluo (subflow) | Flow (Subflow) / Layout | Subflow: Create Appraisal | Appraisal + AppraisalItem (vinculo a Vehicle ex-GQ o placa VehicleRegistrationNumber terceros). REUTILIZA campos HU-036: LegalProceedings__c, Liens__c, TrafficFines__c, RejectionReason__c + FinalAppraisalValue/ValidityEndDate nativos. Si Opcion A de T01: setea PurposeType | - | RN3
T13 | Ramo consignacion del alta | Flow (Subflow) | Subflow: Create Consignment Contract | Contract RT Consignment (AccountId consignante = Vehicle.CurrentOwnerId), Status "En consignacion", Asset.LocationId almacen de consignacion | T03/T05/T06 | GQ-CA-01-159 / Esc.5
T14 | Alerta de vencimiento del contrato | Flow (Scheduled) + CustomNotificationType + Group | Scheduled: Alert Consignment Contract Expiry + ConsignmentExpiryAlert + PG Gerente de Usados | Diario; RT Consignment con EndDate a ~5 dias; patron Flag_Expired_Quotes | T05 | GQ-CA-01-158 / Esc.7
T15 | Baja de consignacion al cerrar venta | Flow (Record-Triggered) | Flow Trigger: sobre Quote/Order aceptada | Transicion de estado con aprobacion nativa (patron HU-046) | T03 | GQ-CA-01-159 / Esc.5-6
T16 | Permisos | PermissionSet / Profiles | PS Used Vehicle Management (patron "PS <Nombre>" de la org) | Appraisal CRUD + visibilidad RT Consignment por sociedad + acceso al flow | T05/T12 | RN6 / Esc.8
T17 | Base de usados filtrable | ListView / App | Vehicle list views | Filtros: Status, AcquisitionType (si B), MakeName/ModelName; ubicacion via Asset.LocationId en reportes | T02 | GQ-CA-01-153
T18 | Integracion SAP del re-ingreso | MuleSoft (fuera de SF) | Mapeo inventario usados | SAP: punto en VIN + nro inventario nuevo -> SF: MISMO Vehicle actualizado (VIN original), StockCode nuevo, SourceSystemIdentifier | Contrato Mule | RN1 / Esc.2
T19 | Pruebas de los 8 escenarios | UAT | Escenarios 1-8 del documento | Incluye demo->usados (RN5) y re-ingreso ex-GQ (mismo registro) | Todas | HU-045
T20 | Crear Platform Event del alta + notificacion de error | PlatformEvent + CustomNotificationType + Flow | RegisterUsedVehicleEvent__e (label "Register Used Vehicle Event", GRPQM) + UsedVehicleSyncErrorAlert | Campos del evento: VehicleId, Vin, CompanyCode, Action. Mule suscribe /event/RegisterUsedVehicleEvent__e con replay id. Flow subscriber del evento de respuesta notifica al gestor en error (patron SapOrderResponse__e + DuplicateLeadAlert) | T10 | HU-119 / Esc.2
T21 | Planilla de mapeo: Alta/actualizacion usados SF-SAP | Documento (formato oficial Mule) | Vehicle/Asset -> payload Mule | Cuarta planilla de la fila HU-119. Documentar el tratamiento del VIN con punto DEL LADO SAP y el retorno del numero de inventario nuevo | T20 | HU-045 Esc.2 / HU-119

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-045 (v3, con integracion del alta conectada a HU-119)
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | Principio: evaluar nativo antes de crear | Describes completos de Vehicle, Asset, Contract y Appraisal + picklists verificados en la org antes de proponer cualquier campo | Aplicado
D2 | Vehicle.OriginalVehicle ELIMINADO | VIN es unique en la org: el re-ingreso ACTUALIZA EL MISMO Vehicle (sin duplicar identidad logica - RN1 literal). Historial: mismo registro + VehicleHistory + par Asset + AssetAccountParticipant | Confirmado
D3 | Vehicle.Warehouse ELIMINADO | Asset.LocationId (Lookup Location) NATIVO cubre almacen/bodega con integridad referencial | Confirmado (describe Asset 05/08)
D4 | Tipo de adquisicion: decision A/B para negocio | A: Appraisal.PurposeType nativo (ya tiene "Trade-In"; agregar "Compra directa" y "Consignacion") - cero campo, filtro solo en reporte. B: Vehicle.AcquisitionType - filtro directo en list view (requisito literal GQ-CA-01-153). Recomendacion: B | PENDIENTE negocio
D5 | Contract.Vehicle necesario | Contract sin referencia a vehiculo (describe 04/08); vinculo via cuenta es ambiguo con 2+ unidades del mismo consignante | Confirmado
D6 | Contract.CommissionRate condicional | Numero reportable = campo; solo registro = SpecialTerms nativo (4000) | PENDIENTE negocio
D7 | Nativos clave reutilizados | Vehicle: StockCode, LastOdometerReading/Date/UOM, MarketPrice/Date/Source, CurrentOwnerId, ModelYear/TrimLevel/Make/Model, VehicleRegistrationNumber, VIN unique, VehicleHistory. Asset: LocationId, PurchaseDate, AssetProvidedById, Status/StatusReason. Appraisal: PurposeType, FinalAppraisalValue, ValidityEndDate + customs HU-036 | Confirmado
D8 | Vehicle.AssetId es Master-Detail (Unique) | Todo Vehicle exige su Asset: el alta crea/actualiza el PAR (Asset en cuenta de la sociedad, decision 04/08) | Confirmado
D9 | Vehicle.Status acepta "En consignacion" | Valores ya customizados/traducidos en la org - alta de valor nuevo probable; confirmar con un clic en Object Manager | PENDIENTE 1 clic
D10 | AssetTitle/AssetTitleParty | Titulo legal de propiedad: fuera de alcance minimo, opcion futura | Fuera de alcance R1
D11 | MarketPriceSource restricted (PRU) | Valores nativos KellyBluebook/NADA; si PRU es fuente requerida: probar alta de valor o no llenar Source | PENDIENTE verificacion
D12 | Alta de usados es interfaz SF-SAP (ajuste 05/08, conecta con HU-119) | El screen flow publica platform event (Create Records sobre el __e; sin callout, asincrono). Mule procesa (VIN con punto en SAP) y devuelve StockCode + SourceSystemIdentifier. SIN campo de estado en Vehicle: StockCode vacio = pendiente; error por custom notification | Registrado

## Arquitetura
Arquitectura - Mapa RN -> Metadata (HU-045 v2)
RN | Requisito | Cobertura tecnica
RN1 | Identidad VIN + re-vinculacion | VIN unique nativo; re-ingreso = actualizar el MISMO Vehicle (StockCode nuevo, Status, km); punto en VIN solo en SAP
RN2 | Ficha minima | Nativos (D7) + AcquisitionType (segun T01) + VRs + fotos en screen flow; ubicacion = Asset.LocationId; fecha compra original = Asset.PurchaseDate; quien entrego = Asset.AssetProvidedById
RN3 | Avaluo siempre | Appraisal + AppraisalItem en subflow del alta; campos HU-036 reutilizados
RN4 | Consignacion | Contract RT Consignment (Vehicle lookup, ContractTerm 30d, comision segun D6) + Status "En consignacion" + Asset.LocationId almacen especifico + alerta 5 dias + baja al cerrar venta
RN5 | Demo/exhibicion -> usados | Mismo screen flow (origen demo); avaluo obligatorio
RN6 | Seguridad multi-sociedad | Sharing sociedad/marca existente + visibilidad RT por perfil + PS Used Vehicle Management
Flujo A (adquirida) |  | VIN check -> actualiza MISMO Vehicle (ex-GQ) o crea par Asset+Vehicle -> ficha -> fotos -> avaluo -> disponible
Flujo B (consignacion) |  | Contract RT -> Status/Location consignacion (CurrentOwnerId = consignante) -> venta gestionada: aprobacion + ingreso a inventario -> baja
Saldo de campos custom |  | Vehicle: 0 o 1 (segun decision T01). Contract: 1 o 2 (Vehicle + comision segun D6). Total HU: 1 a 3 campos — todo lo demas nativo