## Preparación
HU-046 · Plan de pruebas funcional — Vehículos Demo/Exhibición
Sandbox DevSales · Ejecutar ANTES de liberar a validación del cliente y QA · 06/08/2026
ALCANCE
Cubre los 6 flows de la HU-046 (2 subflows, guarda de venta en Opportunity, scheduled de liberación, 2 pantallas), los 2 permission sets, la visibilidad de las App Pages y la regresión de la validation rule de HU-025. NO cubre: CBSF (T01/T02, config aparte), fin de ciclo por km (T12, bloqueado por D6) y derivación automática de marca/sucursal (v2, espera datos de inventario).
CÓMO PROBAR FLOWS SIN APEX (guía rápida)
1) Pantallas (Manage / Execute): botón Debug del Flow Builder ANTES de activar — ojo: el Debug de pantallas EJECUTA DML real (crea Tasks, actualiza Vehicles). Usar solo datos DEMO-TEST-*.
2) Record-triggered (Opportunity Before Handler): activar el flow y probar creando/editando Opportunities reales de prueba. En Debug se puede elegir un registro y "rollback mode" para ensayar sin guardar.
3) Scheduled (Release Expired): Debug del Builder con un registro de muestra; para la corrida real, activar y esperar las 06:00 UTC o ajustar la hora de inicio.
4) Orden de activación: ValidateDemoQuota + LogDemoActivity → OpportunityBeforeHandler → ReleaseExpiredDemoAssignments → pantallas.
5) Nota prod: los flows se despliegan inactivos por defecto; si se decide desplegarlos activos, Salesforce exige cobertura de pruebas de flow (75%) — decisión para el plan de release, no bloquea sandbox.
DATOS DE PRUEBA (crear una vez, prefijo DEMO-TEST)
VEHÍCULOS (Object Manager > Vehicle > New, con VehicleDefinition cualquiera): V1 "DEMO-TEST-001" Status = En ubicación de concesionario · V2 "DEMO-TEST-002" Status = En demostración · V3 "DEMO-TEST-003" Status = En exhibicion (SIN acento) · V4 "DEMO-TEST-004" Status = En servicio.
CUPOS: usar los registros reales del CMDT; para probar "cupo lleno" crear registro DemoCapacityConfig "TEST_TEST_Test" con MaxDemo=1, MaxExhibition=0 (Setup > Custom Metadata Types) y solicitar 2 designaciones.
USUARIOS: U1 Gerente = usuario con PS Demo Vehicle Management · U2 Encargado = usuario con PS Demo Vehicle Execution · U3 Vendedor = usuario SIN los PS demo · U4 Integración/Admin = usuario con custom permission Bypass_Gates_Automacao (el mismo de los gates HU-025).
CUENTA + OPPS: 1 Account de prueba; Opportunities con record type GQOpportunitiesAutos y GQOpportunitiesRepuestosPA.
CRITERIO DE SALIDA
Todos los casos en PASA (o fallos documentados con defecto abierto). Evidencia = captura de pantalla o Id del registro en la columna Evidencia. Solo entonces liberar a validación del cliente / QA.

## Casos de prueba
Casos de prueba (36) — ejecutar en orden; OBH requiere handler v3 activo
ID | Componente | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado (PASA/FALLA/BLOQ) | Evidencia (Id/captura)
PRE-01 | Setup | Flows activos en orden | Deploy v3/v4 completo (handler v3 + ExecuteDemoRequest con Vehiculo__c) | Setup > Flows: verificar versión ACTIVA de los 6 flows | Subflows, handler, scheduled y pantallas activos; sin versión Draft posterior a la activa
PRE-02 | Setup | Datos y usuarios de prueba listos | — | Crear V1–V4, CMDT TEST, U1–U4 según hoja Preparación | Todo creado; V3 con API name "En exhibicion" SIN acento
MDV-01 | Pantalla gerencia | Visibilidad por custom permission | App Page "Vehículos Demo" publicada con component visibility {!$Permission.RequestDemoVehicle} | Entrar como U1 y como U3 a la app GrupoQ Ventas | U1 ve la pantalla; U3 NO ve el componente
MDV-02 | Pantalla gerencia | Solicitar designación Demo con cupo disponible | V1 en estado concesionario; cupo TEST con espacio | U1: rama Solicitar, VIN DEMO-TEST-001, tipo Demo, marca/sucursal del cupo TEST | Task "[Demo] Solicitud..." creada al encargado + notificación + Task de traza; V1 NO cambia de estado todavía
MDV-03 | Pantalla gerencia | Cupo lleno bloquea la solicitud | CMDT TEST MaxDemo=1 y ya hay 1 unidad en demo de esa marca/sucursal | U1 solicita una 2ª designación Demo | Mensaje de cupo no disponible; NO se crean Tasks
MDV-04 | Pantalla gerencia | Marca/sucursal sin fila de cupo | Combinación inexistente en el CMDT | U1 solicita con esa combinación | Mensaje de "sin configuración de cupo" (no error técnico)
MDV-05 | Pantalla gerencia | VIN inexistente | — | U1 ingresa VIN "NO-EXISTE" | Pantalla "No se encontró la unidad"; permite volver
MDV-06 | Pantalla gerencia | Asignar/reasignar asesor | V2 en demostración | U1: rama Asignar, asesor destino | SerializedProduct.OwnerId actualizado + Task de traza "[Demo] Asignación"
MDV-07 | Pantalla gerencia | Solicitar liberación para venta | V2 en demostración | U1: rama Liberar | Task "[Demo] Solicitud..." al encargado + notificación; estado aún sin cambio
MDV-08 | Pantalla gerencia | Cancelar asignación excepcional | Asignación vigente de MDV-06 | U1: rama Cancelar, owner anterior | OwnerId revertido + traza; SIN otros cambios
EDR-01 | Pantalla encargado | Solo mis solicitudes pendientes | Tasks [Demo] de U2 y de otro usuario | U2 abre Execute Demo Request | El selector lista SOLO Tasks "[Demo] Solicitud" de U2 no completadas
EDR-02 | Pantalla encargado | Ejecutar designación Demo | Solicitud pendiente de MDV-02 | U2 ejecuta designación, tipo Demo, VIN V1 | Vehicle.Status = En demostración; Task de solicitud Completed; traza creada
EDR-03 | Pantalla encargado | Ejecutar designación Exhibición | Nueva solicitud tipo Exhibición | U2 ejecuta con tipo Exhibición | Vehicle.Status = "En exhibicion" (SIN acento) — verificar valor exacto
EDR-04 | Pantalla encargado | Liberación destino concesionario | Solicitud de liberación de MDV-07 | U2 ejecuta liberación, destino "En ubicación de concesionario" | Status actualizado; Opportunity creada RT GQOpportunitiesAutos, Vehiculo__c = unidad, Stage Prospecting, CloseDate +30; Task Completed; traza
EDR-05 | Pantalla encargado | Liberación destino Demo venta | Otra unidad en demo | U2 libera con destino "Demo venta" | Status = Demo venta; ConditionType SIGUE Nuevo; Opportunity creada con Vehiculo__c
EDR-06 | Pantalla encargado | VIN inexistente | — | U2 ingresa VIN inválido | Pantalla de no encontrado; nada se ejecuta
OBH-01 | Guarda Opportunity | Bloquea unidad En demostración | Handler v3 activo | Como U3/U1: crear Opp RT Autos con Vehiculo__c = V2 | Error visible: "Esta unidad está designada como Demo/Exhibición..." — la Opp NO se guarda
OBH-02 | Guarda Opportunity | Bloquea unidad En exhibicion | — | Crear Opp RT Autos con Vehiculo__c = V3 | Bloqueada igual (cubre el valor sin acento)
OBH-03 | Guarda Opportunity | Permite unidad vendible | — | Crear Opp RT Autos con Vehiculo__c = V4 (En servicio) | Se guarda sin error
OBH-04 | Guarda Opportunity | Bloquea cambio de link a unidad demo | Opp de OBH-03 guardada | Editar la Opp y cambiar Vehiculo__c a V2 | Bloqueada al guardar
OBH-05 | Guarda Opportunity | NO re-dispara en ediciones ajenas | Opp con Vehiculo__c = V2 creada ANTES de activar el handler (o vía bypass) | Editar solo el monto/fecha sin tocar Vehiculo__c | Se guarda: la guarda solo evalúa cuando el link es nuevo o cambia
OBH-06 | Guarda Opportunity | Repuestos/PA exento | — | Crear Opp RT GQOpportunitiesRepuestosPA con Vehiculo__c = V2 | Se guarda: repuestos para unidad demo es legítimo
OBH-07 | Guarda Opportunity | Bypass gates org | U4 con Bypass_Gates_Automacao | U4 crea Opp RT Autos con Vehiculo__c = V2 | Se guarda (bypass del patrón HU-025)
OBH-08 | Guarda Opportunity | Bypass demo-específico | Usuario con BypassAllocationValidation | Crear Opp RT Autos con V2 | Se guarda
OBH-09 | Guarda Opportunity | No bloquea la liberación del propio flow | — | Repetir EDR-04 con handler ACTIVO | La Opportunity de liberación se crea sin error (el status cambia antes)
SCH-01 | Scheduled liberación | Cierra asignación vencida | Task "[Demo] Asignación" abierta con ActivityDate de ayer (editar fecha) | Debug/corrida del flow ReleaseExpiredDemoAssignments | Task marcada Completed (asignación terminada)
SCH-02 | Scheduled liberación | Regla de día hábil (WEEKDAY) | Task de un viernes | Simular corrida de sábado/domingo/lunes | Vence recién el lunes (día hábil siguiente), no el fin de semana
SCH-03 | Scheduled liberación | No toca asignaciones vigentes | Task [Demo] Asignación de HOY | Corrida del flow | Task sigue abierta
LOG-01 | Traza | Toda acción deja Task de traza | Ejecutar MDV-02, EDR-02, EDR-04, MDV-08 | Revisar Activity del Vehicle | Una Task "[Demo] <acción>" por acción, con detalles y owner correcto
PSV-01 | Permisos | Accesos del PS Management | U1 sin otros PS de más | U1: leer Vehicle, editar SerializedProduct.OwnerId, intentar editar Vehicle.Status a mano | Lectura OK; edición SP OK; el estado lo cambia solo el flow del encargado (U1 no tiene edit de Vehicle)
PSV-02 | Permisos | Accesos del PS Execution | U2 | U2 ejecuta designación y liberación completas (EDR-02/04) | Sin errores de permisos (Vehicle edit, SP edit, Opportunity create)
PSV-03 | Permisos | Sin PS = sin acceso | U3 | U3 intenta abrir las 2 App Pages (incluso por URL directa) | No ve el componente de gerencia; el flow del encargado falla o no es visible según diseño
REG-01 | Regresión HU-025 | VR Reserva Confirmada intacta | VR Opp_Retail_Vehiculo_Cotizacion activa | Opp RT Autos → pasar a Reserva Confirmada SIN Vehiculo__c | Error de la VR (comportamiento previo intacto)
REG-02 | Regresión HU-025 | VR Cotización Confirmada intacta | — | Opp RT Autos → Cotización Confirmada sin productos | Error de la VR exigiendo producto
REG-03 | Regresión Repuestos | Búsqueda de vehículo sigue poblando el campo | Flujo Repuestos/PA operativo | Crear Opp Repuestos vía búsqueda de vehículo (VIN/Placa) | Vehiculo__c poblado normal; sin interferencia de la guarda
FHT-01 | Field History | Historial de Status/Owner (T13) | FHT habilitado en Vehicle y SerializedProduct | Ejecutar EDR-02 y MDV-06; revisar History | Cambios de Status y Owner registrados con usuario y fecha/hora