## Tarefas
HU-042 — Selección de Vehículo a Cotizar (Nuevo/Usado/Motos) — Tarefas Técnicas
ID | Tarefa | Objeto / Componente | Tipo | Nativo/Custom | Descrição | Dependência | Est. (d) | Pode começar?
T01 | Rodar describe (línea de cotização, Vehicle, cores) | DESCRIBE-hu042.apex | Análise | Nativo | Confirmar se QuoteLineItem/OpportunityLineItem tem lookup nativo a Vehicle (Automotive Cloud) e onde vivem cor exterior/interior. Base para não criar campo desnecessário. | - | 0.5 | SIM
T02 | Record Types de Quote (Vehículo Nuevo / Usado) | Quote | Metadata | Nativo | Dois Record Types com layouts próprios; base das plantillas diferenciadas. | - | 1 | SIM
T03 | Levantar plantillas atuais de cotização | SharePoint GrupoQ / DocGen | Config | Nativo | Capturar as plantillas de nuevos/usados do SharePoint do cliente; a geração do PDF é da HU-059 (Document Generation) — aqui só o mapeamento. | T02 | 1 | SIM
T04 | Custom Permission de cantidades de inventário | Custom Permission + Permission Set | Metadata | Nativo | 'Ver cantidades de inventario': asesor de piso vê, online não. A LWC/UI só consulta o permiso. | - | 0.5 | SIM
T05 | Governança do código ativo | Product2.IsActive | Config | Nativo | Quem ativa/desativa o código (OCN); list views de códigos ativos por linha de negócio; o interruptor de cotizable é IsActive. | - | 0.5 | SIM
T06 | Flow de aviso de inventário esgotado | Flow + Custom Notification | Flow | Nativo | Disponibilidade país = 0 -> notificação ao encarregado para AVALIAR desativar o código (decisão humana, não automática). Resposta do GrupoQ na v3.5. | T05 | 1 | SIM
T07 | Contrato MuleSoft da consulta informativa | MuleSoft (endpoint disponibilidade) | Integração | - | Payload: colores ext/int, ubicación, unidades en tránsito, nível país. O CONTRATO fecha já; o mecanismo de invocação espera a validação. | - | 1 | SIM (contrato)
T08 | Campos da línea (cor solicitada / lookup Vehicle) | QuoteLineItem | Metadata | A confirmar | Criar APENAS o que o describe do T01 confirmar que não existe nativo. | T01 | 0.5 | SIM, após T01
T09 | Matrizes de preço de referência | BRE (Decision Matrix / Expression Set) | Config | Nativo | Preço da versão ativa + imposto de referência — as matrizes podem ser montadas e testadas já, independente da UI. | - | 1.5 | SIM
T10 | Casos de teste + TestDataFactory | Apex Test / TestDataFactory | QA | - | Escrever os cenários 1-6 e A1-A5 como casos de teste; TestDataFactory.createQuoteWithVin() etc. (padrão registrado na guia). Automação executa quando houver mecanismo. | T01 | 1 | SIM (escrita)
T11 | Ação 'Crear Cotización' na Opportunity (router) | Componente pai (LWC ou OmniScript) | UI | Custom | Screen action que lê a línea de negócio da Opportunity e abre o filho correspondente (nuevo/usado/moto). | Validação arquitetônica | 2 | NÃO — espera validação
T12 | Seletor de versão ativa (nuevos/motos) | Componente filho | UI | Custom | Busca Product2 IsActive com filtros (marca, modelo, versión, año, cores). A LÓGICA já está especificada; a tela espera. | T11 | 2 | NÃO — espera validação
T13 | Seletor de unidade (usados) | Componente filho | UI | Custom | Busca no inventário de usados (Vehicle) com ficha e historial; liga a cotização à unidade. | T11, HU-045 | 2 | NÃO — espera validação
T14 | Painel informativo de disponibilidade | Continuation ou Integration Procedure | UI+Integração | Custom | Consome o contrato do T07; mostra sem bloquear; cantidades atrás da Custom Permission (T04). | T07, T11 | 2 | NÃO — espera validação (mecanismo)
T15 | Armar cotização com preço + cambio de versão/historial | QuoteOrderService + Field History | Service | Nativo+Apex | Cria Quote/línea com preço do BRE (T09); Field History em Quote e múltiplas Quotes por Opportunity para o historial. Field History pode ser ligado JÁ. | T09 | 1.5 | PARCIAL — Field History sim; serviço espera
T16 | Variante Motos (seleção direta) | Componente filho | UI | Custom | Mesmo seletor com filtro de disponibilidade imediata; sem unidade específica na cotização. | T12 | 0.5 | NÃO — espera validação
T17 | Teste end-to-end | - | QA | - | Fluxo completo: action -> seleção -> disponibilidade informativa -> cotização -> cambio de versão -> historial. | T11-T16 | 1.5 | NÃO — depende da UI
Legenda: verde = pode começar já (não depende da validação LWC vs OmniStudio enviada ao Felipe em 22/07). Laranja = espera a validação. Total estimado: ~19 dias, dos quais ~8 podem começar imediatamente.

## Decisoes e Escopo
HU-042 — Decisões e Escopo
Item | Decisão / Escopo | Classificação | Observação
Base da cotização | Ligada ao CÓDIGO ATIVO (Product2.IsActive), não ao inventário. Cotiza-se mesmo sem existência. | Nativo | Resposta do GrupoQ (v3.5). O A1 (versão inativa) é filtro, não validação.
Usados | Cotização ligada à unidade específica (Vehicle, VIN) com ficha e historial. | Nativo | Unidade vem registrada da HU-045.
Motos | Seleção direta do disponível; sem unidade específica na cotização; sem agendamento. | Nativo | Já ensamblada e nacionalizada.
Disponibilidade | Informativa (colores, ubicación, tránsito, nível país). SEM bloqueio na cotização. | Integração | Bloqueios/estados são da reserva (HU-046). SAP master; MuleSoft consulta.
Cantidades de inventário | Asesor de piso vê; online não. | Nativo | Custom Permission, não lógica na tela.
Plantillas | Diferenciadas nuevos/usados. | Nativo | Geração e envio do PDF: HU-059.
Inventário esgotado | Notificação ao encarregado para avaliar desativar o código. | Flow (nativo) | Decisão humana; não desativar automático.
Historial de cotizações | Múltiplas Quotes por Opportunity + Field History. | Nativo | Cada emissão é uma Quote.
Construção UI + integração | EM VALIDAÇÃO com a Salesforce (LWC+Apex vs OmniStudio). | Pendente | E-mail ao Felipe Pajón em 22/07; tarefas laranja esperam.
Ficha técnica | Sem HU que a gere ou anexe. | GAP | Não assumir; decidir com o cliente.
Multimarca / múltiplas unidades | Sem HU. | GAP | Não assumir escopo.

## Arquitetura
HU-042 — Arquitetura (objetos e relações)
Objeto / Componente | Papel na HU-042 | Relações principais
Product2 | A versão/modelo cotizável (código SAP = ProductCode; IsActive = cotizable). | Base da Quote line; BusinessBrand (marca); VehicleDefinition (ficha).
VehicleDefinition | Ficha técnica do modelo/versão. | ProductId -> Product2.
Vehicle | A unidade usada (VIN), com historial. | AssetId (historial); ligada à línea de cotização (confirmar lookup no describe).
Opportunity | Contexto da venda; ponto de entrada da action. | Múltiplas Quotes; línea de negócio define o fluxo.
Quote / QuoteLineItem | A cotização (RT Nuevo/Usado) e sua línea com o preço da versão. | Field History (historial); plantillas por RT.
BRE (Decision Matrix) | Preço e imposto de REFERÊNCIA da versão ativa. | Invocado pelo serviço de pricing; mantido pelo negócio.
MuleSoft / SAP | Disponibilidade informativa em tempo real (sem bloqueio). | Endpoint de disponibilidade; SAP master do estoque.
Custom Permission | Controle de quem vê cantidades. | Permission Set por perfil (piso vs online).
Fluxo (resumo)
1. Da Opportunity, action Crear Cotización (router por línea de negócio).
2. Nuevos/Motos: seleciona versão ATIVA (filtros marca/modelo/versión/año/cores). Usados: seleciona a unidade (Vehicle).
3. Disponibilidade informativa (colores, ubicación, tránsito, país) — sem bloqueio; cantidades só com permissão.
4. Quote (RT correspondente) com preço de referência do BRE; cotiza-se mesmo sem existência.
5. Cambio de versão/unidade antes de emitir -> recalcula e registra historial.
6. Cotização vinculada à Opportunity. Accesorios, descontos, financiamento e envio: outras HUs.