## Tarefas
HU-045 - Auto_Registro de Vehiculo Usado (Inventario y Consignacion) - Tarefas Tecnicas v1 - 05/08/2026
ID | Tarefa | Tipo de Metadata | Componente / API Name | Detalle | Depende de | Ref.
T01 | Crear picklist tipo de adquisicion | CustomField | Vehicle.AcquisitionType__c | Valores: Compra directa / Trade-in / Consignacion. Label ES, API EN (GRPQM) | - | US-088
T02 | Crear lookup de re-vinculacion al original | CustomField | Vehicle.OriginalVehicle__c (Lookup Vehicle) | Usado re-vinculado a la unidad vendida nueva por GQ; historial navegable via par Asset original | - | GQ-CA-01-151
T03 | Crear lookup de almacen | CustomField | Vehicle.Warehouse__c (Lookup Location) | Mismo campo previsto en el mapeo de inventario (Mule); separa almacen propio vs consignacion | - | GQ-CA-01-152/159
T04 | Agregar valor "En consignacion" al Status | Object Manager | Vehicle.Status | VERIFICAR: picklist restricted (At Dealer Location/In Service/In Repair/In Manufacturing). Si no acepta valor nuevo: plan B checkbox custom | - | GQ-CA-01-159 / RN4
T05 | Habilitar Field History Tracking en Vehicle | Object setting | VehicleHistory (API 66) | Trazabilidad nativa de ficha y precio | - | GQ-CA-01-151/153
T06 | Crear Record Type de consignacion en Contract | RecordType | Contract.Consignment (label "Consignacion") | Contract confirmado sin customs y con RecordTypeId habilitado (describe 04/08). Habilitacion por sociedad via visibilidad de RT | - | GQ-CA-01-159 / RN4
T07 | Crear campo de comision en Contract | CustomField | Contract.CommissionRate__c (Percent) | Comision aplicable del contrato de consignacion | T06 | US-090
T08 | Crear lookup de vehiculo en Contract | CustomField | Contract.Vehicle__c (Lookup Vehicle) | Une contrato de consignacion a la unidad | T06 | US-090
T09 | Default de vigencia 30 dias | Flow / default value | Contract.ContractTerm (meses) + EndDate | Parametro por defecto modificable | T06 | RN4
T10 | Crear Locations de consignacion | Datos (Location) | Location por sociedad | Almacen especifico de consignacion, distinto del inventario propio | - | GQ-CA-01-159
T11 | Screen Flow de alta de usado | Flow (Screen) | Register Used Vehicle | IMPORTANTE: Vehicle.AssetId es Master-Detail UNIQUE en la org -> el flow crea PRIMERO el Asset (cuenta de la sociedad, decision 04/08) y luego el Vehicle. Pasos: VIN check (re-vincula o crea) -> ficha (StockCode, LastOdometerReading + OdometerReadingDate, MarketPrice/Date) -> fotos obligatorias (ContentDocumentLink>=1) -> avaluo -> ramo consignacion (Contract + Status + Location) | T01-T10 | US-088 / RN1-RN4
T12 | Validation rules de ficha minima | ValidationRule | Vehicle (ModelYear, LastOdometerReading, AcquisitionType__c) | Anio obligatorio (insumo HU-105); descripcion GRPQM <=255 chars | T01 | RN2
T13 | Scheduled Flow alerta de vencimiento | Flow (Scheduled) | Consignment Expiry Alert | Diario; contratos RT Consignment con EndDate a ~5 dias; patron Flag_Expired_Quotes | T06 | GQ-CA-01-158 / Esc.7
T14 | Notificacion y destinatarios | CustomNotificationType + Group | ConsignmentExpiryAlert + PG Gerente de Usados | Custom notification al rol Gerente de Usados | T13 | Esc.7
T15 | Baja de consignacion al cerrar venta | Flow (Record-Triggered) | Sobre Quote/Order aceptada | Transicion de estado con aprobacion nativa (patron HU-046) | T04 | GQ-CA-01-159 / Esc.5-6
T16 | Habilitar captura de avaluo | Layout / QuickAction / Flow subflow | Appraisal + AppraisalItem | Objetos habilitados en DevSales (verificado 04/08). El vinculo al vehiculo/placa se hace en AppraisalItem (ReferenceRecordId del Appraisal apunta a Lead/Opp/Account). REUTILIZAR campos HU-036 ya existentes: LegalProceedings__c, Liens__c, TrafficFines__c, RejectionReason__c; usar FinalAppraisalValue (formula) y ValidityEndDate nativos | - | RN3
T17 | Permisos | PermissionSet / Profiles | Appraisal CRUD + visibilidad RT Consignment por sociedad | Patron PS <Nombre> de la org | T06/T16 | RN6 / Esc.8
T18 | Base de usados filtrable | ListView / App | Vehicle list views | Filtros: Status, AcquisitionType__c, LocationCity, MakeName/ModelName | T01 | GQ-CA-01-153
T19 | Integracion SAP del re-ingreso | MuleSoft (fuera de SF) | Mapeo inventario usados | SAP agrega "." al VIN original y genera nro de inventario nuevo -> SF: VIN original + StockCode nuevo + SourceSystemIdentifier | Contrato Mule | RN1 / Esc.2
T20 | Pruebas de los 8 escenarios | UAT | Escenarios 1-8 del documento | Incluye demo->usados (RN5) y sociedad sin consignacion | Todas | HU-045

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-045
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | Maximo nativo, minimo custom | Nativos reutilizados: StockCode (nro inventario), LastOdometerReading + OdometerReadingDate + UOM (km), MarketPrice/Date/Source + Average/Highest/LowestMarketValue + LatestResidualValue (precios de referencia), CurrentOwnerId (propietario/consignante), ModelYear/TrimLevel/MakeName/ModelName (via VehicleDefinition), VehicleRegistrationNumber (placa), VehicleIdentificationNumber unico (RN1), VehicleHistory (trazabilidad), EngineNumber/ChassisNumber | Confirmado (object reference + describe 04/08)
D2 | Solo 5 campos custom | Vehicle: AcquisitionType__c, OriginalVehicle__c, Warehouse__c. Contract: CommissionRate__c, Vehicle__c. Campos custom en objetos standard (restriccion de arquitectura OK). Describe 04/08: Vehicle y Contract sin customs previos | Confirmado
D3 | Consignacion sobre Contract con Record Type | Sin objeto custom; consignante = Vehicle.CurrentOwnerId + Contract.AccountId; vigencia nativa (StartDate/ContractTerm/EndDate); habilitacion por sociedad = visibilidad de RT | Definido en HU (FIT)
D4 | Avaluo con familia Appraisal standard | Appraisal/AppraisalItem/AppraisalItemAddOn/AppraisalItemProviderVal (API 63+) habilitados en DevSales (prefijo 9AL, verificado 04/08). Ya existen campos custom de HU-036 para reutilizar: LegalProceedings__c, Liens__c, TrafficFines__c, RejectionReason__c | Confirmado
D5 | Vehicle.Status "En consignacion" | Status restricted (At Dealer Location/In Service/In Repair/In Manufacturing). Probar alta de valor en Object Manager; plan B: checkbox custom + ConditionType | PENDIENTE verificacion
D6 | MarketPriceSource restricted | Valores nativos: KellyBluebook / NADA. Si PRU es requerido como fuente: probar alta de valor; alternativa: no llenar Source | PENDIENTE verificacion
D7 | SAP maestro de stock/movimientos | SF registra y visualiza la unidad y su estado comercial; traslados/bloqueos en SAP. VIN con punto resuelto en SAP via Mule | Definido en HU
D8 | Vehicle.AssetId es Master-Detail (Unique) en la org | Todo Vehicle exige su Asset: el alta crea el PAR Asset (cuenta de la sociedad, decision arquitectura 04/08) + Vehicle. Confirma el modelo del thread de inventario | Confirmado (describe 04/08)
D9 | AssetTitle/AssetTitleParty (propiedad legal) | Existe en el modelo (API 60+); NO entra en alcance minimo — opcion futura para titulo legal de consignacion | Fuera de alcance R1

## Arquitetura
Arquitectura - Mapa RN -> Metadata (HU-045)
RN | Requisito | Cobertura tecnica
RN1 | Identidad VIN + re-vinculacion | VehicleIdentificationNumber (unique case-insensitive, nativo) + OriginalVehicle__c + StockCode/SourceSystemIdentifier para nro inventario SAP; punto en VIN resuelto en SAP
RN2 | Ficha minima | Campos nativos (D1) + AcquisitionType__c + Warehouse__c + validation rules + fotos validadas en screen flow
RN3 | Avaluo siempre | Appraisal + AppraisalItem (vinculo a Vehicle ex-GQ o placa terceros) creado en el screen flow; campos HU-036 reutilizados; FinalAppraisalValue formula nativa
RN4 | Consignacion | Contract RT Consignment (AccountId consignante, ContractTerm 30d, CommissionRate__c, Vehicle__c) + Vehicle.Status "En consignacion" (pendiente D5) + Location especifica + scheduled flow alerta 5 dias + baja al cerrar venta
RN5 | Demo/exhibicion -> usados | Mismo screen flow de alta (origen demo); avaluo obligatorio
RN6 | Seguridad multi-sociedad | Sharing por sociedad/marca existente + visibilidad RT Consignment por perfil + permisos Appraisal
Flujo A (adquirida) |  | Screen flow: VIN check -> crea Asset (sociedad) + Vehicle -> ficha -> fotos -> avaluo -> disponible para cotizacion
Flujo B (consignacion) |  | Contract RT -> Asset+Vehicle con Status/Location de consignacion (CurrentOwnerId = consignante) -> venta gestionada: aprobacion + ingreso a inventario -> baja de consignacion