## Tarefas
HU-046 - Auto: Gestion del Estado del Vehiculo Demo / Exhibicion - Tarefas Tecnicas v1 - 05/08/2026
Base: modelo 100% nativo CONFIRMADO por describes 05/08 (Vehicle.Status "En demostracion" existe; SerializedProduct SIN AllocationStatus - ver D1). Busqueda y traslado = producto (CBSF + Vehicle Transfer). Principio: evaluar nativo/existente antes de crear
ID | Tarefa | Tipo | Componente / API Name (GRPQM) | Detalle | Depende de | Ref.
T01 | Busqueda nativa de inventario | Config (producto) | Search Criteria Configuration (Vehicle) | Configurar Criteria-Based Search and Filter sobre el objeto Vehicle DIRECTO (sin Data Processing Engine en R1 - doc oficial: con Vehicle no se requiere DPE). Definir campos de filtro (marca, modelo, ubicacion, VIN, color, estado), resultado, orden y agregacion. Agregar el componente CBSF a la app GrupoQ Ventas. VERIFICAR el nodo de Setup (Quick Find "Criteria") o los tipos de metadata via Inspector - Automotive base Active confirmado 05/08; VehicleSearchableField existe en la org | Automotive Active (ok) | Regla 3, Esc.12
T02 | Accion de traslado en la busqueda | Config (producto) | Search Action Configuration + Vehicle Transfer | Accion LWC Vehicle Transfer ENTREGADA por el producto: seleccion multiple de resultados y traslado a la ubicacion destino (CDA -> sala). Movimiento via ProductTransfer con log automatico en SerializedProductTransaction (valores Received/Sent/Adjusted... confirmados 05/08) | T01 | Regla 3, Esc.12
T03 | Valores nuevos de Vehicle.Status | Picklist standard | "En exhibicion" + "Demo venta" | "En demostracion" YA existe (describe 05/08; "En consignacion" tambien). Agregar 2 valores con label ES. NO se crea campo: Vehicle.Status es la FUENTE UNICA del bloqueo comercial (ver D1 - SerializedProduct.Status no tiene semantica de asignacion y se queda con su ciclo de stock) | - | RN-1, Esc.8
T04 | Cupos por marca y sucursal | Custom Metadata | DemoCapacityConfig__mdt | Campos: Brand, BranchCode, MaxDemo, MaxExhibition (+ MaxDemoMileage para el fin de ciclo T13). Carga inicial desde el excel de cupos de GrupoQ (open point 1). Mantenimiento via Setup por el perfil que la marca designe | Excel de cupos (negocio) | RN-8, Esc.2
T05 | Habilitacion de la jerarquia solicitante | Custom Permission | RequestDemoVehicle | Asignada a los permission sets de Gerente de sucursal, Gerente de marca, Director y Vicepresidencia. Controla la ENTRADA del flow de solicitud (Esc.3: perfil no habilitado no ve la accion). Sin approval process en ningun caso (regla 3) | PS de gerencia existentes | RN-3, Esc.3
T06 | Solicitud de designacion | Screen Flow | Screen Flow: Solicitar Vehiculo Demo o Exhibicion | Entrada solo con RequestDemoVehicle. Seleccion de la unidad (busqueda T01, desde cualquier ubicacion), validacion de cupo (cuenta Vehicles En demostracion/En exhibicion por marca+sucursal vs CMDT; cupo lleno = bloquea e informa, Esc.2), crea TASK al encargado de piso (WhatId = Vehicle; solicitante = CreatedBy, fecha/hora nativas) + Custom Notification (T07). Origina la solicitud de accesorizacion a Logistica (Task; objeto definitivo = HU-057) | T04, T05, T07 | RN-3/8/9, Esc.1/2/13
T07 | Aviso al encargado de piso | CustomNotificationType | DemoDesignationAlert | Notificacion desktop+mobile al encargado (mismo patron de la T14 de HU-045). Destinatario: usuario encargado de piso de la sucursal (definir origen: rol o grupo por sucursal - los GRP_Sucursal_* existen) | - | RN-3
T08 | Ejecucion de la designacion | Screen Flow | Screen Flow: Ejecutar Designacion Demo | El encargado de piso ejecuta: Vehicle.Status = "En demostracion" o "En exhibicion", cierra la Task (ejecutor + fecha/hora), dispara Vehicle Transfer (T02) si la unidad requiere traslado/desalmacenamiento. La unidad queda BLOQUEADA para la venta general (T11) | T02, T03, T06 | Regla 3, Esc.1/12
T09 | Asignacion excepcional a asesor | Screen Flow | Screen Flow: Asignar Vehiculo Demo a Asesor | Gerencia asigna/reasigna: SerializedProduct.OwnerId = asesor (ancla NATIVA de la exclusividad, trazada por field history - hallazgo del describe: Owner User/Group existe). Reasignacion permitida dentro de la ventana (Esc.6). Cancelacion = revertir Owner; NO cambia estado ni ubicacion (Esc.11, regla 6) | T14 | RN-4/6, Esc.4/6/11
T10 | Ventana de 8 horas habiles | Apex invocable + Scheduled Flow | BusinessHoursService + Scheduled: Liberar asignaciones demo vencidas | BusinessHours.diff no existe en formulas de flow -> invocable Apex pequeno. Scheduled flow horario: asignaciones con mas de 8h habiles -> revierte el Owner, notifica y deja traza (Esc.5). Calendario habil por pais/sucursal = registros BusinessHours (T15, D3) | T09, T15 | RN-4, Esc.5
T11 | Guarda de venta (regla de cotizacion) | Apex (evolucion) | QuoteOrderService | Bloquear creacion de cotizacion/pedido para unidad con Vehicle.Status demo/exhibicion cuando el usuario NO es el Owner asignado del SerializedProduct (Esc.10: visible pero no vendible). Se suma al guard existente de la venta guiada; validation rule no alcanza (necesita consultar la asignacion) | T03, T09 | Regla 2, Esc.10
T12 | Liberacion y venta | Screen Flow | Screen Flow: Liberar Vehiculo Demo para Venta | Solicitud del gerente -> ejecucion del encargado: Vehicle.Status = "En ubicacion de concesionario" o "Demo venta" (D4), ConditionType se MANTIENE Nuevo (venta por el flujo de autos nuevos, nunca usados), abre la Opportunity del VIN (RT GQOpportunitiesAutos) y Task de traza. Cierre: verificacion SAP en linea via SapInventoryService/Mule ya existente (Esc.14) | T03 | RN-5, Esc.7/14
T13 | Fin de ciclo demo (GAP) | Scheduled Flow | Scheduled: Fin de ciclo de vehiculos demo | GQ-CA-01-127: flow diario compara kilometraje del Vehicle contra la politica (CMDT T04) y transfiere a "Demo venta". PENDIENTE: campo nativo de kilometraje en Vehicle (describe, D6) y km maximo por politica (open point 4) | T03, T04, D6 | GQ-CA-01-127, Esc.8
T14 | Trazabilidad | Config | Field History: Vehicle + SerializedProduct | FHT en Vehicle.Status/OwnerId y SerializedProduct.Status/OwnerId + related list en los layouts. Con las Tasks de solicitud/ejecucion cubre usuario solicitante, ejecutor y fecha/hora de cada accion (reglas 6/7, Esc.15) SIN campos custom. SerializedProductTransaction ya loguea los traslados solo | - | RN-6/7, Esc.15
T15 | Calendarios habiles | Config/Datos | BusinessHours (1 por pais; CR primero) | Hoy solo existe "Default" (query 05/08). Crear los calendarios con la jornada que el negocio defina por pais/marca (open point 2). Datos de Setup, sin deploy | D3 (negocio) | RN-4
T16 | Permisos de los perfiles | Permission Sets | PS existentes (venta / gerencia / piso) | Acceso a Vehicle, SerializedProduct, ProductTransfer y al componente CBSF; encargado de piso con edicion de Vehicle.Status y cierre de Tasks; gerencia con el flow de asignacion | T01 | CA
T17 | UAT | Pruebas | Escenarios 1-15 de la HU | Guion completo: designacion dentro/fuera de cupo, perfil no habilitado, asignacion/reasignacion/vencimiento 8h, cancelacion (nada cambia), transferencia desde CDA, prueba de manejo en unidad demo (scheduler existente), demo-venta, verificacion SAP al cierre y auditoria del ciclo | Todas | Esc.1-15

## Decisoes e Escopo
Decisiones y Escopo - HU-046 v1
# | Decision | Detalle | Estado
D1 | Premisa de la HU corregida (CRITICO para QA) | No existe SerializedProduct.AllocationStatus ni el valor Allocated (describe 05/08: Status = Available/Sent/Consumed/Damaged/Lost). El bloqueo real es Vehicle.Status como fuente unica + guarda en QuoteOrderService. "Sale de QuantityAvailable" tampoco esta verificado: la cantidad sigue con SAP maestro + filtros del flujo. Ajustar la redaccion de la HU con Meli ANTES de que QA pruebe contra un campo inexistente | Comunicar a Meli
D2 | Cupos por marca x sucursal | Valores del excel de GrupoQ (carga inicial del CMDT) y perfil responsable del mantenimiento (la marca lo asigna - open point 1) | Abierta (negocio)
D3 | Jornada habil por pais/marca | Base del calculo de las 8h habiles (registros BusinessHours). Open point 2 de la HU: "jornada laboral y modificable por marca" | Abierta (negocio)
D4 | Valor "Demo venta" | Label exacto del valor nuevo de Vehicle.Status y como se muestra al asesor que la unidad fue demo (open point 3). La unidad NUNCA se reclasifica como usada | Abierta (negocio)
D5 | CBSF: Vehicle directo vs VehicleSearchableField + DPE | R1 con Vehicle como searchable object directo (sin Data Processing Engine - menos piezas). Evolucion a VehicleSearchableField + DPE si el negocio pide busqueda agregada multi-objeto con distancia y disponibilidad consolidada | Recomendacion: Vehicle directo
D6 | Kilometraje para el fin de ciclo | Confirmar el campo nativo de kilometraje en Vehicle (describe pendiente) y el km maximo por politica (open point 4: "kilometraje maximo definido por politica") | Abierta (describe + negocio)
D7 | Registro de la solicitud | Task nativa como registro (pantalla = screen flow; solicitante/ejecutor/fecha nativos). Validar si el negocio espera un objeto/pantalla dedicada - objeto custom NO disponible por arquitectura | Recomendacion: Task
D8 | Trazas heredadas del Story Map | GQ-CA-01-100 (contenido de marca), -133 (traslados), -155 (consulta usados): la propia HU las marca como fuera del nucleo, a confirmar | Confirmar con Meli

## Arquitetura
Arquitectura - HU-046
Bloque | Cobertura | Piezas
Busqueda y seleccion de unidades | Producto (nativo) | Criteria-Based Search and Filter sobre Vehicle (R1 sin DPE); evolucion: VehicleSearchableField + Data Processing Engine
Traslados / desalmacenamiento | Producto (nativo) | Accion Vehicle Transfer (LWC del producto) + ProductTransfer + log automatico SerializedProductTransaction
Designacion Demo/Exhibicion | Build (flows) | 2 screen flows (solicitud + ejecucion) + Task al encargado + DemoDesignationAlert + custom permission RequestDemoVehicle
Cupos por marca x sucursal | Build (CMDT) | DemoCapacityConfig__mdt + carga del excel de GrupoQ
Bloqueo comercial | Nativo + Apex | Vehicle.Status (fuente unica: En demostracion / En exhibicion) + guarda en QuoteOrderService
Asignacion excepcional 8h habiles | Nativo + build | SerializedProduct.OwnerId (ancla nativa) + BusinessHours + invocable Apex + scheduled flow de vencimiento
Liberacion y venta | Nativo + flujo existente | Vehicle.Status -> concesionario / Demo venta + ConditionType Nuevo + Opportunity del VIN + venta guiada + verificacion SAP (SapInventoryService)
Fin de ciclo (GAP -127) | Build (scheduled flow) | Kilometraje vs politica (CMDT) -> Demo venta; campo de km pendiente de describe
Trazabilidad | Nativo | Field History (Vehicle + SerializedProduct) + Tasks + SerializedProductTransaction
Saldo estimado | - | CERO objeto custom y CERO campo custom: 2 valores de picklist standard, 1 CMDT, 3 screen flows + 2 scheduled flows, 1 custom permission, 1 invocable Apex, FHT en 2 objetos, config CBSF