## Tarefas
ID | Tarefa | Objeto / Componente | Tipo | Nativo/Custom | Descrição | Dependência | Est. (d) | Pode começar?
T01 | Fechar o contrato do serviço de preços (RFC Get_Price_ZGQREF) | MuleSoft (RFC Get_Price_ZGQREF) | Integração | - | Entrada: material, cliente, canal (CM/CF/CA), sociedad, cantidad, fechaPrecio, moneda. Saída: desglose ZGQREF (ZPRT/ZRTA/ZRCR/KUMU/MWST/J1RI), total, moneda, listaAplicada, fechaPrecio. Proposta já existe no mapa de integrações/OpenAPI (serviço 1) — formalizar com o time SAP do GrupoQ (contrato em confirmação, HU-119). | HU-119 | 1 | SIM (contrato)
T02 | Describe/análise de moeda e pricebooks | Org multi-currency / PricebookEntry | Análise | Nativo | Confirmar parametrização multi-moeda da org e o papel do PricebookEntry de PA como REFERÊNCIA de exibição (nunca cálculo nem conversão — SAP devolve convertido, RN-09). Base para não construir nada de conversão. | - | 0.5 | SIM
T03 | Consulta rápida de preço (pantalla) | LWC (partsCounterSale) + GuidedSellingController | UI | Custom | Busca material + contexto cliente/canal e mostra preço final + desglose. O BFF getPricePageData já nasceu com canal/clienteId/cantidad na assinatura. Pendente ponto aberto 5: dentro do pedido ou pantalla independente. | T01, T04; VALIDAR punto 5 | 2 | NÃO — espera contrato + punto 5
T04 | Consulta síncrona do preço (Continuation) | SapInventoryService | Integração | Custom | Ligar a consulta real ao serviço do T01 via Continuation (60s), com mapeamento do payload de desglose. Reusa o serviço 1 do mapa (prices-and-inventory) — preço e disponibilidade viajam juntos; a porção stock é da HU-043. | T01 | 2 | NÃO — espera contrato
T05 | Componente de desglose ZGQREF | LWC (seção de preço) | UI | Custom | Exibir o desglose TAL COMO o SAP entrega (RN-16), sem recompor: ZPRT, ZRTA, ZRCR, KUMU, MWST, J1RI. ZRTA/ZRCR chegam DENTRO do preço e não passam por aprovação (RN-14). | T04 | 1 | NÃO — espera T04
T06 | Fecha de precio na cotização | Quote/QuoteLineItem (campo PriceDate) | Metadata | A confirmar | RN-05 + ponto aberto 2: definir se o SF fixa/congela a data de preço na línea e a envia como parâmetro ao serviço. Criar campo SÓ depois da decisão do arquiteto (mesma disciplina do describe da HU-042). | VALIDAR punto 2 | 1 | NÃO — espera decisão
T07 | Comparação de preços (RN-12) | Pantalla/Report + serviço | UI+Integração | Custom | Comparar por marca, tipo de material, jerarquia, antigüedade, sociedad (+familia/categoria/modelo/año pedidos pelo GrupoQ). Pendente ponto 6: acionador, momento do processo e se usa fontes externas (fonte externa = integração NOVA fora do Annex). | VALIDAR punto 6 | 2 | NÃO — espera validação
T08 | Simulação de preço/margem (pantalla do analista) | LWC + serviço /price-simulations | UI+Integração | Custom | Consome o serviço de simulação (serviço 9 do mapa; SAP calcula, SF exibe — RN-10). GrupoQ pediu GUARDAR/VERSIONAR cenários: armazenamento a definir SEM criar objeto custom novo (guarda do projeto) — candidatos: Files/JSON ou registro em objeto existente. Pendente ponto 7 (viabilidade com o contrato). | T01; VALIDAR punto 7 | 3 | NÃO — espera contrato + decisão
T09 | Permissões do simulador | CustomPermission + PermissionSet | Metadata | Nativo | Perfis respondidos pelo GrupoQ (Repuestos: Coordinador Regional, Analistas, Director, Gerente/Jefe; PA: Gerentes de canal/categoria, Jefes, Analista de precios, Director). Ex.: PriceSimulationAccess. Mesmo padrão do ViewInventoryQuantities da HU-042. | - | 0.5 | SIM
T10 | Combos: modelagem do SKU | Product2 (SKU combo) | Metadata | Nativo | Combo = Product2 com ProductCode do material SAP e preço resolvido pelo SAP (RN-13). Resposta do GrupoQ: preço calculado automaticamente a partir dos componentes — pendente ponto 3: EM QUAL sistema (RN vigente diz SAP). Sem BOM no SF. | VALIDAR punto 3 | 1 | NÃO — espera validação
T11 | Tratamento sem preço / erro de integração | LWC + Flow (Custom Notification) | Flow | Nativo | Esc. 10/11: sem preço disponível → mensagem + alerta/derivação à área que cria códigos (encaixe com HU-039; PA: fallback lista CA + alerta). Erro SAP → informar condição sem travar. Reusar o padrão do flow de aviso da HU-042. | T04 | 1 | PARCIAL — mensagens sim; flow após T04
T12 | Cache e resiliência da consulta | MuleSoft + exibição do estado | Integração | - | Cache 15 min por SKU/sociedad/segmento (nunca autoritativo no pedido), circuit breaker 3 falhas/60s, fallback último preço conhecido MARCADO como referência. Já registrado na aba de resiliência do mapa — confirmar no contrato. | T01 | 1 | SIM (contrato)
T13 | Exibição multi-moeda | LWC (formatação) | UI | Nativo | Mostrar a moeda que vier no payload (USD ou local, RN-09); moeda modificável por pedido é operação SAP que o SF lê (RN-09/17). Zero conversão no SF. | T04 | 0.5 | NÃO — espera T04
T14 | Administração/auditoria de listas no SF | A DEFINIR | Análise | - | Pontos abertos 1 e 4: carga masiva via SF (plantillas Data Loader/interfaz) x RN-11 (100% SAP); administração por Coordinador Regional/Inteligencia Comercial + historial de cambios no SF. ESCOPO NÃO DIMENSIONADO em R1-S8 — decisão do arquiteto ANTES de estimar. | VALIDAR puntos 1 y 4 | - | NÃO — decisão de escopo
T15 | Casos de teste + mocks | Apex Test / SapCalloutMockFactory | QA | - | Escrever os Escenarios 1-11 como casos de teste; mocks do Mule com payloads ZGQREF reais (material SPW5K2G1U_D_D529, cliente 46719 — exemplos do domínio de preços). Factory já existe (SalesTestDataFactory). | T01 | 1.5 | SIM (escrita)
T16 | Teste end-to-end com a cotização | - (com HU-043) | QA | - | Fluxo completo: identificar material → consultar preço (dinâmico Rep / lista PA) → desglose → preço disponível para a línea da cotização (HU-043). Inclui fecha de precio e multi-moeda. | T03-T13, HU-043 | 1.5 | NÃO — depende da UI
Legenda: SIM = não depende do contrato SAP nem dos 8 pontos [VALIDAR] da revisão de 27/07. Total estimado: ~19,5 dias (+T14 por dimensionar), dos quais ~4,5 podem começar imediatamente.

## Decisoes e Escopo
Item | Decisão / Escopo | Classificação | Observação
Fonte da verdade | SAP calcula, converte e mantém TUDO (variáveis do preço dinâmico, listas de PA, câmbio, histórico). Salesforce consulta e mostra — nunca calcula nem converte. | Premissa (RN-01/03/09) | Guarda central do projeto; qualquer tarefa que a viole volta para validação.
Preço dinâmico Repuestos | FOB x factor de acercamiento x mark-up, convertido no dia; recalculado a cada consulta; SEM lista de preços para Repuestos. | Integração (RN-01/04) | Vigência em Repuestos é do pedido/cotização, não da lista (resposta GrupoQ).
Listas de PA | General, canal (CM/CF/CA/cuentas clave), cliente, volumen; vigência desde/hasta. Precedência respondida: cliente > canal; ao cliente se mostra preço final, não desconto. | Integração (RN-06/07/08) | Sem lista aplicável: fallback lista CA + alerta (resposta GrupoQ).
Desglose | Esquema ZGQREF exibido tal como o SAP entrega: ZPRT, ZRTA, ZRCR, KUMU, MWST, J1RI. ZRTA/ZRCR já vêm dentro do preço, sem aprovação no SF. | Integração (RN-14/16) | Só descontos MANUAIS seguem HU-065.
PricebookEntry de PA | Somente referência de exibição — decisão registrada do projeto. | Nativo | Nunca fonte de preço.
Fecha de precio | RN-05 vigente: SAP fixa e reconstrói. Ponto aberto 2 (27/07): GrupoQ quer o SF fixando/congelando na línea e enviando como parâmetro. | [VALIDAR CON ARQUITECTO] | Impacta T04/T06.
Carga masiva | RN-11 vigente: exclusiva no SAP. Ponto aberto 1: GrupoQ pede plantillas Data Loader ou interfaz no SF. | [VALIDAR CON ARQUITECTO] | Impacto de alcance e estimativa (T14).
Administração/auditoria no SF | Premissa vigente: administração exclusiva SAP. Pontos 1/4: perfis administrando no SF + historial de cambios. | [VALIDAR CON ARQUITECTO] | Sem administração no SF não há o que auditar; com ela, alcance novo não dimensionado.
Combos | SKU próprio com preço resolvido pelo SAP (RN-13). Resposta: preço automático dos componentes — falta definir o sistema. Disponibilidade do kit = HU-043. | [VALIDAR] (punto 3) | NÃO requer CPQ — guarda de licenciamento.
Simulação | SAP executa, SF consome e mostra (RN-10); GrupoQ quer guardar/versionar cenários — armazenamento a definir SEM objeto custom novo (guarda do projeto). | [VALIDAR] (punto 7) | Perfis respondidos (T09).
Comparação de preços | Critérios respondidos + familia/categoria/modelo/año. Acionador, momento e fontes externas em aberto (fonte externa = integração fora do Annex). | [VALIDAR] (punto 6) | T07 espera.
Impostos na exibição | MWST/J1RI configuráveis por pedido no SAP (RN-17; J1RI só El Salvador). Ponto 8: imposto dentro do preço na cotização — mexe na fronteira com HU-115. | [VALIDAR] (punto 8) | Alinha com HU-115.
Fora desta HU | Descontos/aprovações (HU-065/066), stock/reservas/disponibilidade (HU-043), catálogo (HU-030), identificação (HU-031), criação de material (HU-039), impostos (HU-115). | Fronteiras | Dependências formais da HU.
Licenciamento | Sem CPQ/Revenue Cloud/EPC. BRE disponível para regras locais SE necessário — preço de Rep/PA NÃO passa por BRE (vem pronto do SAP). | Guarda | Registrado no projeto desde o dia 1.

## Arquitetura
Objeto / Componente | Papel na HU-028 | Relações principais
Product2 | Material de Repuesto/PA (ProductCode = código SAP); combo como SKU próprio. | Catálogo da HU-030; QRMProductCode__c external id.
PricebookEntry (PA) | Referência de EXIBIÇÃO do preço de lista — nunca cálculo. | Product2 + Pricebook2 por sociedad.
Quote / QuoteLineItem | Consomem o preço determinado; candidato a campo PriceDate (fecha de precio) pós-decisão do ponto 2. | HU-043 (línea e disponibilidade).
GuidedSellingController.getPricePageData | BFF da consulta: canal, clienteId, cantidad já na assinatura (v9 do esqueleto). | Delegado a SapInventoryService/PricingService.
SapInventoryService (Continuation) | Consulta síncrona do preço + desglose ao Mule sem bloquear a tela. | Serviço 1 do mapa de integrações (prices-and-inventory).
MuleSoft — RFC Get_Price_ZGQREF | Expõe a função de preços do SAP (contrato em confirmação com o time SAP). | HU-119; cache 15 min; circuit breaker.
Serviço /price-simulations | Simulação executada no SAP, exposta ao SF (serviço 9 do mapa). | T08; guardar/versionar a definir.
CustomPermission + PS do simulador | Gate de acesso à pantalla de simulação pelos perfis respondidos. | Padrão ViewInventoryQuantities (HU-042).
Custom Notification / Flow | Alerta de material sem preço → derivação à área de códigos (encaixe HU-039). | Padrão InventoryAlert (HU-042).
Fluxo (resumo)
1. Vendedor identifica material (Rep/PA) com cliente, canal, sociedad e marca definidos.
2. SF solicita o preço ao SAP via Mule (T01/T04) — Continuation, tela nunca bloqueia.
3. Repuestos: SAP constrói FOB x factor x mark-up e converte no dia. PA: SAP resolve a lista (cliente > canal) vigente.
4. SAP devolve preço convertido + desglose ZGQREF + listaAplicada; SF exibe sem recompor.
5. Preço fica disponível para a línea da cotização (HU-043); descontos manuais vão à HU-065.
6. Sem preço/erro: mensagem + alerta à área de códigos (HU-039); fallback CA para PA.